## Aktuelle Vorlage Anlage 1
Anlage 1 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 1400 / 2015
Zusammenstellung der Kostenfeststellungen 2010 bis 2011
Anlage Nr. | Jahr der Fertig-stellung | Projekt-nr. | Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung | Abteilung HBA | Bearbeiter | Baubeschluss-gremium, GRDrs. | genehmigte Gesamtkosten in € | genehmigte Gesamtkosten ohne Prognose | Summe Kostenfest-stellung in € | Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung |  | Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung ohne Prognose |  | Begründung für Unterschreitung bzw. Überschreitung > 5% und sonstige Bemerkungen
[10 empty] | in € | in % | in € | in %
ALTPROJEKTE mit VORSTEUERABZUG in SFK 2007-2009 zurückgestellt
2 | 2007 | 02930202 | Neubau Sporthalle Karlsgymnasium Tübingerstraße 38 | 65-4 | Frau Kuhnle | GR 382/2005 | 5395000 | 5368000 | 4164695.41 | -1230304.59 | -22.8% | -1203304.59 | -22.42% | Die Gesamtkosten wurden unterschritten wegen günstigerer Submissionsergebnissen
3 | 2007 | 03590102 | Aufstockung (IZBB) und Sanierung Turnhalle Grundschule Gaisburg | 65-4 | Herr Schikora | VA 390/2006 | 2641000 | 2641000 | 2667759.93 | 26759.93 | 1.013% | 26759.93 | 1.013% | Gesamtkosten wurden geringfügig überschritten
4 | 2008 | 04210201 | Neubau Sporthalle Fanny-Leicht-Gymnasium Fanny- Leicht-Staße 13a | 65-4 | Herr Knack | GR 544/2006 | 3950000 | 3950000 | 3278717.71 | -671282.29 | -16.99% | -671282.29 | -16.99% | Die Gesamtkosten wurden unterschritten wegen günstigerer Submissionsergebnissen
5 | 2007 | 03740601 | Sanierung Turnhalle Cottaschule Sickstraße | 65-10.2 | Herr Hartung / Herr Günther | GR 362/2006 | 1905000 | 1905000 | 1904770.93 | -229.07 | -0.01202% | -229.07 | -0.01202% | Kostenerhöhung um 165.000,-€ vom Gebäudemanagement Abt. 40-3
6 | 2008 | 03450101 | Sanierung Turnhalle Riedseeschule Vaihinger Straße 35 | 65-10.3 | Frau App | GR 794/2006 | 1800000 | 1800000 | 1665250.65 | -134749.35 | -7.486% | -134749.35 | -7.486% | Kosten unterschritten
Projekte SKF 2010-1011 aus 1.Schulsanierungs- programm, fertiggestellt 2010 und 2011
7 | 2010 | 01490002 | Erweiterung II mit Abbruch Pavillon Elise-von-König-Schule ( GS Münster) | 65-4 | Frau Pohl | GR 40/2009 | 2400100 | 2372000 | 2174968.31 | -225131.69 | -9.38% | -197031.69 | -8.307% | Zusätzlich überplanmäßige Mittel 13.100,-€. Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden
8 | 2011 | 01750601 | Neubau Erweiterung Deutsch-Französische Grundschule Sillenbuch | 65-4 | Frau Pohl | GR 419/2009 | 2900000 | 2900000 | 2870830.4 | -29169.6 | -1.006% | -29169.6 | -1.006% | Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig unterschritten
9 | 2010 | 03180501 | Erweiterung Robert-Bosch-Schule | 65-4 | Frau Blessing | GR 629/2009 | 3117000 | 3117000 | 2359044.61 | -757955.39 | -24.32% | -757955.39 | -24.32% | Durch Vergabe an einen GU- Unternehmer konnte ein günstigeres Ausschreibungsergebnis erzielt werden
10 | 2011 | 05650301 | Neubau Erweiterung Bismarckschule | 64-4 | Frau Pohl | GR 869/2008 | 3670000 | 3670000 | 3790753.05 | 120753.05 | 3.29% | 120753.05 | 3.29% | VORLÄUFIGE Kostenfeststellung Die genehmigten Gesamtkosten werden geringfügig überschritten.
11 | 2010 | 02010603 | Generalsanierung Altbau Bodelschwinghschule Sonderschulzentrum Hengstäcker | 65-10.3 | Frau App | GR 289/2009 | 1380000 | 1380000 | 1191147.09 | -188852.91 | -13.68% | -188852.91 | -13.68% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden
Übrige Projekte
12 | 2011 | 02950001 | Erweiterung Ganztagesbetrieb Grund-und Hauptschule Gablenberg | 65-4 | Frau Kohler/ Herr Linz | GR 502/2009 | 3030000 | 3030000 | 3023514.13 | -6485.87 | -0.2141% | -6485.87 | -0.2141% | Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig unterschritten
13 | 2011 | 04140001 | Erweiterung Ganztagesbetrieb Silcher- Haldenrainschule | 65-4 | Herr Schikora | GR 398/2010 | 3211000 | 3276000 | 2958760.55 | -252239.45 | -7.855% | -317239.45 | -9.684% | Erhöhung um 65.000,-€ für mobile Unterrichtsräume (GRDrs 664/2009). Der Unterrichts- Container wird weiterhin genutzt, daher entfielen Ausgaben für Rückbau und Wiederherstellung der Außenanlagen.
14 | 2011 | 04190501 | Erweiterung Ganztagesbetrieb Pelikanschule Neugereut | 65-4 | Herr Tschamler | GR 928/2009 | 2364000 | 2364000 | 2485119.32 | 121119.32 | 5.123% | 121119.32 | 5.123% | Kostenerhöhung um 15.000,- wegen SAA-Anlage. Die genehmigten Gesamtkosten wurden überschritten wegen schlechterer Ausschreibungsergebnissen.
15 | 2011 | 10390201 | Neubau Erweiterung Bachschule | 64-4 | Herr Schikora | GR 143/2010 | 4380000 | 4380000 | 4435271.14 | 55271.14 | 1.262% | 55271.14 | 1.262% | VORLÄUFIGE Kostenfeststellung Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig überschritten.
16 | 2011 | 14100201 | Neubau Erweiterung Grundschule Mühlhausen | 64-4 | Frau Blessing | GR 453/2009 | 3100000 | 3090000 | 2957946.4 | -142053.6 | -4.582% | -132053.6 | -4.274% | Die genehmigten Gesamtkosten wurden geringfügig unterschritten
17 | 2011 | 17710201 | Neubau Erweiterung Ganztagesbetrieb Wilhelmsschule | 64-4 | Frau Kohler | GR 924/2009 | 5450000 | 5450000 | 5978819.65 | 528819.65 | 9.703% | 528819.65 | 9.703% | VORLÄUFIGE Kostenfeststellung. Die genehmigten Gesamtkosten wurden überschritten wegen zusätzlicher Maßnahmen
19 | 2009 | 22940101 | Neubau Kita Weilimdorf Zaunkönigweg 3 | 65-3.2 | Frau Sen | GR 36/2008 | 2762000 | 2733000 | 2692178.27 | -69821.73 | -2.528% | -40821.73 | -1.494% | Vorläufige Kostenfeststellung. Das Projekt wurde bereits in der GRDrs 614/2014 unter Punkt 15 beschlossen und muss wegen eines Rechtsstreites erneut aufgerollt werden. Die genehmigten Gesamtkosten wurden unterschritten.
20 | 2010 | 22910101 | Neubau TfK Zuffenhausen (Hohlgrabenäcker) Tulpenapfelweg 30 | 65-3.2 | Frau Farkas | GR 687/2008 | 3175000 | 3145000 | 2953725.58 | -221274.42 | -6.969% | -191274.42 | -6.082% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden
21 | 2011 | 00840101 | Sanierung und Umbau Tageseinrichtung für Kinder Freibadstraße 86 in S-Vaihingen | 65-3.2 | Frau Seid | GR 626/2009 | 1886000 | 1886000 | 1742673.12 | -143326.88 | -7.6% | -143326.88 | -7.6% | gemeinsamer Baubeschluss mit Ausweichquartier über 1.886.000,-€ + 280.000,-€ = 2.166.000,-€
22 | 2011 | 18670101 | Ausweichquartier für den Umbau Kita Freibadstraße | 65-3.2 | Frau Seid | GR 626/2009 | 280000 | 280000 | 261381.06 | -18618.94 | -6.65% | -18618.94 | -6.65% | Abgerechnete Gesamtsumme: 1.742.673,12 € + 261.381,06 € = 2.004.054,18 € Kostenunterschreitung durch günstigere Ausschreibungsergebnisse
23 | 2010 | 06470102 | Abriss und Neubau KITA Freiberg Wallensteinstraße 13 | 65-3.2 | Frau Sen | GR 796/2008 | 4192000 | 4168000 | 4030491.08 | -161508.92 | -3.853% | -137508.92 | -3.299% | Aufstockung um 42.000,-€ auf 4.192.000,-€ wegen Umzugskosten
24 | 2010 | 06470301 | Ausweichquartier für den Umbau Kita Freiberg Wallensteinstraße | 65-3.2 | Frau Sen | GR 484/2007 | 300000 | 300000 | 271203.96 | -28796.04 | -9.599% | -28796.04 | -9.599% | Abgerechnete Gesamtsumme KITA und AQ: 4.030.491,08 € + 271.203,96 € = 4.301.695,04 € Kostenunterschreitung durch günstigere Ausschreibungsergebnisse
Neue Projekte mit Vorsteuerabzug
25 | 2011 | 22930101 | Neubau KITA und Turnhalle Zazenhausen Frundsbergstraße 27 | 65-3.2 | Frau Farkas | GR 825/2008 | 3435000 | 3420000 | 3478766.76 | 43766.76 | 1.274% | 58766.76 | 1.718% | VORLÄUFIGE Kostenfeststellung Gesamtkosten wurden geringfügig überschritten
26 | 2011 | 03610301 | Neubau Turnhalle und Gymnastikhalle Wagenburg-Gymnasium | 65-4 | Herr Knack | GR 739/2009 | 5281000 | 5212000 | 4756272.26 | -524727.74 | -9.936% | -455727.74 | -8.744% | VORLÄUFIGE Kostenfeststellung Gesamtkosten wurden unterschritten
[7 empty] | 72004100 | 71837000 | 68094061.37 | -3910038.63 | -5.43% | -3742938.63 | -5.21%
[7 empty] | 72004100 | 71837000 | 68094061.37 | -3910038.63 | -5.43% | -3742938.63 | -5.21%