## Aktuelle Vorlage Anlage 1
Anlage 1 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 614 / 2014
Zusammenstellung der Kostenfeststellungen 2007 bis 2009
Anlage Nr. | Jahr der Fertig-stellung | Projekt-nr. | Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung | Abteilung HBA | Bearbeiter | Baubeschluss-gremium, GRDrs. | genehmigte Gesamtkosten in € | genehmigte Gesamtkosten ohne Prognose | Summe Kostenfest-stellung in € | Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung |  | Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung ohne Prognose |  | Begründung für Unterschreitung bzw. Überschreitung > 5% und sonstige Bemerkungen
[10 empty] | in € | in % | in € | in %
2 | 2009 | 00620502 | Neugestaltung Standesamt incl. Eingangsbereich | 65-2 | Frau Heizmann-Kerres | VA 808/2008 | 1083000 | 1075000 | 1035036.7 | -47963.3 | -4.429% | -39963.3 | -3.718% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden unterschritten.
3 | 2008 | 12570101 | Neubau am Österreichischen Platz Verwaltungsgebäude Hauptstätterstraße | 65-3 | Herr Kullak | GR 651/2006 | 9663000 | 9663000 | 9773509.3 | 110509.3 | 1.144% | 110509.3 | 1.144% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
4 | 2008 | 02790101 | Neubau Feuerwehrhaus Weilimdorf Glemsgaustraße | 65-3 | Herr Christmann | GRDrs 866/2006 | 1930000 | 1930000 | 2042959.74 | 112959.74 | 5.853% | 112959.74 | 5.853% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden überschritten aufgrund von hohen Ausschreibungsergebnissen
5 | 2007 | 01320205 | Klassenerweiterung (Aufstockung) Schulgebäude Wilhelm-Maybach-Schule Gnesener Str. 44 | 65-4 | Herr Schikora | VA 439/05 | 4465000 | 4465000 | 4487461.67 | 22461.67 | 0.5031% | 22461.67 | 0.5031% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
6 | 2008 | 05930102 | Neubau Erweiterung Grundschule Burgholzhof James-F.-Byrnes-Str.3 | 65-4 | Herr Knack | VA218/2007 | 1097000 | 1077000 | 1078745.76 | -18254.24 | -1.664% | 1745.76 | 0.1621% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
7 | 2008 | 04380002 | Ausbau Film- und Tonstudio 1.BA it.schule Stuttgart | 65-4 | Frau Pohl | VA920/06 | 2240000 | 2240000 | 2236111.27 | -3888.73 | -0.1736% | -3888.73 | -0.1736% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
8 | 2008 | 01770102 | Cdb-Maßnahme Robert-Koch- Realschule | 65-4 | Herr Knack | GRDrs 452/2007 | 1039869 | 1039869 | 1069540.6 | 29671.6 | 2.853% | 29671.6 | 2.853% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
9 | 2007 | 03430301 | Erweiterung Neubau Umbau Wilhelmschule Wangen | 65-4 | Frau Pohl | GRDrs 335/2006 | 5000000 | 4950000 | 4490433.07 | -509566.93 | -10.19% | -459566.93 | -9.284% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
10 | 2008 | 05700401 | Neubau Erweiterungsbau GHS Steinbachschule Büsnauer Platz | 65-4 | Herr Knack | GRDrs 454/2007 | 3540000 | 3475000 | 2882386.56 | -657613.44 | -18.58% | -592613.44 | -17.05% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
11 | 2009 | 01150202 | Erweiterungsbau Grundschule Zazenhausen Landsknechtstraße | 65-4 | Herr Knack | GRDrs 272/2008 | 2097000 | 2097000 | 1753905.98 | -343094.02 | -16.36% | -343094.02 | -16.36% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
12 | 2007 | 21820101 | Neubau Kindergarten und Bürgerhaus Melunerstraße | 65-6 | Frau Farkas | GRDrs 873/2005 | 2715000 | 2715000 | 2787357.23 | 72357.23 | 2.665% | 72357.23 | 2.665% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
13 | 2008 | 02730101 | Umbau Kommissionier und Servicezenter für Essen (KSZ'E) Von-Pistorius-Straße 10 S-Ost | 65-6 | Herr Hofmann | GRDrs 688/2007 | 1463000 | 1463000 | 1535410 | 72410 | 4.949% | 72410 | 4.949% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden überschritten.
14 | 2009 | 03270101 | Umbau und Modernisierung Tageseinrichtung für Kinder Weilimdorf Ludwigshafener Straße | 65-6 | Frau Farkas | GRDrs 437/2007 | 2869000 | 2825000 | 2635899.25 | -233100.75 | -8.125% | -189100.75 | -6.694% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden. Vorläufige Kostenfeststellung. Das Jugendamt hat bestätigt, dass im Jahr 2014 noch die Restmittel der Ausstattung ausgegeben werden.
15 | 2009 | 22940101 | Neubau Kita Weilimdorf Zaunkönigweg 3 | 65-6 | Frau Sen | GRDrs 36/2008 | 2762000 | 2733000 | 2652178.27 | -109821.73 | -3.976% | -80821.73 | -2.957% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden unterschritten.
16 | 2009 | 15470101 | Umbau und Moderisierung Kita Vaihingen Robert-Koch- Straße 23 | 65-6 | Frau Farkas | GRDrs 310/2007 | 2675000 | 2600000 | 2884662.47 | 209662.47 | 7.838% | 284662.47 | 10.95% | Die Kostenüberschreitung ergab sich durch unvorhergesehene Maßnahmen beim Umbau des Gebäudes.
17 | 2007 | 02850201 | Techniksanierung 1.BA Schulgebäude Robert-Bosch-Schule | 65-10.4 | Herr Zwissler | GR 29/03 | 2101000 | 2101000 | 2095103.67 | -5896.33 | -0.2806% | -5896.33 | -0.2806% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
18 | 2007 | 02850202 | Techniksanierung 2.BA Schulgebäude Robert-Bosch-Schule | 65-10.4 | Herr Zwissler | GR 74/04 | 1913000 | 1913000 | 1855571.66 | -57428.34 | -3.002% | -57428.34 | -3.002% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
19 | 2007 | 02010601 | Erweiterung Bodelschwinghschule Hengstäcker | 65-10.3 | Frau App | GRDrs 691/05 | 1903000 | 1903000 | 1626692.94 | -276307.06 | -14.52% | -276307.06 | -14.52% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
20 | 2008 | 00910105 | Dachsanierung Johannes-Gutenberg-Schule Schulgebäude Rostockerstraße | 65-10.5 | Herr Sorg | GRDrs 506/2006 | 2253000 | 2253000 | 2117752.52 | -135247.48 | -6.003% | -135247.48 | -6.003% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
21 | 2009 | 05400102 | Umbau Pharmazie- und Textillabor Kerschensteinschule | 65-10.4 | Frau Becker | GR 394/08 | 2360000 | 2260000 | 2019627.84 | -340372.16 | -14.42% | -240372.16 | -10.64% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
22 | 2009 | 03180301 | Dach- und Fassadensanierung Robert-Bosch-Schule Werkstattbau Hohensteinstraße | 65-10.4 | Herr Zwissler | GRDrs 450/2006 | 1037917.4 | 954397.4 | 982866.95 | -55050.45 | -5.304% | 28469.55 | 2.983% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
23 | 2006 | 02480104 | Neubau Kultur und Sportzentrum Stuttgart Münster Moselstraße 25 | 65-3.3 | Herr Knierriem | GR 110/ 04 | 8430000 | 8310000 | 7884964.13 | -545035.87 | -6.465% | -425035.87 | -5.115% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
24 | 2005 | 01160101 | Neubau Spitalwaldhalle Spitalwald 1 | 65-4 | Herr Knack | GR 791/03 | 5814000 | 5814000 | 3889641.21 | -1924358.79 | -33.1% | -1924358.79 | -33.1% | Aufgrund günstigerer Ausschreibungsergebnissen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
25 | 2004 | 02830102 | Neubau Sporthalle Obertürkheim Augsburgerstr. 581 | 65-4 | Herr Schikora | GR 41/03 | 4050000 | 4050000 | 3471651.86 | -578348.14 | -14.28% | -578348.14 | -14.28% | Beide Projekte sind im Zusammenhang zu betrachten, vgl. GRDrs 41/2003. Die Minderkosten des Neubaus gleichen die Mehrkosten der Sanierung aus. Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden hier unterschritten.
26 | 2006 | 02830198 | Sanierung 2004 Turn- und Versammlungshalle Obertürkheim Im Dinkelacker 19 | 65-4 | Herr Schikora | GR 534/04 | 2121900 | 2121900 | 2707740.93 | 585840.93 | 27.61% | 585840.93 | 27.61% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden hier überschritten.
[7 empty] | 76622686.4 | 76028166.4 | 71997211.58 | -4625474.82 | -6.037% | -4030954.82 | -5.302%
27 | 2008 | 00271401 | Neubau Betriebsgebäude 2005 Heinrich-Baumann-Str. | 65-4 | Herr Schikora | GR 852/06 | 2985000 | 2985000 | 3030052.32 | 45052.32 | 1.509% | 45052.32 | 1.509% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
28 | 2007 | 00433002 | Umbau und Erweiterung Filderhof Herrenbergerstraße 29 | 65-6 | Frau Farkas | GR 503/05 | 9872000 | 9642000 | 9317964.9 | -554035.1 | -5.612% | -324035.1 | -3.361% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden unterschritten.
29 | 2008 | 05680002 | Umbau Generationenhaus Heslach der Rudolf und Hermann Schmid Stiftung Gebrüder-Schmid-Weg 13 | 65-6 | Frau Farkas | GR 778/06 | 1400000 | 1400000 | 1338058.8 | -61941.2 | -4.424% | -61941.2 | -4.424% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden unterschritten.
30 | 2009 | 00680110 | Sanierung Zamenhof Zamenhofstraße 32 | 65-6 | Frau Farkas | GR 183/07 und GR 802/08 | 12800000 | 12800000 | 13265484.83 | 465484.83 | 3.637% | 465484.83 | 3.637% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden überschritten.
31 | 2009 | 02960006 | Generalsanierung 1.BA energetische Sanierung Hans Rehn Stift | 65-6 | Frau Farkas | GRDrs 806/2006 | 2039000 | 2039000 | 2058852.48 | 19852.48 | 0.9736% | 19852.48 | 0.9736% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
32 | 2008 | 00532005 | Errichtung einer ambulanten OP-Einheit Haus 2, Neue Chirurgische Klinik KBC | 65-5 | Herr Eßlinger | KA 974/06 | 4690921 | 4383921 | 4570788.84 | -120132.16 | -2.561% | 186867.84 | 4.263% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden unterschritten.
[7 empty] | 110409607.4 | 109278087.4 | 105578413.75 | -4831193.65 | -4.376% | -3699673.65 | -3.386%