## A) Übersicht_HH10_11_folgend
Finanzübersicht: Umsetzung Ausbau Kindertagesbetreuung - Sachstandsbericht 2016
A. Sachstand beschlossene Maßnahmen - Ist - HH 2010/11 (vgl. GRDrs 1295/2009) - GRDrs 464/2010 - GRDrs 7/2011 | Investitionskosten/-zuschüsse |  |  |  |  | Investitions- kosten/ -zuschüsse |  | Infrastrukturpauschale Investitionskosten |  |  |  |  | Infrastruktur-pauschale Investitions- kosten | Anmietkosten, Summe für Dauer der Anmietung AQ (geschätzt) 23 | Umzugskosten gesamt Amt 23 einmalig | Summe Kosten Bauzeit einmalig (Amt 23) | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten |  |  |  | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten |  |  | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten | Stellen
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt | erwartete Bundesmittel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | dauerhaft
1. Angebotsumstellungen und Erweiterungen bestehender Einrichtungen
freie Träger HH 2010/11 - Ist neu | 619000 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 765000 | [10 empty] | 1976966.6667 | 2435260 | 2456500 | 2670500 | 2670500 | 2670500 | 2670500 | 2670500
freie Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 120000 | 262600 | 647500 | 0 | 0 | 1030100 | [10 empty] | 160800 | 383900 | 542900 | 542900 | 542900 | 542900 | 542900 | 542900
freie Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 658400 | 278000 | 0 | 0 | 936400 | [10 empty] | 0 | 319200 | 789700 | 1074900 | 1074900 | 1074900 | 1074900 | 1074900
städt. Träger (Sachkosten) - HH 2010/11 - Ist neu | [5 empty] | 1093300 | 160000 | [9 empty] | 167100.4 | 275000.4 | 279000.4 | 344000.4 | 344000.4 | 344000.4 | 344000.4 | 357000.4 | 29.6704 | BK 51: bei AVs nur Sachkosten | Achtung: nur Sachkosten bei den Betriebskosten
städt. Träger (Sachkosten) - GRDrs 464/2010 - Ist neu | [5 empty] | 653989.05 | 48090 | [9 empty] | 61139.6667 | 118869 | 118869 | 118869 | 121982 | 163209 | 163209 | 163209 | 10.8502 | dto. | Achtung: nur Sachkosten bei den Betriebskosten
städt. Träger (Sachkosten) GRDrs 7/2011 - Ist neu | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3026.6667 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 0.9171 | dto. | Achtung: nur Sachkosten bei den Betriebskosten
2. Sanierungen/Neubau und Infrastrukturpauschale
freie Träger Sanierungen/Neubauten HH 2010/11 - Ist neu | 5147150 | 4647200 | 2325200 | 0 | 0 | 12119550 | [10 empty] | 145033.3333 | 1733367 | 1948600 | 3359840 | 3359840 | 3359840 | 3359840 | 3359840
städt. Träger, Sanierungen - HH 2010/11 - Ist neu | [5 empty] | 4033000 | [7 empty] | 449534 | 23000 | 472534 | 0 | 0 | 0 | 709562.5 | 359250 | 1090981.9787 | 1456847.968 | 1456847.968
städt. Träger, Neubau - HH 2010/11 - Ist neu | [5 empty] | 4255000 | [12 empty] | 73816.1667 | 442897 | 575963.6667 | 1241297 | 1241297 | 1241297
Infrastrukturpauschale - HH 2010/11 - Ist neu | [12 empty] | 4451000 |  | 55000 | 55000 | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2013: 563310.4167; Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2014: 2067475; Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2015: 2341586.5333; Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2016: 2808502.68 | 2808502.68
3. Neue Träger
neue freie Träger HH 2010/11 - Ist neu | 233300 | 303800 | 0 | 0 | 0 | 537100 | [10 empty] | 507525 | 1107700 | 1307700 | 1487200 | 1487200 | 1487200 | 1487200 | 1487200
neue freie Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 285600 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 485600 | [10 empty] | 93200 | 279400 | 339400 | 791300 | 791300 | 791300 | 791300 | 791300
neue freie Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 0 | 808700 | 0 | 0 | 808700 | [10 empty] | 0 | 0 | 364800 | 364800 | 364800 | 364800 | 364800 | 364800
4. Schulkindbetreuung / Horte
freie Träger HH 2010/11 - Ist neu | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | [10 empty] | 209700 | 209700 | 209700 | 209700 | 209700 | 209700 | 209700 | 209700
freie Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 17252 | 111900 | 19000 | 0 | 0 | 148152 | [10 empty] | 166500 | 329600 | 329800 | 329800 | 329800 | 329800 | 329800 | 329800
freie Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
städt. Träger (Sachkosten) GRDrs 464/2010 - Ist neu | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | [10 empty] | 7566.6667 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 2.4692 |  | Achtung: nur Sachkosten bei den Betriebskosten
5. Nachfinanzierung bereits beschlossener Projekte
freie Träger HH 2010/11 - Ist neu | 833729 | 413500 | 198800 | 0 | 0 | 1446029 | [10 empty] | 0 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100
freie Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 1036200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
freie Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 432900 | 0 | 0 | 0 | 432900 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
städt. Träger HH 201/11 - Ist neu | [5 empty] | 1239054.18 | [10 empty] | 0 | 0 | 140474 | 210711 | 210711 | 210711 | 210711 | 210711 |  | geändert aufgrund mail Mattheis 10.8.16
städt. Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24567 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700
6. Betriebskindertagesstätten
Betriebe/Träger HH 2010/11 - Ist neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1470900 | 2441400 | 2809300 | 3219700 | 3219700 | 3219700 | 3219700 | 3219700
Betriebe/Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 75700 | 194400 | 256400 | 256400 | 256400 | 256400 | 256400 | 256400
Betriebe/Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 745700 | 804600 | 919600 | 919600 | 919600 | 919600 | 919600
7. Mehrkosten für Ausstattung bereits beschlossener Vorhaben
städt. Träger, Sanierungen / Neubauten - HH 2010/11 (den jeweiligen Projekten zugeordnet) | [5 empty] | 0
8. Übertragungen vom städtischen Träger auf freie Träger
freie Träger Ist-Kosten der übertragenen Vorhaben |  |  |  |  | 317700 | 317700 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819600 | 2641400 | 2641400 | 2641400
Gesamtkosten der beschlossenen Maßnahmen (Ist)
freie Träger HH 2010/11 - Ist Sachstandsbericht | 6896179 | 5510500 | 2524000 | 0 | 317700 | 15248379 | 0 | [9 empty] | 4310125 | 8033527 | 8837900 | 11053040 | 12872640 | 13694440 | 13694440 | 13694440
freie Träger 464/2100 - Ist Sachstandsbericht | 1459052 | 574500 | 666500 | 0 | 0 | 2700052 | 0 | [9 empty] | 496200 | 1187300 | 1468500 | 1920400 | 1920400 | 1920400 | 1920400 | 1920400
freie Träger 7/2011 - Ist Sachstandsbericht | 0 | 1113800 | 1086700 | 0 | 0 | 2200500 | 0 | [9 empty] | 0 | 1064900 | 1959100 | 2359300 | 2359300 | 2359300 | 2359300 | 2359300
Summe freie Träger Ist Sachstandsbericht | 8355231 | 7198800 | 4277200 | 0 | 317700 | 20148931 | 0 | [9 empty] | 4806325 | 10285727 | 12265500 | 15332740 | 17152340 | 17974140 | 17974140 | 17974140
städt. Träger HH 2010/11 - Ist Sachstandsberichrt | [5 empty] | 10620354.18 | 160000 | [5 empty] | 4451000 | 449534 | 78000 | 527534 | 167100.4 | 275000.4 | 493290.5667 | 2270481.3167 | 3557400.0667 | 5228576.912 | 6061359.048 | 6074359.048 | 29.6704
städt. Träger 464/2010 - Ist Sachstandsbericht | [5 empty] | 668989.05 | 48090 | [9 empty] | 93273.3333 | 215269 | 215269 | 215269 | 218382 | 259609 | 259609 | 259609 | 13.3194
städt. Träger 7/2011 - Ist Sachstandsbericht | [5 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3026.6667 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 0.9171
Personalkosten für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 464/2010 für 5,6532 Stellen | [23 empty] | 255000
Personalkosten für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 7/2011 für 0,9171 Stellen | [23 empty] | 41300
Summe städt. Träger Ist Sachstandsbericht | [5 empty] | 11289343.23 | 208090 | [5 empty] | 4451000 | 449534 | 78000 | 527534 | 260373.7333 | 493296.0667 | 717639.5667 | 2494830.3167 | 3784862.0667 | 5497265.912 | 6330048.048 | 6639348.048 | 43.9069
Gesamtsumme Ist Sachstandsbericht: HH 2010/11 (vgl. GRDrs 1295/2009); GRDrs 464/2010; GRDrs 7/2011 | 8355231 | 7198800 | 4277200 | 0 | 317700 | 31438274.23 | 208090 | [5 empty] | 4451000 | 449534 | 78000 | 527534 | 5066698.7333 | 10779023.0667 | 12983139.5667 | 17827570.3167 | 20937202.0667 | 23471405.912 | 24304188.048 | 24613488.048 | 43.9069
Mittel im HH 10/11; Finanzplanung veranschlagt (Soll)
fortgeschriebener HH-Ansatz freie Träger (ohne Budget) | 15167000 | 5902000 | 1081000 | 0 | 0 | 22150000 | 900000 | [9 empty] | 7371000 | 12232000 | 13000000 | 15000000 |  |  | 17974140 | 17974140 |  | siehe Ist aus Sachstandsbericht GRDrs 233/2016
hinzu zu Soll freie Träger |  |  |  |  | 329000 | 329000 | [10 empty] | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2010: 0; Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2011: 0; Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2012: 0; Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2013: 0
fortgeschriebener HH-Ansatz freie Träger (ohne Budget) | 15167000 | 5902000 | 1081000 | 0 | 329000 | 22479000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 7371000 | 12232000 | 13000000 | 15000000 | 0 | 0 | 17974140 | 17974140
HH-Ansatz städt. Träger (ohne Inv.kosten Löwensteiner Str. in Stgt.-Rot) | 2202000 | 3768000 | 3850000 | 2204000 | 472000 | 12496000 | 660000 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 8160000 | 0 | 0 | 0 | 767000.4 | 2483000 | 5500000 | 11419000 |  |  | 6330048.048 | 6639348.048 | 40.7933 | siehe Ist aus Sachstandsbericht GRDrs 233/2016
abzüglich raus aus Soll städt. Tr., weil auf freie Träger übertragen |  |  |  |  | 329000 | 329000 | [10 empty] | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2010: 0; Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2011: 0; Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2012: 0; Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2013: 0
fortgeschriebener HH-Ansatz städt. Träger (ohne Löwensteiner Str. in Stgt.-Rot) | 2202000 | 3768000 | 3850000 | 2204000 | 143000 | 12167000 | 660000 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 8160000 | 0 | 0 | 0 | 767000.4 | 2483000 | 5500000 | 11419000 | 0 | 0 | 6330048.048 | 6639348.048 | 40.7933
Budget für weitere Angebotsumstellungen, neue Träger/Gruppen | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | [10 empty] | 500000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | (ab 2014 nicht mehr erforderlich, da in Fortschreibung HH-Ansatz enthalten)
Summe Soll / fortgeschriebener HH-Ansatz (HH 10/11; GRDrs 464/2010; GRDrs 7/2011) | 17869000 | 10170000 | 4931000 | 2204000 | 472000 | 35646000 | 1560000 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 8160000 | 0 | 0 | 0 | 8638000.4 | 15715000 | 20000000 | 27919000 | 0 | 0 | 24304188.048 | 24613488.048 | 40.7933 | siehe Ist aus Sachstandsbericht GRDrs 233/2016
Vorbelastung für HH 12/13 für Finanzierung der Maßnahmen aus GRDrs 7/2011 | [23 empty] | 86500 |  |  | das hatten wir bisher vergessen einzutragen | streichen: Bedarf ist in o.a. neuem Haushaltsansatz enthalten
Summe Soll HH-Ansatz 11/10; GRDrs 464/2010; GRDrs 7/2011 | 17869000 | 10170000 | 4931000 | 2204000 | 472000 | 35646000 | 1560000 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 8160000 | 0 | 0 | 0 | 8638000.4 | 15715000 | 20000000 | 27919000 | 0 | 0 | 24304188.048 | 24613488.048 | 40.7933
Stellenschaffung für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 464/2010 | [24 empty] | 5.6532
Stellenschaffung für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 7/2011 | [24 empty] | 0.9171
Summe Stellenansatz | [24 empty] | 47.3636
Unter- /Überschreitung der HH-Ansätze
freie Träger (ohne Budget) Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | 6811769 | -1296800 | -3196200 | 0 | 11300 | 2330069 | -900000 | [9 empty] | 2564675 | 1946273 | 734500 | -332740 | -17152340 | -17974140 | 0 | 0
städt. Träger Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | [5 empty] | 877656.77 | 451910 | [5 empty] | 3709000 | -449534 | -78000 | -527534 | 506626.6667 | 1989703.9333 | 4782360.4333 | 8924169.6833 | -3784862.0667 | -5497265.912 | 0 | 0
Summe Unterschreitung (+) / Überschreitung der HH-Ansätze (-) | [5 empty] | 4207725.77 | 1351910 | [5 empty] | 3709000 | -449534 | -78000 | -527534 | 3571301.6667 | 4935976.9333 | 7016860.4333 | 10091429.6833 | -20937202.0667 | -23471405.912 | 0 | 0 | 3.4567
abzüglich Finanzierung dringliche Instandsetzungsmaßnahmen städtischer Träger / Amt 23 (vgl. Anlage 6 GRDrs 7/2011) in Höhe von 1.896.000 € (Teilfinanzierung aus Restmitteln der Investitions-pauschale HH 08/09 in Höhe von 1.086.029 €) | [5 empty] | 40000 | [10 empty] | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2011: 769971
Unterschreitung der Ansätze bzw. freie Mittel (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | [5 empty] | 4167725.77 | 1351910 | [5 empty] | 0 | -449534 | -78000 | -527534 | 3571301.6667 | 4166005.9333 | 7016860.4333 | 10091429.6833 | -20937202.0667 | -23471405.912 | 0 | 0 | 3.4567
abzüglich davon bereits für die Beschlüsse in der 672/2012 eingesetzt | [5 empty] | -3962680 | [19 empty] | Betriebskosten streichen: ist ab 2014 im HH-ansatz berücksichtigt
abzüglich davon bereits für Beschlüsse in der 233/2015 eingesetzt | [5 empty] | -231100 | [19 empty] | Betriebskosten streichen: ist ab 2014 im HH-ansatz berücksichtigt
abzüglich davon eingesetzt für Kita-Fertigbauten (vgl. GRDrs 116/2013) | [16 empty] | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2012: -6050573
abzüglich davon bereits für Beschlüsse GRDrs 177/2013 eingesetzt | [16 empty] | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2013: -686000 |  |  |  | streichen: ist ab 2014 im HH-ansatz berücksichtigt
Unterschreitung der Ansätze bzw. freie Mittel (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | [5 empty] | -26054.23 | 1351910 | [5 empty] | 0 | -449534 | -78000 | -527534 | 3571301.6667 | 4166005.9333 | 966287.4333 | 9405429.6833 | -20937202.0667 | -23471405.912 | 0 | 0 | 3.4567
abzüglich Stellenstreichung (siehe GRDrs 7/2011) | [24 empty] | 0.2647
Unterschreitung (+) / Überschreitung (-) Stellenansatz | [24 empty] | 3.192
Note on G56: u510071: Gernot hat 329.000€; da ohne Raitelsbergstraße. Raitelsbergstraße ist bei freien Trägern HH 12/13 im Soll und Ist; da vom Träger Betriebskosten dort beantragt wurden.
Note on Y56: u510071: ohne Raitelsbergsrtaße (da diese beim HH 12/13 freie Träger enthalten ist)
Note on G59: u510071: ohne Raitelsbergstraße; Raitelsbergstraße muss bei m städt. Träger im Soll drin bleiben
Note on Y59: u510071: ohne Raitelsbergstraße

## B) Übersicht_HH12_13_folgend
Finanzübersicht: Umsetzung Ausbau Kindertagesbetreuung - Sachstandsbericht 2016
Spalten ausblenden
B. Sachstand beschlossene Maßnahmen - Ist - HH 2012/13 (vgl. GRDrs 1147/2011) - GRDrs 672/2012 - GRDrs 177/2013 |  | Investitionskosten/-zuschüsse 2012/2013 |  | Investitionskosten/-zuschüsse 2014/2015 |  | Investitions- kosten 2016/2017 |  | Investitions- kosten 2018/2019 |  | Investitions- kosten | Infrastrukturpauschale Investitionskosten | [6 empty] | Infrastruktur-pauschale Investitions-kosten |  | Kosten Bauzeit Amt 23 (Ausweichquartier / Umzugskosten) |  |  |  | Kosten Bauzeit Amt 23 (Ausweichquartier / Umzugskosten) | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2012/2013 |  | Stellen ab 2012/2013 | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2014/2015 |  | Stellen ab 2014/2015 | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2016/2017 |  | Betriebskosten/-zuschüsse | Stellen insgesamt | Einnahmen
| Bezug | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Gesamt | mögliche Bundes- mittel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gesamt | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 | dauerhaft jährlich (ab 2018) |  | jährlich
Finanzplanung 2012/2013 - IST
1. Angebotsumstellungen und Erweiterungen bestehender Einrichtungen
freie Träger HH 2012/13 Angebotsveränderungen - Ist neu (Investitionskosten über Pauschale) | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.1 - Ist | 2013: 0 | 0 | [14 empty] | 211583.3333 | 525600 |  | 693100 | 693100 |  | 693100 | 693100 | 693100
freie Träger GRDrs 672/2012 Angebotsveränderungen - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.1 | 2013: 1673550 | 1673550 | [14 empty] | 0 | 1580700 |  | 2864400 | 3179400 |  | 3179400 | 3179400 | 3179400
freie Träger GRDrs 672/2012 - Früh- und Spätbetreuung - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.2 | [23 empty] | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 | 300000
freie Träger GRDrs 177/2013 Angebotsveränderungen - Ist neu | 17772013; Anl. 5, Liste 1.1 | 2013: 982100 | 982100 | [14 empty] | 0 | 786250 |  | 2481800 | 2664400 |  | 2664400 | 2664400 | 2664400
freie Träger GRDrs 177/2013 Angebotsveränderungen in Verbindung mit Hortumwandlungen - Ist neu | 17772013; Anl. 5, Liste 1.2 | 2013: 116100; 2014: 45000 | 161100 | [14 empty] | 0 | 56600 |  | 169100 | 169100 |  | 169100 | 169100 | 169100
freie Träger GRDrs 177/2013 AVs interne Entscheidung - Ist neu | AVs interne Entscheidung | 2013: 45100 | 45100 | [14 empty] | 0 | -290210 |  | -288700 | -288700 |  | -288700 | -288700 | -288700
Städt. Träger Angebotsveränderungen mit geringem Investitionsaufwand HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | 2012: 246000; 2014: 177500; 2015: 10000 | 433500 | [8 empty] | 40000 | [5 empty] | 306585.5 | 755220.8333 | 19.3653 | 768397.6667 | 831406.3333 |  | 880678 | 880678 | 880678 | 19.3653 | 93088
Städt. Träger Spätöffnungen - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 75216.7333 | 225632 | 5.128 | 225632 | 225632 |  | 225632 | 225632 | 225632 | 5.128 | 23080
städt. Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 6, Liste 1 a) | 2013: 738000; 2014: 118000 | 856000 | [8 empty] | 40000 | [5 empty] | 0 | 818253.1667 |  | 1280800.6667 | 1458447 |  | 1458447 | 1458447 | 1458447 | 30.6503 | 189108
Städt. Träger Früh- und Spätbetreuung GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 6, Liste 1 b) | [23 empty] | 0 | 124293.6 |  | 124293.6 | 124293.6 |  | 124293.6 | 124293.6 | 124293.6 | 2.7171 | 7296
städt. Träger GRDrs 177/2013 Angebotsveränderungen - Ist neu | 17772013; Anl. 6, Liste 1a) | 2013: 180000 | 180000 | [8 empty] | 40000 | [5 empty] | 0 | 97808.3333 |  | 369787 | 522519 |  | 522519 | 522519 | 522519 | 9.7391 | -924
städt. Träger GRDrs 177/2013 Angebotsveränderungen in Verbindung mit Hortumwandlungen - Ist neu | 17772013; Anl. 6, Liste 1b) | 2013: 120000 | 120000 | [8 empty] | 12000 | [5 empty] | 0 | 50700.3333 |  | 152098 | 152098 |  | 152098 | 152098 | 152098 | 2.5796 | 5559
2. Sanierungen/Neubau und Infrastrukturpauschale
freie Träger Sanierungen/Neubauten mit Angebotsveränderungen HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.2 - Ist | 2012: 4317900; 2013: 3956900 | 8274800 | [14 empty] | 1254666.6667 | 4187000 |  | 4835000 | 4835000 |  | 4835000 | 4835000 | 4835000
freie Träger Sanierungen/Neubauten mit Angebotsveränderungen HH 2012/13 - Finanzplanung 14/15 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 4, Liste 1.2 - Ist | 2014: 2031600; 2015: 2000000 | 4031600 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 386000 | 772000 |  | 772000 | 772000 | 772000
Städt. Träger Sanierungs- und Neubauvorhaben mit Angebotsveränderungen - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | 1278871.5 | 4575070.2 | 13578481.25 | 17973093 | 11085396.73 | 8344055.78 | 1567269.42 | 197262 | 58599500 | [8 empty] | 1280000 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 86400 | 1142299.8053 | 167.7724 | 5737438.8287 | 10016387.424 | 11708724.086 | 167.7724 | 880230
Ausweichquartiere (nachrichtlich) - Ist | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | [22 empty] | 4636500
Infrastrukturpauschale - HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | [9 empty] | 43093.42 | 131536.2 | 1338326.67 | 850000 | 1408913.32 | 1000000 | 24130.39 | 4796000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 48028.2 | 0 | 52394.4 | 22980 | 121334.4 | 0
städt. Träger GRDrs 672/2012 - Einzelprojekte - Ist neu | 672/2012; Anl. 6, Liste 2 | 2013: 142163; 2014: 1061323; 2015: 1718962; 2016: 656552 | 3579000 | [8 empty] | 175000 |  |  |  |  | 15000 | 0 | 471844.08 |  | 707766.12 | 2140744.6667 |  | 2918500.68 | 2918500.68 | 2918500.68 | 46.4649 | 212940
3. Sanierungen ohne Angebotsveränderungen
freie Träger Sanierungen ohne Angebotsveränderungen HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.3 - Ist | 2012: 1612860; 2013: 165000 | 1777860
4. Waldheimumnutzungen
freie Träger Waldheimumnutzungen HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.4 - Ist | 2013: 675000 | 675000 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 208000 |  | 208000 | 208000 | 208000
5. Neue Träger (gemeinnützig)
freie Träger HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.5a - Ist | 2012: 1361640; 2013: 250500 | 1612140 | [14 empty] | 1209033.3333 | 2392000 |  | 2731000 | 2990000 |  | 2990000 | 2990000 | 2990000
freie Träger HH 2012/13 - Finanzplanung 14/15 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 4, Liste 1.5 - Ist | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.3a | 2013: 919400 | 919400 | [14 empty] | 0 | 1052200 |  | 1738000 | 1738000 |  | 1738000 | 1738000 | 1738000
freie Träger GRDrs 177/2013 - Ist neu | 177/2013; Anl. 5, Liste 1.3 | 2013: 217500 | 217500 | [14 empty] | 0 | 84800 |  | 338800 | 338800 |  | 338800 | 338800 | 338800
6. Neue Träger (privat-gewerblich)
freie Träger HH 2012/113- Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.5b -Ist | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 378000 | 1120000 |  | 1120000 | 1120000 |  | 1120000 | 1120000 | 1120000
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.3b | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 256000 |  | 256000 | 256000 |  | 256000 | 256000 | 256000
7. Hort / Schulkindbetreuung
freie Träger HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.6 -Ist | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 153100 | 458800 |  | 639700 | 639700 |  | 639700 | 639700 | 639700
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.4 | 2013: 25000 | 25000 | [14 empty] | 0 | 223200 |  | 272300 | 272300 |  | 272300 | 272300 | 272300
freie Träger GRDrs 177/2013 - Ist neu | 17772013; Anl. 5, Liste 1.4 | 2013: 348900 | 348900 | [14 empty] | 0 | 46500 |  | 187500 | 311300 |  | 311300 | 311300 | 311300
Städtischer Träger Angebotsveränderungen Hort - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | 2013: 180000 | 180000 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 41688.3333 | 125066 | 2.6074 | 125066 | 125066 |  | 125066 | 125066 | 125066 | 2.6074 | 22780
Einzelprojekte in Koop. mit Amt 40 - Ist neu Kinderhaus Kirchhaldenschule | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | 0 | 0 | 115000 | 500000 | 1700000 | 1235000 | 50000 |  | 3600000 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. Nachfinanzierung bereits beschlossener Projekte
freie Träger HH 2012/13 -Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.9 -Ist | 2012: 1238800 | 1238800
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.5 | 2013: 37500 | 37500
9. Betriebskindertagesstätten
Betriebe/Träger HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 2.1 -Ist | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 155300 | 481900 |  | 519300 | 687900 |  | 687900 | 687900 | 687900
Betriebe/Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 2 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 1537800 |  | 1963000 | 1963000 |  | 1963000 | 1963000 | 1963000
Betriebe/Träger GRDrs 177/2013 - Ist neu | 177/2013; Anl. 5, Liste 2 | [8 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 310700 |  | 1716700 | 1798800 |  | 1798800 | 1798800 | 1798800
10. Mehrkosten durch Kita-VO
freie Träger HH 2012/13 -3 Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.10 -Ist | [23 empty] | 1469400 | 1841772.5 |  | 1932465.4 | 1932465.4 |  | 1932465.4 | 1932465.4 | 1932465.4
freie Träger HH 2012/13 -3 Finanzplanung 14/15 - Ist neu | [24 empty] | 0 | 0 |  | 234368 | 468735 |  | 468735 | 468735 | 468735
freie Träger Betriebskitas HH 2012/13 -Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 2.2 -Ist | [23 empty] | 1128600 | 1224900 |  | 1241800 | 1241800 |  | 1241800 | 1241800 | 1241800
Städt. Träger - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | [23 empty] | 359929 | 721325 | 21.6534 | 939957 | 939957 |  | 939957 | 939957 | 939957 | 21.6534
11. Mehrkosten für Ausstattung bereits beschclossener Vorhaben
städt. Träger, Sanierungen/ Neubauten - HH 2012/13 | Sachstandslisten 12/13 | [8 empty] | 0
12. Schließung
freie Träger GRDrs 177/2013 - Ist neu | 17772013; Anl. 5, Liste 3 | [23 empty] | 0 | 0 |  | -206400 | -206400 |  | -206400 | -206400 | -206400
13. Übertragungen vom städtischen Träger auf freie Träger
freie Träger Ist-Kosten der übertragenen Vorhaben | Liste Übertragungen 12-13 Mittelabflusskontorolle | 2015: 525900; 2016: 93750 | 619650 | [14 empty] | 0 | 0 |  | 443600 | 2602450 |  | 4790200 | 5483100 | 5483100 |  |  | ab 2016 Korrektur im Vgl. zu Finanzübersicht GRDrs 233/2015 im HH 12/13 (dort wurden versehentlich zu niedrige Betriebskosten eingetragen
Gesamtsumme beschlossenen Maßnahmen HH 12/13 (Ist)
freie Träger HH 2012/13 - Ist Sachstandsbericht |  | 8531200 | 5047400 | 2031600 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17610200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5959683.3333 | 12231972.5 |  | 14332733.4 | 15588700.4 |  | 15588700.4 | 15588700.4 | 15588700.4
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist Sachstandsbericht |  | 0 | 2655450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 4949900 |  | 7393700 | 7708700 |  | 7708700 | 7708700 | 7708700
freie Träger GRDrs 177/2013 - Ist Sachstandsbericht |  | 0 | 1709700 | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1754700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994640 |  | 4398800 | 4787300 |  | 4787300 | 4787300 | 4787300 |  |  | geringere Betriebskosten
Summe freie Träger Übertragungen - Ist |  | 0 | 0 | 0 | 525900 | 93750 | 0 | 0 | 0 | 619650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 443600 | 2602450 |  | 4790200 | 5483100 | 5483100 |  |  | höhere Betriebskosten wg. Übertragungen
Summe freie Träger - Ist Sachstandsbericht |  | 8531200 | 9412550 | 2076600 | 2525900 | 93750 | 0 | 0 | 0 | 22640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6259683.3333 | 18176512.5 |  | 26568833.4 | 30687150.4 |  | 32874900.4 | 33567800.4 | 33567800.4 |  |  | insges. höhere Betriebskosten
städtischer Träger HH 2012/13 - Ist Sachstandsbericht |  | 1524871.5 | 4755070.2 | 13870981.25 | 18483093 | 12785396.73 | 9579055.78 | 1617269.42 | 197262 | 62813000 | 43093.42 | 131536.2 | 1338326.67 | 850000 | 1408913.32 | 1000000 | 24130.39 | 4796000 | 1320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636500 | 783419.5667 | 1827243.8333 | 48.7541 | 2145452.6667 | 3312389.3387 | 167.7724 | 7961166.2287 | 12210700.424 | 14001391.486 | 216.5265 | 1019178 | Betriebskosten weniger und Stellen Ist weniger aufgrund Übertragung auf freie Träger
städtischer Träger GRDrs 672/2012 - Ist Sachstandsbericht |  | 0 | 880163 | 1179323 | 1718962 | 656552 | 0 | 0 | 0 | 4435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 215000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 1414390.8467 |  | 2112860.3867 | 3723485.2667 |  | 4501241.28 | 4501241.28 | 4501241.28 | 79.8323 | 409344
städtischer Träger GRDrs 177/2013 - Ist Sachstandsbericht |  | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 52000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148508.6667 |  | 521885 | 674617 |  | 674617 | 674617 | 674617 | 12.3187 | 4635
Summe städtischer Träger - Ist Sachstandsbericht |  | 1524871.5 | 5935233.2 | 15050304.25 | 20202055 | 13441948.73 | 9579055.78 | 1617269.42 | 197262 | 67548000 | 43093.42 | 131536.2 | 1338326.67 | 850000 | 1408913.32 | 1000000 | 24130.39 | 4796000 | 1587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4651500 | 783419.5667 | 3390143.3467 |  | 4780198.0533 | 7710491.6053 |  | 13137024.5087 | 17386558.704 | 19177249.766 | 308.6775 | 1433157 | insges. weniger Betriebskosten
Gesamtsumme HH 12/13 - Finanzplanung 12/13 und 14/15 (vgl. GRDrs 1147/2011); GRDrs 672/2012; GRDrs 177/2013 - Ist Sachstandsbericht |  | 10056071.5 | 15347783.2 | 17126904.25 | 22727955 | 13535698.73 | 9579055.78 | 1617269.42 | 197262 | 90188000 | 43093.42 | 131536.2 | 1338326.67 | 850000 | 1408913.32 | 1000000 | 24130.39 | 4796000 | 1587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4651500 | 7043102.9 | 21566655.8467 |  | 31349031.4533 | 38397642.0053 |  | 46011924.9087 | 50954359.104 | 52745050.166 | 308.6775 | 1433157 | höhere Betriebskosten in Höhe von 655.459 €
abzüglich bereits finanziert durch Restmittel aus HH 10/11 |  | 2013: -3962680 | -3962680 | [15 empty] | -1268550 | [9 empty] | Betriebskosten streichen Betrag ist in HH-ansatz berücksichtigt
Gesamtsumme HH 12/13 - Finanzplanung 12/13 und 14/15 (vgl. GRDrs 1147/2011); GRDrs 672/2012; GRDrs 177/2013 - Ist Sachstandsbericht |  | 10056071.5 | 11385103.2 | 17126904.25 | 22727955 | 13535698.73 | 9579055.78 | 1617269.42 | 197262 | 86225320 | 43093.42 | 131536.2 | 1338326.67 | 850000 | 1408913.32 | 1000000 | 24130.39 | 4796000 | 1587000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4651500 | 7043102.9 | 20298105.8467 |  | 31349031.4533 | 38397642.0053 |  | 46011924.9087 | 50954359.104 | 52745050.166 | 308.6775 | 1433157
Aufteilung Förderung
Mittel im HH 12/13; Finanzplanung 12/13 und 14/15 veranschlagt (Soll)
fortgeschriebener HH-Ansatz freie Träger (ohne Budget für AVs) - Finanzplanung 12/13 und 14/15 | 1147/2011; Anlage 1 | 8783650 | 7759480 | 8265698 | 8638550 | 0 |  |  |  | 33447378 | [14 empty] | 12741700 | 18622273 |  |  |  |  | 31439550.4 | 31439550.4 | 31439550.4 |  |  | siehe Ist aus Sachstandsbericht GRDrs 233/2016
hinzu zu Soll freie Träger | Liste Übertragungen 12-13 Mittelabflusskontorolle | 2015: 275000 | 275000 | [17 empty] | 921738 | 1481298.4
fortgeschriebener HH-Ansatz freie Träger (ohne Budget) |  | 8783650 | 7759480 | 8265698 | 8913550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33722378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12741700 | 18622273 |  | 921738 | 1481298.4 |  | 31439550.4 | 31439550.4 | 31439550.4
HH-Ansatz städt. Träger - Finanzplanung 12/13 und 14/15 | 1147/2011; Anlage 1 | 4022500 | 8282500 | 24940000 | 19620000 | 2497000 |  |  |  | 59362000 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2344000 | 265000 | 0 |  | 7269000 | 6005000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 5145000 | 1312077 | 2709142 | 82.8432 |  |  | 257.6665 | 14476094.3653 | 19327350.4533 | 20650040.766 | 340.5097 |  | siehe Ist aus Sachstandsbericht GRDrs 233/2016
abzüglich raus aus Soll städt. Tr., weil auf freie Träger übertragen |  | 2015: 275000 | 275000
fortgeschriebener HH-Ansatz städt. Träger (ohne Löwensteiner Str. in Stgt.-Rot) |  | 4022500 | 8282500 | 24940000 | 19345000 | 2497000 | 0 | 0 | 0 | 59087000 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2344000 | 265000 | 0 |  | 7269000 | 6005000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 5145000 | 1312077 | 2709142 | 82.8432 | 0 | 0 | 257.6665 | 14476094.3653 | 19327350.4533 | 20650040.766 | 340.5097
Budget für weitere Angebotsumstellungen, neue Träger/Gruppen | 1147/2011; Anlage 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1500000 | [14 empty] | 1500000 | 2500000 | [9 empty] | (ab 2014 nicht mehr erforderlich, da in Fortschreibung HH-Ansatz enthalten)
Fortgeschriebener HH-Ansatz (ab 2014 ohne Budget) | 1147/2011; Anlage 1 | 13556150 | 16791980 | 33205698 | 28258550 | 2497000 | 0 | 0 | 0 | 94309378 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2344000 | 265000 | 0 |  | 7269000 | 6005000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 5145000 | 15553777 | 23831415 | 82.8432 | 0 | 0 | 257.6665 | 45915644.7653 | 50766900.8533 | 52089591.166 | 340.5097 |  | siehe Ist aus Sachstandsbericht GRDrs 233/2016
neu Summe Soll HH-Ansatz (mit Budget) Finanzplanung 12/13 und 14/15 |  | 13556150 | 16791980 | 33205698 | 28258550 | 2497000 | 0 | 0 | 0 | 94309378 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2344000 | 265000 | 0 |  | 7269000 | 6005000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 5145000 | 15553777 | 23831415 | 82.8432 | 921738 | 1481298.4 | 257.6665 | 45915644.7653 | 50766900.8533 | 52089591.166 | 340.5097 |  | streichen, Betrag ist in o.a. HH.ansatz ab 2014 berücksichtigt
nachrichtlich: darunter für Finanzierung der Maßnahmen aus GRDrs 672/2012 | 672/2012 | [26 empty] | 7089060 | 7089060 |  | 7089060 | 7089060 | 7089060 |  |  | streichen, Betrag ist in o.a. HH.ansatz ab 2014 berücksichtigt
nachrichtlich: darunter für Finanzierung der Maßnahmen aus GRDrs 177/2013 | [27 empty] | 5428267 | 5448367 |  | 5448367 | 5448367 | 5448367 |  |  | streichen, Betrag ist in o.a. HH.ansatz ab 2014 berücksichtigt
Summe Soll HH-Ansatz Finanzplanung 12/13 und 14/15 und GRDrs 672/2012; GRDrs 177/2013 |  | 13556150 | 16791980 | 33205698 | 28258550 | 2497000 | 0 | 0 | 0 | 94309378 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2344000 | 265000 | 0 |  | 7269000 | 6005000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 5145000 | 15553777 | 23831415 |  | 921738 | 1481298.4 | 257.6665 | 45915644.7653 | 50766900.8533 | 52089591.166 | 340.5097 |  | streichen, Betrag ist in o.a. HH.ansatz ab 2014 berücksichtigt
Stellenschaffung für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 672/2012 | [33 empty] | 109.8745
Stellenschaffung für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 177/2013 | [33 empty] | 20.7967
Summe Stellenansatz | [33 empty] | 471.1809
Unter- /Überschreitung der HH-Ansätze
freie Träger Finanzplanung 12/13 und 14/15 (ohne Budget) Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) |  | 252450 | -1653070 | 6189098 | 6387650 | -93750 | 0 | 0 | 0 | 11082378 | [8 empty] | 0 | [5 empty] | 6482016.6667 | 445760.5 |  | -25647095.4 | -29205852 |  | -1435350 | -2128250 | -2128250
städt. Träger Finanzplanung 12/13 und 14/15 Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) |  | 2497628.5 | 2347266.8 | 9889695.75 | -857055 | -10944948.73 | -9579055.78 | -1617269.42 | -197262 | -8461000 | 356906.58 | 658463.8 | 2131673.33 | 1494000 | -1143913.32 | -1000000 |  | 2473000 | 4418000 |  |  |  |  | 493500 | 528657.4333 | -681001.3467 |  | -4780198.0533 | -7710491.6053 |  | 1339069.8567 | 1940791.7493 | 1472791 | 162.5034
nachrichtlich
Summe inkl. Budget Finanzplanung 12/13 und 14/15 Unterschreitung (+) / Überschreitung der HH-Ansätze (-) |  | 3500078.5 | 5406876.8 | 16078793.75 | 5530595 | -11038698.73 | -9579055.78 | -1617269.42 | -197262 | 8084058 | 356906.58 | 658463.8 | 2131673.33 | 1494000 | -1143913.32 | -1000000 | -24130.39 | 2473000 | 4418000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 493500 | 8510674.1 | 3533309.1533 | 82.8432 | -31349031.4533 | -38397642.0053 | 257.6665 | -96280.1433 | -187458.2507 | -655459 | 162.5034 |  | Betriebskosten überschritten, weil in Finanzübersicht in der 233/2015 im HH 12/13 ab dem Jahr 2016 versehentlich zu niedrige Betriebskosten eingetragen wurden
abzüglich eingesetzt für Kita-Fertigbauten (vgl. GRDrs 116/2013) | [24 empty] | -8366685
abzüglich davon bereits für Beschlüsse GRDrs 177/2013 eingesetzt | [25 empty] | -1697265 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Betriebskosten streichen, Betrag ist in o.a. HH.ansatz ab 2014 berücksichtigt
abzüglich davon bereits für Beschlüsse GRDrs 177/2013 eingesetzt | [24 empty] | -272507 | [10 empty] | streichen, Betrag ist in o.a. HH.ansatz ab 2014 berücksichtigt
abzüglich davon bereits für Beschlüsse in der GRDrs 233/2015 eingesetzt | [9 empty] | -3509775
Unterschreitung der Ansätze bzw. freie Mittel (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | [9 empty] | 4574283 | [7 empty] | 0 | 4418000 |  |  |  |  | 493500 | -128517.9 | 1836044.1533 | 82.8432 | -31349031.4533 | -38397642.0053 | 257.6665 | -96280.1433 | -187458.2507 | -655459 | 162.5034 |  | freie Mittel nur deswegen, weil Korrektur im vgl. zu GRDrs 233/2015
abzüglich bereits entfallene Stellen (siehe GRDrs 672/2012) | [33 empty] | 2.5108
abzüglich bereits entfallene Stellen (siehe GRDrs 177/2013) | [33 empty] | 26.694
abzüglich bereits entfallene Stellen bezogen auf HH 12/13 (siehe GRDrs 640/2014) | [33 empty] | 68.6834
abzüglich bereits entfallene Stellen bezogen auf HH 12/13 (siehe GRDrs 233/2015) | [33 empty] | 43.9498
Unterschreitung (+) / Überschreitung (-) Stellenansatz | [33 empty] | 20.6654 |  | können entfallen
Note on A98: Mattheis,Bernd: verfügbares Budget 5.956.208 EUR

## C) Übersicht_HH14_15_folgend
Finanzübersicht: Umsetzung Ausbau Kindertagesbetreuung - Sachstandsbericht 2016
Spalten ausblenden
C. Sachstand beschlossene Maßnahmen - Ist - HH 2014/15 (vgl. GRDrs 829/2013) - GRDrs 640/2014 - GRDrs 233/2015 |  | Investitionskosten/-zuschüsse 2014/2015 |  | Investitions- kosten 2016/2017 |  | Investitions- kosten 2018/2019 |  | Investitions- kosten |  |  |  |  | Infrastruktur-pauschale Investitions-kosten | [5 empty] | Kosten Bauzeit Amt 23 (Ausweichquartier / Umzugskosten) | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2014/2015 |  | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2016/2017 |  | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2018 | Betriebskosten/-zuschüsse | Stellen insgesamt | Einnahmen
| Bezug | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt | mögliche Bundes- mittel | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | dauerhaft jährlich (ab 2019) |  | jährlich
Finanzplanung 2014/2015 - IST
1. Angebotsumstellungen und Erweiterungen bestehender Einrichtungen
freie Träger HH 2014/15 - Ist neu (Investitionskosten über Pauschale) | 829/2013; Anl. 4, Liste 1.1 - Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 49200 | 477200 | 809998 | 810000 | 810000 | 810000
freie Träger (AVs und Gruppenerweiterungen) ab Herbst 2014 | GRDrs 640/2014, Anlage 5, Liste 1.1 | 320300 | 89050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409350 | [11 empty] | 344750 | 857800 | 857800 | 857800 | 857800 | 857800
freie Träger (AVs und Gruppenerweiterungen) ab Januar 2015 und später | GRDrs 640/2014, Anlage 5, Liste 1.2 | 2014: 0; 2015: 316425; 2016: 769500 | 1085925 | [11 empty] | 0 | 368600 | 1339400 | 1339400 | 1339400 | 1339400 |  |  | Korrektur: war letztes Mal falsch eingetragen
freie Träger (AVs und Gruppenerweiterungen) | GRDrs 233/2015, Anlage 5, Liste 1 | 2015: 231000; 2016: 113640 | 344640 | [12 empty] | 254100 | 939600 | 969400 | 969400 | 969400 |  |  | erledigt: hier hat sich was geändert, wg. Wagrainstraße
Städt. Träger Angebotsveränderungen mit geringem Investitionsaufwand HH 2014/15 - Ist neu | 829/2013; Anl. 5, Liste 1a) - Ist | 1460500 | 105000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565500 | [5 empty] | 38000 | [5 empty] | 959086.3533 | 2287660.5 | 2329308.99 | 2329308.99 | 2329308.99 | 2329308.99 | 41.9961 | 103364
Städt. Träger / Spätöffnungen - Ist neu | 829/2013; Anl. 5, Liste 1b) - Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 789772.06 | 789772 | 789772.06 | 789772.06 | 789772.06 | 789772.06 | 14.7623 | 3442.01
städt. Träger (AVs und Gruppenerweiterungen) ab Herbst 2014; verwaltungsintern bereits entschieden | GRDrs 640/2014, Anlage 6, Liste 1a) | 219000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219000 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 70962.3333 | 233136 | 233136 | 233136 | 233136 | 233136 | 4.0863 | 24519
städt. Träger (AVs in Verbindung mit Hortumwandlungen) ab Herbst 2014; verwaltungsintern bereits entschieden | GRDrs 640/2014, Anlage 6, Liste 1a) | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 117000.3333 | -62604 | -91983.3333 | -62604 | -62604 | -62604 | -1.0187 | -27075
städt. Träger (AVs und Gruppenerweiterungen) ab Januar 2015 und später | GRDrs 640/2014, Anlage 6, Liste 1b) | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185000 | [5 empty] | 20000 | [5 empty] | 0 | 104150 | 104150 | 104150 | 104150 | 104150 | 1.6069 | 34104
städt. Träger (AVs in Verbindung mit Hortumwandlungen) ab Januar 2015 und später | GRDrs 640/2014, Anlage 6, Liste 1b) | 137500 | 100500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238000 | [5 empty] | 10000 | [5 empty] | -6053.3333 | 121622.6667 | 178295 | 178295 | 178295 | 178295 | 2.9906 | -36928
städt. Träger Früh- und Spätbetreuung ab Herbst 2014 | GRDrs 640/2014, Anlage 6, Liste 2 | [18 empty] | 19337 | 58007 | 58007 | 58007 | 58007 | 58007 | 1.0872 | 237.38
städt. Träger (AVs und Gruppenerweiterungen) ab September 2015 und später | GRDrs 233/2015, Anlage 6, Liste 1 | 2015: 270500; 2016: 32500 | 303000 | [5 empty] | 71000 | [5 empty] | 0 | 108824 | 347486 | 389530 | 389530 | 389530 | 7.193 | 34554
städt. Träger (AVs in Verbindung mit Hortumwandlungen) ab September 2015 und später | GRDrs 233/2015, Anlage 6, Liste 1 | 2015: 707500; 2016: 95000 | 802500 | [5 empty] | 156000 | [5 empty] | 0 | 286194 | 884218 | 935494 | 935494 | 935494 | 18.0213 | -113287
städt. Träger Früh- und Spätbetreuung ab 2015 | GRDrs 233/2015, Anlage 6, Liste 2 | [18 empty] | 0 | 90631.3333 | 130614 | 130614 | 130614 | 130614 | 2.3548 | 14242.8
2. Sanierungen/Neubau und Infrastrukturpauschale
freie Träger Sanierungen/Neubauten mit Angebotsveränderungen HH 2014/15 - Ist neu | 829/2013; Anl. 4, Liste 1.2 - Ist | 7536150 | 11933690 | 6604580 | 0 | 0 | 0 | 26074420 | [11 empty] | 291800 | 2332000 | 6485900 | 7674900 | 7674900 | 7674900 |  |  | erledigt: hier hat sich was geändert, weil Merz-Internat nicht umngesetzt wird
Städt. Träger Sanierungs- und Neubauvorhaben mit Angebotsveränderungen - Ist neu | 829/2013; Anl. 5, Liste 2a) und b) - Ist | 1796258.92 | 3209384.61 | 9619345.93 | 15151500 | 5004105.2 | 397972.58 | 35178567.24 | [5 empty] | 1883000 | [5 empty] | 0 | 84984.1233 | 966245.8672 | 2257030.3303 | 6082004.4189 | 7249857.3716 | 97.5665 | 541125
Ausweichquartiere (nachrichtlich) - Ist | 829/2013; Anl. 5, Liste 2a) und b) - Ist | [13 empty] | 5000 | 1066000 | 1766125 | 1383125 | 4220250
städt. Träger GRDrs 233/2015 - Einzelprojekte - Ist neu | GRDrs 233/2015, Anlage 6, Liste 3 | 0 | 454568.78 | 1558000 | 2397431.22 | 0 | 0 | 4410000 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 253078.3467 | 379617.52 | 388196.72 | 400207.6 | 400207.6 | 0 | 0
Ausweichquartiere (nachrichtlich) - Ist | GRDrs 233/2015, Anlage 6, Liste 3 | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000
3. Sanierungen ohne Angebotsveränderungen
freie Träger Sanierungen ohne Angebotsveränderungen HH 2014/15 - Ist neu | 829/2013; Anl. 4, Liste 1.3 - Ist | 2894080 | 965250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3859330
4. Neue Träger (gemeinnützig)
freie Träger HH 2014/15 - Ist neu | 829/2013; Anl. 4, Liste 1.4a) - Ist | 1000000 | 1860100 | 1000000 |  | 0 | 0 | 3860100 | [11 empty] | 0 | 0 | 274200 | 1468500 | 1468500 | 1468500
5. Neue Träger (privat-gewerblich)
freie Träger HH 2014/15- Ist neu | 829/2013; Anl. 4, Liste 1.4b) - Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 204800 | 614100 | 614100 | 614100 | 614100 | 614100
6. Nachfinanzierung bereits beschlossener Projekte
freie Träger HH 2014/15 -Ist neu | 829/2013; Anl. 4, Liste 1.5 - Ist | 2144900 | 2179250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4324150
freie Träger (Nachfinanzierung, Korrekturen) | GRDrs 640/2014, Anlage 5, Liste 4 | 249400 | 344700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594100
freie Träger (Nachfinanzierung) | GRDrs 233/2015, Anlage 5, Liste 3 | 2015: 75000; 2016: 376400 | 451400
7. Betriebskindertagesstätten
Betriebe/Träger HH 2014/15 - Ist neu | 829/2013; Anl. 4, Liste 2 - Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 144700 | 144700 | 632900 | 632900 | 632900 | 632900
Betriebe/Träger ab Herbst 2014; verwaltungsintern bereits entschieden | GRDrs 640/2014, Anlage 5, Liste 2.1 | [18 empty] | 18800 | -111700 | -111700 | -111700 | -111700 | -111700
Betriebe/Träger ab Januar 2015 und später | GRDrs 640/2014, Anlage 5, Liste 2.2 | [19 empty] | 249900 | 1161500 | 1161500 | 1161500 | 1161500
Betriebe/Träger ab Sept. 2015 | GRDrs 233/2015, Anlage 5, Liste 2 | [18 empty] | 0 | 2100 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200
8. Hort / Schulkindbetreuung
freie Träger ab Herbst 2014; verwaltungsintern bereits entschieden | GRDrs 640/2014, Anlage 5, Liste 3.1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | [11 empty] | 99000 | 296900 | 296900 | 296900 | 296900 | 296900
freie Träger ab Januar 2015 und später | GRDrs 640/2014, Anlage 5, Liste 3.2 | 0 | 18750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18750 | [11 empty] | 0 | 88433.3333 | 264900 | 264900 | 264900 | 264900
9. Erweiterte und flexible Angebote in Kindertagesstätten: hier Platzsharing
freie Träger HH 2014/15 Platzsharing - Ist neu | 829/2013; Anl. 4, Liste 3 - Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 |  |  | Es wurden nur die Mittel für Platzsharing beschlossen
10. Erhöhung des laufenden Budgets für Baumaßnahmen freier Träger
Erhöhung des laufenden Budgets für Baumaßnahmen freier Träger | vgl. Rote Liste HH 14/15 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000000 | [19 empty] | Es wurden nur die Mittel für Platzsharing beschlossen
Erhöhung des laufenden Budgets für Baumaßnahmen freier Träger | GRDrs 640/2014, Anlage 5, Liste 5 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500000
11. Schließung
freie Träger GRDrs 233/2015 - Ist neu | GRDrs 233/2015, Anlage 5, Liste 4 | [19 empty] | -112000 | -287400 | -287400 | -287400 | -287400
12. Übertragungen vom städtischen Träger auf freie Träger
freie Träger Ist-Kosten der übertragenen Vorhaben HH14/15 | Liste freie Träger Über- tragungen 14-15 Mittelabflusskontorolle | 0 | 37500 | 510000 | 37500 | 0 | 0 | 585000 | [11 empty] | 0 | 168000 | 1173610.3333 | 2537468 | 2825800 | 2825800
Gesamtsumme beschlossenen Maßnahmen HH 14/15 (Ist)
freie Träger - HH 2014/15 Ist Sachstandsbericht | Sachstand freie Träger Ist- HH 2014/2015 | 14575130 | 17975790 | 8114580 | 37500 | 0 | 0 | 40703000 | [11 empty] | 940500 | 3986000 | 10240708.3333 | 13987868 | 14276200 | 14276200
freie Träger GRDrs 640/2014 - Ist Sachstandsbericht | Sachstand freie Träger Ist - GRDrs 640/2014 | 1074700 | 768925 | 769500 | 0 | 0 | 0 | 2613125 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462550 | 1749933.3333 | 3808800 | 3808800 | 3808800 | 3808800
freie Träger GRDrs 233/2015 - Ist Sachstandsbericht | Sachstand freie Träger Ist - GRDrs 233/2015 | 0 | 306000 | 490040 | 0 | 0 | 0 | 796040 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144200 | 658400 | 688200 | 688200 | 688200
Summe freie Träger - Ist Sachstandsbericht |  | 15649830 | 19050715 | 9374120 | 37500 | 0 | 0 | 44112165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403050 | 5880133.3333 | 14707908.3333 | 18484868 | 18773200 | 18773200
städtischer Träger HH 2014/15 - Ist Sachstandsbericht | Sachstand städt. Träger Ist- HH 2014/2015 | 3256758.92 | 3314384.61 | 9619345.93 | 15151500 | 5004105.2 | 397972.58 | 36744067.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921000 | 5000 | 1066000 | 1766125 | 1383125 | 4220250 | 1748858.4133 | 3162416.6233 | 4085326.9172 | 5376111.3803 | 9201085.4689 | 10368938.4216 | 154.3249 | 647931.01
städtischer Träger GRDrs 640/2014 - Ist Sachstandsbericht | Sachstand städt. Träger Ist - GRDrs 640/2014 | 561500 | 100500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201246.3333 | 454311.6667 | 481604.6667 | 510984 | 510984 | 510984 | 8.7523 | -5142.62
städtischer Träger GRDrs 233//2015 - Ist Sachstandsbericht | Sachstand städt. Träger Ist - GRDrs 233/2015 | 0 | 1432568.78 | 1685500 | 2397431.22 | 0 | 0 | 5515500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738727.68 | 1741935.52 | 1843834.72 | 1855845.6 | 1855845.6 | 27.5691 | -64490.2
Summe städtischer Träger - Ist Sachstandsbericht |  | 3818258.92 | 4847453.39 | 11304845.93 | 17548931.22 | 5004105.2 | 397972.58 | 42921567.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198000 | 5000 | 1066000 | 1766125 | 1383125 | 4220250 | 1950104.7467 | 4355455.97 | 6308867.1039 | 7730930.1003 | 11567915.0689 | 12735768.0216 | 190.6463 | 578298.19
Gesamtsumme HH 14/15 - Ist Sachstandsbericht |  | 19468088.92 | 23898168.39 | 20678965.93 | 17586431.22 | 5004105.2 | 397972.58 | 87033732.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198000 | 5000 | 1066000 | 1766125 | 1383125 | 4220250 | 3353154.7467 | 10235589.3033 | 21016775.4372 | 26215798.1003 | 30341115.0689 | 31508968.0216 | 190.6463
Mittel im HH 14/15 veranschlagt (Soll)
fortgeschriebener HH-Ansatz freie Träger HH 14/15: (ohne Budget für AVs, ohne Mittel für Erweiterte Öffnungszeiten und ohne Mittel für Tagespflege) | berechnet; siehe nächstes Tabellenblatt | 18797410 | 21116270 | 6627280 | 0 | 0 | 0 | 46540960 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 17459097 | 17849999 | 17849999 | 17849999 |  |  | siehe Ist aus Sachstandsbericht GRDrs 233/2016 plus Maßnahmen aus 233/2015
fortgeschriebener HH-Ansatz städt. Träger - HH 14/15 | 829/2013; Anlage 2 | 7733500 | 14754000 | 9393000 | 4222000 | 1262000 | 0 | 37364500 | [5 empty] | 0 | 146000 | 1731000 | 1275000 | 708000 | 3860000 |  |  | 10088799.2568 | 12775443.1204 | 15704803.5676 | 16469022.1876 | 256.8528 | 1200066.01 | siehe Ist aus Sachstandsbericht GRDrs 233/2016 plus Maßnahmen aus 233/2015
Budget für weitere Angebotsumstellungen, neue Träger/Gruppen | 829/2013; Anl. 4; Liste 1.7 | 2014: 1000000; 2015: 2000000; 2016: 0 | 3000000
Summe Soll HH-Ansatz Haushalt 2014/2015 | Mattheis 30.3.2015: HH-Ansätze lt. Beschluss 3. Lesung gestreckt | 21630910 | 29570270 | 20770280 | 8972000 | 5962000 | 0 | 86905460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000 | 1731000 | 1275000 | 708000 | 3860000 | 0 | 0 | 27547896.2568 | 30625442.1204 | 33554802.5676 | 34319021.1876 | 256.8528 |  | siehe Ist aus Sachstandsbericht GRDrs 233/2016 plus Maßnahmen aus 233/2015
Stellen für städt. Träger für die Beschlüsse GRDrs 640/2014 | [25 empty] | 13.3549
Stellenstreichung für städt. Träger für Beschlüsse GRDrs 640/2014 | [25 empty] | -0.7566
Stellen für städt. Träger für die Beschlüsse GRDrs233/2015 | [25 empty] | 33.6581
Summe Stellenansatz | [25 empty] | 303.1092
Unter- /Überschreitung der HH-Ansätze
freie Träger HH 14/15 (ohne Budget) Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) |  | 3147580 | 2065555 | -2746840 | -37500 | 0 | 0 | 2428795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1403050 | -5880133.3333 | 2751188.6667 | -634869 | -923201 | -923201 |  |  | das kann nicht stimmen, da die Übertragungen bei den Soll-Werten nicht berücksichtigt sind
städt. Träger HH 14/15 Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) |  | 3915241.08 | 9906546.61 | -1911845.93 | -13326931.22 | -3742105.2 | -397972.58 | -5557067.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2198000 | 141000 | 665000 | -491125 | -675125 | -360250 | -1950104.7467 | -4355455.97 | 3779932.1529 | 5044513.0202 | 4136888.4987 | 3733254.166 | 66.2065
nachrichtlich
Summe inkl. Budget Haushalt 2014/2015 Unterschreitung (+) / Überschreitung der HH-Ansätze (-) |  | 2162821.08 | 5672101.61 | 91314.07 | -8614431.22 | 957894.8 | -397972.58 | -128272.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141000 | 665000 | -491125 | -675125 | -360250 | -3353154.7467 | -10235589.3033 | 6531120.8196 | 4409644.0202 | 3213687.4987 | 2810053.166 | 112.4629
abzüglich bereits entfallene Stellen bezogen auf HH 14/15 (siehe GRDrs 640/2014) | [25 empty] | 39.953
abzüglich bereits entfallene Stellen bezogen auf HH 14/15 (siehe GRDrs 233/2015) | [25 empty] | 17.2737
Unterschreitung (+) / Überschreitung (-) Stellenansatz | [25 empty] | 55.2362 |  | können entfallen
Note on C69: Bernd Mattheis: HH-Ansätze lt. Beschluss 3. Lesung gestreckt

## D) Übersicht_HH16_17
Finanzübersicht: Umsetzung Ausbau Kindertagesbetreuung - Sachstandsbericht 2016
D. Sachstand beschlossene Maßnahmen - Ist - HH 2016/17 (vgl. GRDrs 650/2015 bzw. Grüne Liste |  | Investitionskosten/-zuschüsse 2016/2017 |  | Investitions- kosten 2018/2019 |  | Investitions- kosten 2020/2021 |  | Investitions- kosten |  |  |  |  | Infrastruktur-pauschale Investitions-kosten | [5 empty] | Kosten Bauzeit Amt 23 (Ausweichquartier / Umzugskosten) | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2016/2017 |  | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2018/2019 |  | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2020 | Betriebskosten/-zuschüsse | Stellen insgesamt | Einnahmen
| Bezug | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | mögliche Bundes- mittel | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | dauerhaft jährlich |  | jährlich
Finanzplanung 2016/2017 - IST
1. Angebotsumstellungen und Erweiterungen bestehender Einrichtungen
freie Träger (Angebotsveränderungen/ -erweiterungen) - Ist | GRDrs 650/2015; Anl.4, Liste 1.1 | 228750 | 112500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341250 | [11 empty] | 962200 | 2066900 | 2236400 | 2236400 | 2236400 | 2236400
städt. Träger (Angebotsveränderungen/ -erweiterungen) - Ist | GRDrs 650/2015; Anl.5, Liste 1a) | 517500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517500 | [11 empty] | 273349.7913 | 197775.48 | 213919.27 | 213919.27 | 213919.27 | 213919.27 | 3.9673 | -73790
Früh-/Spätöffnungen in bestehenden städtischen Tageseinrichtungen | GRDrs 650/2015; Anl.5, Liste 1b) | [18 empty] | 159866 | 182198 | 182198 | 182198 | 182198 | 182198 | 3.292 | 9711
2. Sanierungen/Neubau und Infrastrukturpauschale
freie Träger Sanierungen/Neubauten mit Angebotsveränderungen HH 2016/17 - Ist neu | GRDrs 650/2015; Anl. 4, Liste 1.2 | 2603500 | 4070270 | 2420510 | 963750 | 0 | 0 | 10058030 | [11 empty] | 790150 | 1378500 | 2496400 | 2496400 | 2496400 | 2496400
Städt. Träger Sanierungs- und Neubauvorhaben mit Angebotsveränderungen HH 2016/17 (inkl. Planungsmittel; ohne Nachfinanzierungen) - Ist neu | GRDrs 650/2015; Anl.5, Liste 2a) inkl. Neubau Ötztaler Str. ohne Gruppenerweiterung | 2402000 | 6738000 | 11785000 | 2561500 | 128000 | 0 | 23614500 | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 1754731.3658 | 4545710.0147 | 4633635.782 | 4633635.782 | 65.5204 | 354159 | Änderung bei Austraße Personalkosten und Stellen erledigt
Ausweichquartiere (nachrichtlich) - Ist | GRDrs 650/2015; Anl.5, Liste 2a) | [17 empty] | 3276199.46
Investorenprojekte | GRDrs 650/2015; Anl.5, Liste 2b) | 0 | 75000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75000 | [11 empty] | 0 | 342122.2967 | 1026366.89 | 1026366.89 | 1026366.89 | 1026366.89 | 10.8042 | 62595 | Korrektur Personalkosten Maybachstraße erledigt
3. Sanierungen ohne Angebotsveränderungen
freie Träger Sanierungen ohne Angebotsveränderungen HH 2016/17 - Ist neu | GRDrs 650/2015; Anl. 4, Liste 1.4 | 528750 | 566250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095000
4. Nachfinanzierung bereits begonnene Projekte
freie Träger - Ist | GRDrs 650/2015; Anl. 4, Liste 1.5 | 3127700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3127700
5. Nachfinanzierung bereits beschlossener Projekte
freie Träger - Ist | GRDrs 650/2015; Anl. 4, Liste 1.6 | 2016: 2277369; 2017: 458550 | 2735919
städt. Träger - Ist | GRDrs 650/2015; Anl.5, Liste 2a) | 0 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560000
6. Betriebskindertagesstätten
Betriebe/Träger HH 2016/17 - Ist | GRDrs 650/2015; Anl. 4, Liste 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [11 empty] | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000 | 151000
7. Hort / Schulkindbetreuung
freie Träger | GRDrs 650/2015; Anl. 4, Liste 4 | [18 empty] | -113100 | -113100 | -113100 | -113100 | -113100 | -113100
Gesamtsumme beschlossenen Maßnahmen HH 16/17 (Ist)
freie Träger - HH 2016/17 Ist Sachstandsbericht | Sachstand freie Träger Ist- HH 2016/2017 | 8766069 | 5207570 | 2420510 | 963750 | 0 | 0 | 17357899 | [11 empty] | 1790250 | 3483300 | 4770700 | 4770700 | 4770700 | 4770700
Summe freie Träger - Ist Sachstandsbericht
städtischer Träger HH 2016/17 - Ist Sachstandsbericht | Sachstand städt. Träger Ist- HH 2016/2017 | 2919500 | 7373000 | 11785000 | 2561500 | 128000 | 0 | 24767000 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276199.46 | 433215.7913 | 722095.7767 | 3177215.5258 | 5968194.1747 | 6056119.942 | 6056119.942 | 83.5839 | 352675
Summe städtischer Träger - Ist Sachstandsbericht
Gesamtsumme HH 16/17 - Ist Sachstandsbericht |  | 11685569 | 12580570 | 14205510 | 3525250 | 128000 | 0 | 42124899 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3276199.46 | 2223465.7913 | 4205395.7767 | 7947915.5258 | 10738894.1747 | 10826819.942 | 10826819.942 | 83.5839
Mittel im HH 16/17 veranschlagt (Soll)
HH-Ansatz freie Träger HH 16/17: (ohne Budget für AVs, ohne Mittel für Erweiterte Öffnungszeiten und ohne Mittel für Tagespflege) | vgl. GRDrs 650/2015, Anlage 2 | [6 empty] | 17357899 | [11 empty] | 2487500 | 4596700 | 5296200 | 5296200 | 5296200 | 5296200
HH-Ansatz städt. Träger - HH 16/17 | vgl. GRDrs 650/2015, Anlage 2 | [6 empty] | 24917500 | [11 empty] | 377500 | 320300 | 2733800 | 6789800 | 6877800 | 6877800 | 82.8693
Budget für weitere Angebotsumstellungen, neue Träger/Gruppen | kein Budget im HH 16/17
Summe Soll HH-Ansatz Haushalt 2016/2017 | [7 empty] | 42275399 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 2100000 | 2865000 | 4917000 | 8030000 | 12086000 | 12174000 | 12174000 | 82.8693 |  | HH-Ansatz 16/17
Summe Stellenansatz
Unter- /Überschreitung der HH-Ansätze
freie Träger HH 14/15 (ohne Budget) Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | [27 empty] | das kann nicht stimmen, da die Übertragungen bei den Soll-Werten nicht berücksichtigt sind
städt. Träger HH 14/15 Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-)
nachrichtlich
Summe Haushalt 2016/2017 Unterschreitung (+) / Überschreitung der HH-Ansätze (-) |  | -11685569 | -12580570 | -14205510 | -3525250 | -128000 | 0 | 150500 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1176199.46 | 641534.2087 | 711604.2233 | 82084.4742 | 1347105.8253 | 1347180.058 | 1347180.058 | -0.7146 |  | Überschreitung Stellenansatzes, weil Hortgruppen, die entfallen sollten, doch nicht entfallen sind
Unterschreitung (+) / Überschreitung (-) Stellenansatz | [25 empty] | -0.7146

## E) Übersicht_neue_Maßnahmen
Finanzübersicht: Umsetzung Ausbau Kindertagesbetreuung - Sachstandsbericht 2016
E. neue Maßnahmen in der GRDrs 658/2016 | [6 empty] | mögliche |  |  |  |  | Kosten Bauzeit Amt 23 | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 23 und 51 |  |  |  | Betriebskosten/-zuschüsse 23 und 51 | Stellen | Einnahmen
| Bezug | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Gesamt | Bundes- mittel |  |  |  |  | Gesamt | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | dauerhaft |  | jährlich
1. Angebotsumstellungen und Erweiterungen bestehender Einrichtungen
freie Träger Angebotsveränderungen bestehender Einrichtungen (zur Kenntnis; verwaltungsintern bereits entschieden) | GRDrs 658/2016, Anlage 6, Liste 1.1 | 127875 |  |  |  | 127875 | [6 empty] | -86150 | -83600 | -83600 | -83600 | -83600
freie Träger Angebotsveränderungen/ Gruppenerweiterungen bestehender Einrichtungen | GRDrs 658/2016, Anlage 6, Liste 1.2 | 0 | 228750 | 0 | 0 | 228750 | [6 empty] | 19000 | 1114200 | 1167200 | 1167200 | 1167200
freie Träger Rückzahlung investiver Bundesmittel für bedarfsgerechte Umwandlungen | GRDrs 658/2016, Anlage 6, Liste 1.3 | 31500 |  |  |  | 31500
Liste 1 städt. Träger Angebotsänderungen/Angebotserweiterungen ab Januar 2017 | GRDrs 658/2016, Anlage 7, Liste 1 | 1143000 | 125000 | 0 | 0 | 1268000 | 148000 | [5 empty] | 0 | 1651835.8433 | 1819862.38 | 1819862.38 | 1819862.38 | 33.1705 | 137610
städt. Träger Anträge Früh- und Spätbetreuung | GRDrs 658/2016, Anlage 7, Liste 2 | [11 empty] | 0 | 182320.94 | 182320.94 | 182320.94 | 182320.94 | 3.4827 | 8593.2
2. Einzelprojekte Kindertagesstätten mit Integrationsschwerpunkt
städt. Träger (AVs in bestehenden Einrichtungen mit Integrationsschwerpunkt) | GRDrs XXX/2016, Anlage X, Liste X | [18 empty] | separate Vorlage des städtischen Trägers
Einzelprojekte städtischer Träger - neue Kitas mit Integrationsschwerpunkt | GRDrs XXX/2016, Anlage X, Liste X | [18 empty] | separate Vorlage des städtischen Trägers
2. Neue Einrichtungen bislang noch nicht tätiger freier Träger
Neue Freie Träger (gemeinnützig) | GRDrs 658/2016, Anlage 6, Liste 2 | 0 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | [6 empty] | 0 | 572500 | 572500 | 572500 | 572500
3. Betriebskindertagesstätten
Betriebe/Träger | GRDrs 658/2016, Anlage 6, Liste 3 | [11 empty] | 0 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600
4. Hort / Schulkindbetreuung
freie Träger | GRDrs 658/2016, Anlage 6, Liste 4 | 0 | 12750 |  |  | 12750 | [6 empty] | 0 | 18800 | 18800 | 18800 | 18800
5. Unabdingbare investive Maßnahmen
freie Träger | GRDrs 658/2016, Anlage 6, Liste 5 | 660635 |  |  |  | 660635
Gesamtkosten neue Maßnahmen
freie Träger |  | 820010 | 243750 | 0 | 0 | 1063760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -67150 | 1624500 | 1677500 | 1677500 | 1677500
städt. Träger |  | 1143000 | 125000 | 0 | 0 | 1268000 | 148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834156.7833 | 2002183.32 | 2002183.32 | 2002183.32 | 36.6532 | 146203.2
Summe neue Maßnahmen |  | 1963010 | 368750 | 0 | 0 | 2331760 | 148000 | [5 empty] | -67150 | 3458656.7833 | 3679683.32 | 3679683.32 | 3679683.32 | 36.6532 | 146203.2
davon verwaltungsintern bereits entschieden |  | #REF! | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | [5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
zur Verfügung stehende Restmittel
freie Investitionsmittel insges. aus HH 10/11 | [5 empty] | -26054.23
freie Betriebsmittel dauerhaft aus HH 10/11 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
freie Investitionsmittel insges. aus HH 12/13 | [5 empty] | 4574283 | [13 empty] | Invest.kosten übrig wg. Korrektur im Vgl. zu Finanzübersicht GRDrs 233/2015 bei HH 12/13
freie Betriebsmittel dauerhaft aus HH 12/13 | [12 empty] | -96280.1433 | -187458.2507 | -655459 | -655459 | -655459 |  |  | Betriebskosten überschritten, weil in Finanzübersicht in der 233/2015 im HH 12/13 ab dem Jahr 2016 versehentlich zu niedrige Betriebskosten eingetragen wurden
freie Investitionsmittel insges. aus HH 14/15 | [5 empty] | -128272.24
freie Betriebsmittel dauerhaft aus HH 14/15 | [12 empty] | 6531120.8196 | 4409644.0202 | 3213687.4987 | 2810053.166 | 2810053.166
freie Investitionsmittel insges. aus HH 16/17 | [5 empty] | 150500
freie Betriebsmittel dauerhaft aus HH 16/17 | [12 empty] | 641534.2087 | 711604.2233 | 82084.4742 | 1347105.8253 | 1347180.058
abzüglich Kosten Amt 23 (Finanzierungsbedarf für Kosten Bauzeit einmalig HH 2010/11: Anmietkosten Ausweichquartier, Umzugskosten) | [5 empty] | -472534
Summe zur Verfügung stehende Restmittel | [5 empty] | 4097922.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7076374.8849 | 4933789.9928 | 2640312.9728 | 3501699.9913 | 3501774.224
freie Mittel (+) / Finanzierungsbedarf (-) | [5 empty] | 1766162.53 | [6 empty] | 7143524.8849 | 1475133.2095 | -1039370.3472 | -177983.3287 | -177909.096
[15 empty] | als Vorbelastung für den nächsten HH 18/19 | als Vorbelastung für den nächsten HH 18/19 | als Vorbelastung für den nächsten HH 18/19
ab 2019 wurde mehr im HH-Ansatz veranschlagt; deshalb hier geringerer Finanzierungsbedarf