## freie_Tr_nicht_umgesetzt
Übersicht über Vorhaben freier Träger, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
HH 2010/11 (vgl. GRDrs 1295/2009), GRDrs 464/2010, GRDrs 7/2011
dunkelblau: neue Infos 2015
orange: neue Infos 2016
Stadt- bezirk | Träger/ Einrichtung/ Angebot | Vorhaben | Anmerkung
Angebotsveränderungen
Möhringen | Ev.Kindergarten Möhringen, Vaihinger Str. 75 | 2 Gr. von VÖ auf GT 3-6 neu 2. Gr. GT 0-3 | Angebotsveränderung kann nicht umgesetzt werden, da räumlich nicht möglich. Sanierung wurde erneut zum HH 2012/13 beantragt und beschlossen. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Süd | Villa Rumpelpumpel, Immehofer Str. 26 | neu: GT 0-3 | Räume stehen nicht zur Verfügung.
neu: 0,5 GT 0-3
Süd | Vellmenkrippe e.V., Vellmenstr. 1 | neu: 0,5 Gr. GT 0-6 | Räumlich nicht umsetzbar.
Süd | Diakonie Stetten e.V., Bachwiesenstraße | neu: 1 Gr. GT0-3 | Von den beiden beantragten Gruppen konnte aus planungstechnischen Gründen nur 1 Gruppe umgesetzt werden.
Zuffen-hausen | Kath. Kirchengemeide St.Antonius, Markgröningerstr. 33 | 2.Gr. von VÖ 2-6 auf GT 3-6; später von GT 3-6 auf GT 0-6 | Wurde in dieser Form nicht umgesetzt. Neuer Antrag im Rahmen des aktuellen Sachstandsberichtes.
Zuffen-hausen | Ev. Kiga Zuffenhausen, Güglinger Str. 13, 70435 | 1 Gr. von VÖ auf GT 3-6 | Nicht umgesetzt.
Vaihingen | Studentenwerk Stuttgart / Pfaffenwaldring | neu: 1 Gr. GT 03 | Aufgrund baurechtlicher Planungsschwierigkeiten nicht umsetzbar.
Birkach | Kath. Kindergarten St. Vinzenz, Birkheckenstr. 78 | neu: 1 Gr. GT 0-3 | Veränderte Planungsüberlegungen des Trägers.
Nord | Integr. Naturkindergarten im Höfle, Adolf-Fremdweg 17 | neu: 1 Gr. GT 0-3 | Räume stehen nicht zur Verfügung.
Ost | Pädagogisch Sozialer Förderkreis Gänsheide e.V., Gänsheidestr. 102 | 1. Gr. von VÖ 3-6 auf GT 3-6 2. Gr. neu GT 0-3 | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Ost | St. Josef, Urachstr. 37 | 2 neue Gr. GT 3-6 und GT 0-6 | Nicht umgesetzt. Prüfung ergab, dass räumlich nicht umsetzbar.
Ost | Kath. Ges.kirchen-gemde.,Kath. Kindergarten St. Konrad, Breitlingstr. 33 | Gr.4: neu VÖ 0-3 | Nicht umgesetzt. Prüfung ergab, dass räumlich nicht umsetzbar.
Stadt- bezirk | Träger/ Einrichtung/ Angebot | Vorhaben | Anmerkung
Botnang | Kath. Verw.zentrum, Millöckerstr. 11 | 1 Gr VÖ 3-6 auf GTE 3-6 | Nicht umgesetzt. Wurde zum HH 12/13 neu beantragt. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Sanierungen/Neubau
Sillenbuch | Kath. Kindergarten St. Michael, Kleinhohenheimer Str. 19 | Neubau 3 Gr. (Angebotsv. in GT und neu 1 Gr. 0-3) | Trägerentscheidung; veränderte Planungsüberlegungen. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bad Cannstatt | Kath. Kirchengemeinde St. Peter, Winterbacher Str. 30-36, 70374 Stuttgart | von VÖ auf GT/VÖ 1-6 | Träger hat Umsetzung des Projektes zurückgezogen, da neue Planungsüberlegungen angestellt werden.
Botnang | Kath. Kinderhaus Gallenklinge, Nittelwaldstr. 15 | 4 Gr. GT 0-6 | Planungsrechtliche Gründe.
West | Eltern-Kind-Zentrum e.V., Ludwigstr. 41-43, 70176 Stuttgart | neu: 2 Gr. GT 0-3; 1 Gr. GT 0-6 | Günstigere Variante einer Angebotserweiterung am bestehenden Standort wird umgesetzt.
Nord | Montessori Kiga (Neubau am Standort MTV Stuttgart, Am Kräherwald 188,) | Neubau und Erweiterung um 2 Gr. GT 0-3 | Neubau ist auf dem vorgesehenen Standort baurechtlich nicht beschlossen worden. Der Träger hat bislang keinen geeigneten Standort für das Neubauvorhaben gefunden.
Nord | Aktion Vorschulerziehung e.V., Eltern-Kind-Gruppe, Parlerstr. 106, 70192 Stuttgart | 0,5 Gr. GTE 0-3 | Wird nicht durchgeführt (Vereinsentscheidung)
Neue Träger
Feuerbach | Sportvereinigung Feuerbach 1883 e.V., Triebweg 85 | Neue Einrichtung: 1 Gr. GT 0-3 1 Gr. GT 3-6 | Vorhaben wird nicht umgesetzt. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Degerloch | Die kleinen Frösche, Felix Dahn-Str. 12 | neu: 1 Gr. GT 0-3; 1 Gr. GT 0-6 | Träger hat die Pläne nicht weiter verfolgt.
Betriebskitas
Mitte | Klett Schütte | neu 3 Gr. GT0-3 | Anmietung war nicht erfolgreich Antrag wurde zurückgezogen. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Übersicht über Vorhaben freier Träger, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
HH 2012/13 (vgl. GRDrs 1147/2011), GRDrs 672/2012, GRDrs 177/2013
Stadt- bezirk | Träger/ Einrichtung/ Angebot | Vorhaben | Anmerkung
Angebotsveränderungen GRDrs 1147/2011
Münster | Kath. Stadtdekanat Weserstr. 4 | neu: 1/2 Gr. GT 0-3 | Wird nicht mehr umgesetzt, da das Angebot bereits beantragt und zugesagt wurde. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bad Cannstatt | Ev Kirchenpflege Kita Grüner Weg I und II Falchstr./Erwin Häussler | 1 Gr. 0-12 in GT 0-3 1 Gr. VÖ/GT in GT 3-6 | Antrag wurde vom Träger versehentlich doppelt gestellt.
0st neu: Mitte | Ev. Kirchenpflege Kita Heidehüpfer Gablenberger Haupstr. 92 neu:Urbanstr. 40 | neu: 1/2 Gr. 0-3 | Rückmeldung vom Träger - wird nicht umgesetz, da Platzmangel in neuen Räumen | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Vaihingen/ Rohr | Ev. Kirchenpflege Schönbuchstr. 42 1 neue Gruppe | neu: 1 Gr. GT 0-3 | Umplanungen umfangreicher als vorgesehen. Neuer Antrag wurde zum HH 14/15 gestellt. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Mühlhausen/ Hofen | Ev. Kirchenpflege Wagrainstr. 36 | 1 Gr. VÖ 3-6J. in GT 3-6J. | wird hier vorerst nicht umgesetzt; sondern mit der GRDrs 233/2015 neu beantragt, da höherer Mittelbedarf | Betriebsmittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Angebotsveränderungen GRDrs 672/2012
Botnang | Apfelbäumchen e.V., Franz Schubert-str. 43 | neu: 1 Gr. GT 0-3J. | Träger hat Vorhaben aufgrund von Nachbarschaftseinsprüchen zurückgezogen. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Weilimdorf | Kath. Stadtdekanat, Krötenweg 18 | 1 Gr. VÖ 0-3J. in GT 0-3J. | Trägerentscheidung.
Stammheim | Kath. Stadtdekanat, Erdmannhäuserstr. 23 | 1 Gr. VÖ 3-6J. in GT 3-6J. | Baulich bedingt GT-Angebot nicht umsetzbar.
Sillenbuch | V.z.F.v.K.i.S.d. Wd.pädagogik Heubach e.V., Felix-Dahn-Str. Degerloch | 2 weitere Gruppen (1 x GT 0-3; 1 x GT 3-6) in Sillenbuch; Trossinger Straße | wird nicht umgesetzt (Nachbarschaftseinsprüche; Vermieter hat zurückgezogen)
Stammheim | Kath. Stadtdekanat, Marco-Polo-Weg 2 | 1 Gr. VÖ 3-6J. in VÖ 0-3J. | wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Stadt- bezirk | Träger/ Einrichtung/ Angebot | Vorhaben | Anmerkung
Angebotsveränderungen/-erweiterungen GRDrs 177/2013
West | Klett Schulen und Bildung gGmbH/ Breitscheidstr. 65 | neu: 4 Gr. GT 0-6J. und 2 Gr. GT 0-3J. | wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Süd | Wernhalde e.V./ Wernhaldenstr. 66 | neu: 1 Gr. GT 0-3J. | wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
West | Deutsche Angestellten-Akademie/ Augustenstr. 70/1 | neu: 3 Gr. GT 0-3; 2 Gr. GT 3-6 | Angebot wird nicht realisiert. Trägerentscheidung: Doch kein Einstieg in Kindertagesbetreuung. | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden
Sanierungen/Neubau GRDrs 1147/2011
geplant für 12/13
Vaihingen/ Möhringen | Educcare Breitwiesenstr.5 | neu: 4 Gr. GT 0-3; 1 Gr. GT 3-6 | Anmietung konnte nicht realisiert werden. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Feuerbach | Polifant Heilbronnerstr. 397 Neubau 3-gruppige Einrichtung | neu: 2 Gr. GT 0-6; 1 Gr. GT 3-6 | Anmietung konnte nicht realisiert werden.
Süd | Diakonie Stetten, Bachwiesenstr. 25a Dach- und Fassadensan. Angebotserweiterung | neu: 1 Gr. GT 0-6 | Rückmeldung des Trägers, dass nur eine Gruppe umgesetzt wird. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Mitte | Israelitische Religionsgeminschaft, Hospitalstr. 34-36 Anbau/Umbau für 3 neue Gruppen | neu: 7. Gr. GT 0-3 | Eine der beiden zusätzlichen Gruppen kann wegen Platzmangel nicht umgesetzt werden.
Ost | Kath. Stadtdekanat Breitlingstr. 33 | neu: 2 Gr. GT 0-3 und 1 Gr. GT 0-6 | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Ost | Kath. Stadtdekanat Arche Noah Parkstr. 18-22 | neu: 1 Gr. GT 0-3 | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung)
Mühlhausen/ Hofen | Ev. Kirchenpflege Wagrainstr. 36 | plus neu 1 Gr. GT 0-3J. | wird hier vorerst nicht umgesetzt; sondern mit der GRDrs 233/2015 neu beantragt, da höherer Mittelbedarf | Betriebsmittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
geplant für 14/15
Sillenbuch | Kath. Stadtdekanat Kleinhohenheimer Str. 19 | Ersatz-Neubau Kita Pusteblume falls möglich noch eine weitere Gruppe GT 0-3 | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung). Event. Neuantrag zum HH 16/17. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Mühlhausen / Hofen | Kath. Stadtdekanat Walchenseestr. 36 Kita-Ersatz-Neubau und Erweiterung möglich | Kita-Ersatz-Neubau und Erweiterung möglich neu: 1 Gr. GT 0-3 und 1 Gr. GT 0-6 | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung).
Stadt- bezirk | Träger/ Einrichtung/ Angebot | Vorhaben | Anmerkung
Nord | Kath. Stadtdekanat Eduard-Pfeifferstr. 15 | Kita-Ersatz-Neubau Erweiterung möglich | Wird von der kath. Kirche nicht umgesetzt. Immobilie wurde an das Studentenwerk verkauft (siehe Antrag und Beschluss Studentenwerk zum HH 14/15). | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Degerloch | Kath. Stadtdekanat Sprollstr. 18 | Kita-Ersatz-Neubau, Erweiterung möglich | Wird vom Träger an diesem Standort nicht umgesetzt (Trägerentscheidung). Es gibt einen Neuantrag und Beschluss zum HH 14/15 für den Standort Reutlinger Straße in Degerloch.
Birkach | Studentenwerk Tü-Hohenheim Egilolfstr. 37 | Neubau mit Angebotsumstellung und Gruppenerweiterung | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung)
Vaihingen / Dürrlewang | Kath. Stadtdekanat Dürrlewangstr. 34 | Kita-Umbau von 2 auf 4 Gruppen | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung). Event. Neuantrag zum HH 16/17.
Zuffen-hausen / Rot | Kath. Stadtdekanat Markelsheimerstr.90 | Kath. Stadtdekanat Haldenrainstr. 129a Kita-Sanierung und Änderung Betriebsform | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung)
Zuffen-hausen / Rot | Kath. Stadtdekanat Haldenrainstr. 129a | Kita-Sanierung und Änderung Betriebsform | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung)
Möhringen / Fasanenhof | Kath. Stadtdekanat Delpweg 12 | Kita-Umbau und Erweiterung: Umwandlung der bestehenden Gruppen in GT und Erweiterung um 2 Gr. GT 0-3 | Wird in dieser Form nicht umgesetzt; GT-Angebot nicht möglich (Trägerentscheidung) veränderter Neuantrag zur GRDrs 233/2015 | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt | Förderung hat Investkosten noch drin stehen
Neue Träger (gemeinnützig), GRDrs 1147/2011
geplant für 12/13
Botnang | Robinson Jugendfarm Kinderladen Botnang e.V. Am Buberlesbach | neu: 2 Gr. GT 3-6 | Angebot wird nicht realisiert. Träger wollte das Angebot nur in Kombination mit Hort. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Nord | DAA-Berufskolleg Nordbahnhofstr. 148 | neu: 3 Gr. GT 0-3; 1 Gr. GT 3-6 | Angebot wird nicht realisiert. Trägerentscheidung: Doch kein Einstieg in Kindertagesbetreuung. | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden
Neue Träger (gemeinnützig), GRDrs 1147/2011
geplant für 14/15
Bad Cannstatt o. Obere Neckar- Vororte | Reiner Werkmann geplant als gemeinnütziger Verein (noch keine Räume) | neu: 3 Gr. GT 0-3; 1 Gr. GT 0-6 | Kein Standort. Wurde vom Träger zum Sachstand GRDrs 672/2012 neu beantragt für Münster und beschlossen. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Stadt- bezirk | Träger/ Einrichtung/ Angebot | Vorhaben | Anmerkung
Neue Träger (privat-gewerblich), GRDrs 1147/2011
Nord/West | Maleika, Fred Vincent Neue 4-gruppige Einrichtung Lessingstr. 9 | neu: 4 Gr. GT 0-3 | Angebot wird nicht realisiert (Trägerentscheidung). | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Neue Träger (gemeinnützig) GRDrs 672/2012
Birkach | Waldorfverein in Gründung in Koop. mit Stiftung Nikolaus-Cusanus-Haus hier: Interimslösung vor 3gr. Neubau | neu: 1 Gr. GT 0-3 und 1 Gr. GT 3-6 | Träger wurde nicht gegründet; Vorhaben wird nicht umgesetzt | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Neue Träger (privat-gewerblich), GRDrs 672/2012
Degerloch | Waldaumäuse, Karl-Pfaff-Str. 60 | neu: 2 Gr. GT 0-3 und 1 Gr. GT 0-6 | Angebot wird nicht realisiert (Trägerentscheidung). | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Betriebskitas GRDrs 1147/2011
West | Allianz Reinsburgstr.27 | neu: 3 Gr. GT 0-3; 1 Gr. GT 0-6 | Antrag wurde wegen internen strukturellen Überlegungen zurückgezogen. Wird voraussichtlich zum nächsten Sachstandsbericht neu beantragt. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Vaihingen | Konzept-e-für Kindertagesstätten gGmbH Betriebskita Kinderhaus Pallassimo Schockenriedstr. 7 | neu: 3 Gruppen | Es konnte nur 1 Gr. GT 0-3 realisiert werden, da mehr Gruppen räumlich nicht möglich waren
Bad Cannstatt | Ev. Gesamtkirche Cannstatt Betriebskindertageseinr. Robert-Bosch KH, Sigmund-Lindauer-Weg 37 | neu: 2 Gr. GT 0-6; 2 Gr. GT 0-3 | Klinik hat Projekt wegen befristeter Baugenehmigung aufgekündigt
Nord | Klinikum Stuttgart Betriebskita Bürgerhospital Angebotsumstellung | 1 Gr. von 0-6 in GT 0-3; 1 Gr. von 6-12 in GT 3-6 | Angebotsveränderung wird nicht umgesetzt.
Mitte | Klett-Schütte GmbH Betriebskita Stgt- Mitte zusätzliche Gruppe | neu: 1 Gr. GT 0-6 | Anmietung konnte nicht realisiert werden.
Bad Cannstatt | Klett-Schütte GmbH Betriebskita | neu: 1 Gr. GT 0-6; 1 Gr. GT 0-3 | gänderte Planung des Bauträgers
Vaihingen | pme Familienservice GmbH Carre 5, Pascalstr.100 Betriebskita / mehrere Unternehmen | neu: 2 Gr. GT 0-3; 1 Gr. GT 0-6 | wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Vaihingen | Konzept-e-für Kindertagesstätten gGmbH Heßbrühlstraße | neu: 3 Gr. GT 0-3; 3 Gr. GT 3-6 | wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Übersicht über Vorhaben freier Träger, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
HH 2014/15 (vgl. GRDrs 829/2013)
Stadt- bezirk | Träger/ Einrichtung/ Angebot | Vorhaben | Anmerkung
Angebotsveränderungen
Mühlhausen | Kath. Stadtdekanat Walchenseestr. 70378 Stuttgart | 1 Gr. VÖ 3-6 in 1 Gr. GT 3-6 | Angebotsumstellung wird mangels Nachfrage nicht umgesetzt (Trägerentscheidung). | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Mitte | KC-VerwaltungsGmbH Kita Breitscheidstr. 8 70174 Stuttgart (2 Gr. Betriebskita) | neu: 1 Gr. GT 0-3 öffentliche Gruppe | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung).
West | Schwäbischer Frauenverein e.V. Silberburg 23 70176 Stuttgart neue Räumlichkeiten Hölderlinstraße | neu: 2 Gr. GT 0-6 | wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Sanierungen/Neubau
West | eva Kinderbetreuung gGmbH Ludwigstr 34/35; Johannesstr. 70176 Stuttgart | neu 2 Gr. Gr. 0-3; 1 Gr. 0-6; 1 Gr. 3-6 | Wird nicht umgesetzt. (Anmietung konnte nicht realisiert werden.) | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bad Cannstatt | Diakonie Stetten Kita In den Wannenäckern S-Bad Cannstatt | Ausbau/Umbau neu 1 Gr. Gr. 0-3; 1 Gr. 0-6; 1 Gr. 3-6 | Wird nicht umgesetzt. (Trägerentscheidung; andere Prioritätensetzung des Trägers)
Mühlhausen | Kath. Stadtdekanat Kita Steinbuttstr 70378 Stuttgart | Erweiterung um 1,5 Gr. (1/2 Gr. GT 3-6 u. 1 Gr. GT 0-3) | Wird z.T. nicht umgesetzt. Erweiterung nur um 1 Gr. möglich.
Süd | Himpelchen und Pimpelchen Böblingerstr. 125 7019 Stuttgart | Umbau Immobilie neu 3 Gr. Gr. 0-3; 2 Gr. 3-6 | Wird nicht umgesetzt. (Anmietung konnte nicht realisiert werden.)
Sillenbuch | Kath. Stadtdekanat 2 gr. Kita Erdbeerweg 70619 Stuttgart | Ausbau um 2 weitere Gruppen | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung).
Birkach | Waldorfverein in Gründung in Koop. mit Stiftung Nikolaus-Cusanus-Haus hier: 3 gr. Neubau | neu: 1 Gr. GT 0-3; 1 Gr. GT 0-6; 1 Gr. GT 3-6 | wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Weilmdorf | Kath. Stadtdekanat Kita Krötenweg (entspricht Giebelstr. 15) 70499 Stuttgart Erweiterung | 1 Gr. VÖ in GT 3-6 Neu: 1 Gr. GT 0-3 | Die Gr. GT 0-3 kann nicht um gesetzt werden (Trägerentscheidung). Träger hat VÖ 0-3J. beantragt mit GRDrs 23372015 | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Vahingen | Kita ev. Kirchengem. Rohr Schönbuchstr. 42 70565 Stuttgart Umbau für 1 Kleinkindgruppe | bisher 2 VÖ 3-6 Umbau plus neu 1 Gr. GT 0-3J. | wird so nicht umgesetzt bzw. neu beantragt in der aktuellen GR-Vorlage (1. SB 2016). | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden
Mühlhausen | Kath. Stadtdekanat Kita Steinbuttstr 70378 Stuttgart | Erweiterung um 1,5 Gr. (1/2 Gr. GT 3-6 u. 1 Gr. GT 0-3) | Wird so nicht umgesetzt, siehe neuer Antrag und Beschluss GRDrs 650/2015 | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden
Ost | Merz Internate Gänswaldstr. 70184 Stuttgart | 2 Krippengruppen | wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden
Neue Träger (gemeinnützig)
Bad Cannstatt / Hallschlag | Bildungs- und Schulver. Zuckerfabrik 27 70376 Stuttgart | neu: 2 Gr. GT 0-3, 1 Gr. GT 0-6, 1 Gr. GT 3-6 | wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Neue Träger (privat-gewerblich)
Degerloch | Leomax GmbH Löffelstr. 46 70597 Stuttgart | neue 6-gr. Einrichtung | Wird nicht umgesetzt. Vermieter hat zurückgezogen. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Betriebskitas
Zuffen-hausen | Klett-Schütte Zahn-Nopper Str. 1-5 70435 Stuttgart | neue 4-gruppige Betriebskita | Wird nicht umgesetzt. Baurechtlich nicht möglich. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Übersicht über Vorhaben freier Träger, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
vgl. GRDrs 640/2014
Angebotsveränderungen
Möhringen / Fasanenhof | Kath. Verwaltungszentrum Kath. Kita Ulrich Delpweg 12 | Umwandlung der bestehenden Gruppen in GT plus 1 Gr. GT 0-3 | Wird in dieser Form nicht umgesetzt; GT-Angebot nicht möglich (Trägerentscheidung) veränderter Neuantrag zur GRDrs 233/2015 | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Süd | Kath. Verwaltungszentrum Stuttgart Kath. Kita Wilde Wanne Gebrüder-Schmid-Weg 9 | GT 6-12 in GT 0-10 | Wird in dieser Form nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) veränderter Neuantrag zur GRDrs 233/2015 | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Übersicht über Vorhaben freier Träger, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
vgl. GRDrs 233/2015
Angebotsveränderungen
Vahingen | Kind e.V. Melunerstr. 41 (KIV-089-002) | GT 3-6 in GT 0-3 | Wurde nicht umgesetzt (Trägerentscheidung; Bedarfsänderung). | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden
Mühlhausen | Kath. Stadtdekanat Kiga Steinbuttstr. 49 (KIK-331-024) | 0,5 GT 3-6 in GT 3-6 plus neu VÖ 0-3 | Wurde zum Sept. 2015 nicht umgesetzt (Trägerentscheidung). Die VÖ 0-3J. wurde neu beantragt zum HH 16/17 in der GRDrs 650/2015. | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Mühlhausen | Evang. Kirchengemeinde Stuttgart-Hofen Wagrainstr. 36 (KIK-413-001) | VÖ 3-6 in GT 3-6 | Wird nicht umgesetzt. Neuer Antrag für eine Gr. VÖ 0-3 in der aktuellen GR-Vorlage (1. SB 16/17). | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Zuffen- hausen | educcare Weiternutzung AWQ für Löwensteiner Str. 49 in Hohlgraben Gewann3 als Vorläufer für Tulpenapfelweg II befristet bis Januar 2017 | 2 x GT 0-3; 1 x GT 0-6; 1 x GT 3-6 | Zwischenlösung wird nicht umgesetzt | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Übersicht über Vorhaben freier Träger, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
HH 2016/17 (vgl. GRDrs 650/2015)
Stadt- bezirk | Träger/ Einrichtung/ Angebot | Vorhaben | Anmerkung
Betriebskitas
West | Klinikum Stuttgart Betriebskita Katharinenhospital Hegelstr. 4 (KIB-220-002) | plus 1 Gr. GT 0-3 betriebl. | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Betriebsmittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Bad Cannstatt | Klinikum Stuttgart Betriebskita KH Bad Cannstatt Prießnitzweg 24 (KIB-220-003) | plus 1 Gr. GT 0-3 betriebl. 1 Gr. GT 3-6 betriebl. | Wird nicht umgesetzt (Trägerentscheidung) | Betriebsmittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.

## städt_Tr_nicht_umgesetzt
Übersicht über Vorhaben des städtischen Trägers, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
HH 2010/11 (vgl. GRDrs 1295/2009), GRDrs 464/2010, GRDrs 7/2011
dunkelblau: neue Infos zum Sachstand 2015
orange: neue Infos 2016
Bereich Jugendamt | Stadt- bezirk | Einrichtung mit Anschrift | Angebots- form IST | Angebots- form NEU | Anmerkung
Angebotsveränderungen
Bereich 2 | Stammheim | Ottmarsheimerstr. 47 |  | neu GT 0-3J | Die Kleinkindgruppe konnte am Standort Ottmarsheimerstr. nicht umgesetzt werden. Dafür wurde die Gr. GT 0-3 in der Borkumstr. realisiert. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 2 | Mühlhausen | Wildgansweg 32-34 |  | neu GT 0-3J | Prüfungen ergaben, dass die neue Kleinkind-Gruppe räumlich nicht umsetzbar ist.
Bereich 5 | Möhringen | Winterlinger Weg 22 | 1 Gr VÖ 2-6 1 Gr VÖ 2-6 | 1 Gr GT 0-3 1 Gr GT 3-6 | Räumlich nicht möglich bzw. deutlich teurer als vorgesehen. Daher wurde von Umsetzung vorerst abgesehen.
Bereich 4 | Obertürkheim | Heidelbeerstr. 4 | 1 Gr. GT 6-12 | in 1 Gr. GT 3-6 | Angebotsumwandlung war aus Bedarfsgründen nicht möglich.
Bereich 1 | Feuerbach | St.Pöltener Str.29 | VÖ 3 - 6 | 0-3 GT | Wird in dieser Form nicht umgesetzt.
Bereich 1 | Feuerbach | Burgenlandstr. 84 | VÖ 3-6 | GT 3-6 | Wird in dieser Form nicht umgesetzt.
Bereich 5 | Sillenbuch | Gorch-Fock-Str. 30 1 X 0 - 6 GT; 1 X 0 - 3; 1 X Hort | 1 Gr. GT 0-3 | in 1 Gr. GT 0-6 | Wurde in dieser Form nicht umgesetzt. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 5 | Heumaden | Paprikastr. 20 "Pfennigäcker" 3 X VÖ; 1 X 3 - 6 GT; 2 X 0 - 6 GT; 2 X Hort | 1 Gr. VÖ 3-6 | in 1 Gr. GT 3 - 6 | Wurde nicht umgesetzt, da noch ausreichend VÖ-Bedarf.
Sanierungen/Neubau
Bereich 4 | Untertürkheim | Ötztaler Str. 13 | Abbruch 2-gruppige und Neubau 4-gruppige Kita |  | Bauliche u. grundrissbedinGT Misstände in Gebäude Nr. 11 sind gravierend, Neubaulösung für beide Gebäude notwendig. Planungsmittel wurden zum HH 2014/15 angemeldet. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 3 | Bad Cannstatt | "Krefelder Areal": Duisburger Straße 53 | Teilabriss, Neubau Wohnen + Neuschaffung 6-gruppige Kita + Familienzentrum |  | Das Vorhaben wurde zum HH 2012/2013 neu angemeldet. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich Jugendamt | Stadt- bezirk | Einrichtung mit Anschrift | Angebots- form IST | Angebots- form NEU | Anmerkung
Infrastrukturpauschale
Bereich 5 | Plieningen | Naubaugebiet Schießhausäcker | Neubau 5-gruppige Kita |  | Planungsvoraussetzungen haben sich verändert. Neubau ist nur 3-gruppig möglich. Planungsänderungen erforderlich. Das Vorhaben wurde zum HH 2012/13 neu angemeldet und beschlossen. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 5 | Birkach | Aulendorfer - / Erisdorfer Straße (ehem. Rinder-Union) | Anmietung 1,5-gruppige Kita |  | Kann am vorgesehenen Standort nicht umgesetzt werden. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 4 | Wangen | Renzwiesen | Neubau 3-gruppige Kita |  | Das Vorhaben wurde zum HH 12/13 neu angemeldet (Bozelen, Ulmer Straße).
Bereich 3 | Bad Cannstatt | Hofener-/ Gnesener Straße | Neubau 3-gruppige Kita + Hort (Anmietung) |  | Kann am vorgesehenen Standort nicht umgesetzt werden. Investor löst Kia-Bedarf durch Zahlung Infrastrukturbeitrag ab (städtebaulicher Vertrag vom 18.12.2012) Ersatzprojekt Neubau Duisburger Str. 53 (siehe HH 12/13). | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 2 | Mühlhausen | Schafhaus | Neubau 6-gruppige Kita (4 Gruppen bereits mit Infrastrukturpauschale 08/09 finanziert) |  | Kann am vorgesehenen Standort nicht umgesetzt werden. Geplantes Wohngebiet wird nicht realisiert, daher Kita nicht mehr erforderlich.
Übersicht über Vorhaben des städtischen Trägers, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
HH 2012/13 (vgl. GRDrs 721/2011 und GRDrs 1147/2011); GRDrs 672/2012; GRDrs 177/2013
Bereich Jugendamt | Stadt- bezirk | Einrichtung mit Anschrift | Angebotsform IST | Angebotsform NEU | Anmerkung
Angebotsveränderungen HH 12/13
Bereich 9 | Stuttgart-Ost | Klingenstr.138/1 | 1 Gr. GT 6-12 | in 1 Gr. GT 3-6 | Kann vorerst nicht umgesetzt werden. Weitere Prüfungen erforderlich. Wurde neu beantragt zum Sachstandsbericht GRDrs 672/2012 und dort Umwandlung in 1 Gr. GT 1,5-6J. beschlossen | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 1 | Weilimdorf | Hubertusweg 26 / Gemsenweg 9 | 1 x GT/VÖ3-10 | in GT3-6 | Bedarf innerhalb der Einrichtung. Kann vorerst nicht umgesetzt werden. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 6 | Vaihingen | Don-Carlos-Str. 20 | 1 x VÖ 2-6 1 x VÖ 3-6 | in GT/VÖ 3-6 in GT/VÖ 3-6 | Angebotsveränderung erst möglich nach Neubau der Einrichtung (Beschluss HH 12/13; Umsetzung 2014/15).
Bereich 6 | Vaihingen | Hirschsprung 40 | 1 x VÖ 2-6 1 x VÖ 3-6 | in GT/VÖ 3-6 in GT/VÖ 3-6 | Angebotsveränderung erst möglich nach Neubau der Einrichtung (Beschluss HH 12/13; Umsetzung 2015/16).
Bereich Jugendamt | Stadt- bezirk | Einrichtung mit Anschrift | Angebotsform IST | Angebotsform NEU | Anmerkung
Bereich 2 | Mühlhausen | Arnoldstr. 10 |  | 1/2 Gr. KK neu | Umsetzung hat sich verzögert; Antrag wurde neu gestellt in GRDrs 177/2013 | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 5 | Möhringen | Vaihinger Str. 79 | 1xGT 0-3J. 1xGT 0-6J. 1xGT 3-6J. | plus 1 neue Gr. GT 0-6J. | Die zusätzliche Gruppe wird nicht über Mittel der Angebotsveränderungen finanziert, sondern durch die beschlossenen Mittel für die beiden zusätzlichen Gruppen im Neubau Winterlinger Weg. Eine dieser beiden neuen Gruppen beginnt bereits ab Sept. 14 in der Interimsunterbringung in der Vaihinger Str. 79.
Bereich 5 | Birkach | Grüningerstr 72 | 2 x VÖ 3-6 | in 2 x GT/VÖ 3-6 | Räumliche und bauliche Anpassung nicht möglich
Bereich 10 | Süd | Zellerstr. 35/Immen- hofer Str. 56 | 1. Gr. VÖ (6 Std.) 2-6 | 1. Gr. VÖ (7Std.) 2-6 | Versehentlich einmal zu viel beantragt.
Bereich 1 | Feuerbach | Burgherrenstr. 40-42 | 2xVÖ2-6, 2,5xHort | 1xVÖ 2-6 in GT0-3; 1xHort in GT 0-3 | Wurde so nicht umgesetzt; siehe neuer Antrag in der aktuellen GR-Vorlage (1. SB 16/17). | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Angebotsveränderungen GRDrs 672/2012
Bereich 1 | Hausen | Beim Fasanengarten11 | 2xGT 3-6; 1xGT0-6 | Zusätzlich 15 Plätze für Kinder GT 3-6 | Bauliche Kosten für Angebotsveränderung zu hoch. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 1 | Neugereut | Regenpfeiferweg 28 | 1 X VÖ 2 - 6 | in GT/VÖ 3 - 6 | Trägerentscheidung; Angebotsveränderung aktuell in der Einrichtung nicht möglich
Bereich 1 | Neugereut | Burgunderstr. 31 | 2 x VÖ/GT 3-6 | in 2 x GT 3-6 | Trägerentscheidung; Angebotsveränderung aktuell in der Einrichtung nicht möglich
Bereich 7 | West | Ludwigstr. 41-43 | 1 x GT 3-6 1 x VÖ/GT 3-12 | in GT 0-3 in GT 3-12 | Trägerentscheidung; Angebotsveränderung aktuell in der Einrichtung nicht möglich
Bereich 2 | Zuffenhausen | Dr.-Herbert-Czaja-Weg 8 | 1x VÖ/GT 3-12 | in 1 GT 3-12 | Trägerentscheidung; Angebotsveränderung aktuell in der Einrichtung nicht möglich
Bereich 2 | Zuffenhausen | Morsestr. 6 / Schwieberdinger Str. 59 | 2 x GT 0 - 6 1 x GT 3 - 10 1 x VÖ 3 - 6 | Angebots- umstellung 1 Gruppe VÖ 3 - 6 auf GT/VÖ 3 - 6 | wird nicht umgesetzt | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 2 | Zuffenhausen | Löwensteiner Str. 49 | 1 x GT 3 - 6 2 x GT 6 - 14 1 x GT 1,5 - 6 1 x VÖ 2 - 6 1 x VÖ 3 - 6 | Angebots- umstellung 1 Gruppe VÖ 3 - 6 auf GT/VÖ 3 - 6 | wird nicht umgesetzt | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich Jugendamt | Stadt- bezirk | Einrichtung mit Anschrift | Angebotsform IST | Angebotsform NEU | Anmerkung
Angebotsveränderungen GRDrs 177/2013
Bereich 7 | West | Bismarckstr. 6 | 3 x 0-6 GT | im Interim Villa Elisa Bismarckstr 31 zusätzlich 1 x 0-3 GT | wird nicht umgesetzt | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 1 | Weilimdorf | Hubertusweg 26 / Gemsenweg 9 | 4xGT0-6, 1XGT3-12, 1XHort | neue Gruppe zusätzlich 1 VÖ Waldkindergarten | wird nicht umgesetzt
Bereich 10 | Süd | Zellerstraße 35 / Immenhoferstr. 56 | (Gr.1) VÖ 6 Std 2-6 Jahre und (Gr. 2) VÖ 7 Std. 2-6. Jahre | zusätzlich 1 Gr. VÖ (7 Std) 2-6 Jahre | wird nicht umgesetzt; zusätzliche Gruppe nicht möglich; nur längere Öffnungszeit der bestehenden Gr.
Bereich 5 | Möhringen, Fasanenhof | Fasanenhofstraße 101 | 1xHort, 1x 3-8, 1x 3-6, 1x0-6 | 3 - 8 in 3 - 6; 0 - 6 in 0 - 3; neu 0,5 x 0 - 3 | wird nicht umgesetzt; Vorhaben wird neu angemeldet, wenn Betreuungssituation Situation an der GT-Schule klar ist
Sanierungen/Neubau HH 12/13
Bereich 2 | Zuffenhausen | Borkumstraße 51 | Sanierung, Unterbringung der Einrichtung in einem Gebäude |  | Das Vorhaben wurde zum HH 14/15 neu angemeldet und dort beschlossen. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Investorenprojekte HH 12/13
Bereich 9 | Ost | Wagenburgstraße 149-153 | Neubau einer 2-gruppigen Kita (Investorenprojekt) |  | Geplanter Neubau wird vom Investor Bau- und Heimstättenverein Stuttgart eG nicht mehr realisiert. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 4 | Wangen | Bozelen, Ulmer Straße | Neubau einer 3-gruppigen Kita (Investorenprojekt) |  | Investor löst Kita-Bedarf durch Zahlung Infrastrukturbeitrag ab (siehe städtebauliche Verträge). Ersatzprojekt Neubau Ravensburger Str. 19.
Einzelprojekte GRDrs 672/2012
Bereich 9 | Ost | Kniebisstraße 24 | Neubau einer 3-gruppigen Kita (Investorenprojekt) |  | Rückzug des Investors (Baurechtliche Genehmigungsfähigkeit schwierig, nachbarrechtliche Einwendungen) | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 9 | Ost | Am Klingenbach 31-33 | Neubau einer 2-gruppigen Kita (Investorenprojekt9 |  | Investor hat Angebot zurückgezogen.
Bereich 5 | Plieningen, Steckfeld | städt. TE Chaussefeld | Vorprüfung Anmietung ehemaliger Schleckerräume (unter Vorbehalt wg. Außenfläche und wg. Betriebserlaubnis) |  | Angebot des Investors zurückgezogen, die Fläche wurde verkauft. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Übersicht über Vorhaben des städtischen Trägers, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
HH 2014/15 (vgl. GRDrs 829/2013); GRDrs 640/2014; GRDrs 233/2015
Bereich Jugendamt | Stadt- bezirk | Einrichtung mit Anschrift | Angebotsform IST | Angebotsform NEU | Anmerkung
Angebotsveränderungen HH 14/15
Bereich 3 | Bad Cannstatt | Mahlestr. 29 | 1 Gr. VÖ 2- 6 1 Gr. VÖ 2 - 6 | Angebots- umstellung 1 Gr. VÖ 2 - 6 in 1 Gr. GT 1,5 - 6 | wird nicht umgesetzt | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 3 | Bad-Cannstatt | Urbacher Str. | 1 Gr. VÖ 2-6 1 Gr. 1,5 - 6 GT | in 3-6 GT in 0-3 GT | wird nicht umgesetzt
Bereich 6 | Vaihingen | Melunerstr 20 | 4xGT/VÖ 3-6, 2xGT /VÖ 2-6 | Umstellung 2 Gr. GT/VÖ 3-6 in 2 Gr. GT 0-6 | Es ist geplant, die Meluner Straße neu zu bauen (erst dann ist eine Angebotsumstellung möglich)
Bereich 2 | Zuffenhausen | Burgunderstr. 31 | 2x VÖ/GT 3-6 | 1x VÖ/GT 3-6 in 1x GT 3-6 | wird nicht umgesetzt
Bereich 6 | Vaihingen | Freibadstr. 84 | 3 x VÖ | in 3 x VÖ/GT | wird nicht umgesetzt | Mittel im Rahmen der letzten Sachstandberichte eingesetzt
Bereich 3 | Bad-Cannstatt | Kolpingstraße | 1 Grp. 3-6 GTE 1 Grp. 6-14 1 Grp 6-14 1/2 Grp 6-14 | 1 Gr. GT 3-6 in 1 x GT 0-6 | wird nicht umgesetzt | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Angebotsveränderungen GRDrs 640/2014
Bereich 1 | Feuerbach | Wiener Str. 263 | 1 x Hort | in GT 3-6 | wird nicht umgesetzt (GT-Schulentwicklung in Feuerbach unklar; daher weiter Hortbedarf) | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Bereich 2 | Zuffen- hausen/ Rot | Tapachstr.62/64 | 0,5 Gr. GT 6-14 | in 0,5 Gr. GT 3-6 | wird nicht umgesetzt (da Bedarfsveränderung) | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Bereich 2 | Mühlhausen/ Freiberg | Rilkeweg 17 | 1 Gr. GT 6-14 | in 1 Gr. GT 0-6 | wird nicht umgesetzt (da Bedarfsveränderung) | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Bereich 3 | Bad-Cannstatt | Düsseldorfer Straße 8 | 2 Gr. 3 - 12 GT | in 2 Gr. GT 1-6 | wird nicht umgesetzt (da Bedarfsveränderung) | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Bereich 4 | Untertürk- heim/ Luginsland | Ötztaler Str. 21-23 | 1/2 Gr. Hort | 1 Gr. GT 0-3 | wird nicht umgesetzt (da Bedarfsveränderung) | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Angebotsveränderungen GRDrs 233/2015
Bereich 2 | Zuffen- hausen | Bei d.Eiche |  | neu 0,5 Gr. GT 3-6 | wird nicht umgesetzt | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Bereich 5 | Möhringen | Holdermannstr | 1 Gr. GT 0-6 1 Gr. Hort | in 1 Gr. GT 0-3 in 1 Gr. GT 3-6 | wird nicht umgesetzt; siehe veränderterer Antrag in aktueller Vorlage | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Bereich 6 | Vaihingen | Emilienstr. 21 | 2 Gr. GT 3-10 | in 2 Gr. GT 1,5-6 plus 0,5 Gr. GT 1,5-6 | wird nicht umgesetzt | Mittel können im Rahmen des aktuellen Sachstandberichtes eingesetzt werden.
Sanierungen/Neubau HH 14/15
Bereich 4 | Obertürkheim | Trollinger Straße 11 | Weiternutzung AWQ 2-gruppige Kita |  | Die Trollinger Straße wird bis September 2015 als AWQ für die Luise-Benger-Straße benötigt. Aktuell laufen Prüfungen, ob eine dauerhafte, wirtschaftlich darstellbare Weiternutzung des Gebäudes als Tageseinrichtung für Kinder möglich ist. | Mittel bereits im Rahmen der letzten Sachstandberichte wieder eingesetzt.
Bereich 7 | West | Forststraße 71 | Neubau einer 9-gruppigen Kita (Investorengemeinschaft „Trisalus“) |  | wird nicht umgesetzt; Investor hat zurückgezogen
Übersicht über Vorhaben des städtischen Trägers, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
HH 2016/17 (vgl. GRDrs 650/2016; davon Grüne Liste)
Bereich Jugendamt | Stadt- bezirk | Einrichtung mit Anschrift | Angebotsform IST | Angebotsform NEU | Anmerkung
Angebotsveränderungen HH 16/17
Bereich 1 | Weilimdorf | Solitudestraße 49-51 | 1 x GT 6-14 | Hortgruppe soll entfallen | wird nicht umgesetzt; siehe veränderterer Antrag in aktueller Vorlage | siehe veränderterer Antrag in aktueller Vorlage
Bereich 5 | Degerloch | Große Falterstraße 20 | 2 x Hort 6-14 | in 1 x GT 0-3 und 1 x GT 0-6 | wird nicht umgesetzt; siehe veränderterer Antrag in aktueller Vorlage | siehe veränderterer Antrag in aktueller Vorlage
Übersicht über Vorhaben Fertigbauten, die nicht umgesetzt wurden / werden (können):
(vgl. GRDrs 116/2013 sowie Ergänzung und 2. Ergänzung; GRDrs 201/2014)
Bereich Jugendamt | Stadt- bezirk | Einrichtung mit Anschrift | Angebotsform IST | Angebotsform NEU | Anmerkung
Fertigbauten
Bereich 1 | Weilimdorf / Giebel | Sandbuckel 47a | Fertigbau 4 Gr. GT 0-3 |  | wird nicht umgesetzt fehlenden Baugenehmigung sowie aktuelle Bedarfsgründe