## Tabelle1
Situation in den Doppelhaushalten 2008/2009 und 2010/2011 (verbleibende Vorhaben aus der 60-Mio.-€-Pauschale)
Lfd. Nr. | Schule | Vorhaben | Gesamt-aufwand in Mio. Euro | HH 2008 |  | HH 2009 |  | HH 2010 |  | HH 2011
|  |  |  | Ansatz Mio. € | Ergebnis Mio. € | Ansatz Mio. € | Ergebnis Mio. € | Ansatz Mio. € | Ergebnis Mio. € | Ansatz Mio. € | Ergebnis Mio. €
1. Neu-/Erweiterungsbauten (Vermögenshaushalt)
1 | Deutsch.-Französische Grundschule Sillenbuch | Erweiterung 1. BA 2. BA | 1,760 0,875 | 0,190 0,080 |  | 1,070 0,530 | 0.018 | 0,500 0,265
2 | Bismarckschule | Erweiterungsbau | 3.67 | 0.5 |  | 2 |  | 1.17
3 | Robert-Bosch-Schule | Erweiterung | 3.62 | 0.5 |  | 2.6 |  | 0.52
4 | Bodelschwinghschule | Umbau | 1.38 | 0.1 | 0.027 | 0.66 | n.n | 0.62
5 | Wirtschaftsgymnasium West | Erweiterung | 1 |  |  |  |  | 0.4 |  | 0.6
6 | Elise-von-König-Schule | Ersatzneubau | 2.406 | 0.4 | 0 | 1.44 | n.n. | 0.566
2. Sanierung Schulgebäude (Vermögenshaushalt) - Restliche Maßnahmen aus dem 60-Mio. -€-Paket -
1 | Wirtemberg-Gymnasium/ Linden-Realschule | 5. und 6. Abschnitt Fortsetzung Statiksanierung | 1.64 | 0.19 | 0.19 | 1.05 | n.n. | 0.4
2 | Jakobschule | Gesamtsanierung der Dachkonstruktion des Ziegeldachs und Pausenhofüberdachung | 0.56 | 0.56 | 0.342 |  | 0.218
3 | Kerschensteinerschule (Altbau) | Flachdach-/Fassadensanierung Stammgebäude und Sanierung der Gebäudeleittechnik (einschließlich Fachbereich Pharmazie) | 2.36 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.75 | 0.36
4 | Königin-Katharina-Stift | Einbau Lüftungsanlage neue Fenster Gebäudeteil Schillerstraße | 1.51 | 1.01 | 0.076 | 0.5 | 0.2
5 | Max-Eyth-Schule | Dachsanierung B-Bau (Sheddach) | 0.571 |  |  |  |  | 0.571
6 | Filderschule (Neubau) | Asbestsanierung und Sanitärsanierung | 0.439 | 0.21 | 0.063 | 0.229 | 0.155
7 | GHS Stammheim | Sanierung Fachbau und Sanierung der Dacheindeckung am Hauptgebäude | 1.59 | 0.3 | 0.25 | 1.16 | 0.3 | 0.13
8 | Schule für Körperbehinderte | Maßnahmen betr. Gebäude Hengstäcker 4 | 0.98 | 0.98 | -
9 | Johann-F.-von-Cotta-Schule | Sanierung Quergang mit Glasfassade | 0.635 | 0.175 | 0.215 | 0.46 | 0.417
11 | Landwirtschaftliche Schule Stuttgart- Hohenheim | Sanierung des Gebäudes Scharnhauser Str. 19 | 1 | 0.05 |  | 0.05 |  | 0.3 |  | 0.6
12 | Max-Eyth-Schule | Gesamtsanierung Aula | 0.864 | [6 empty] | 0.864
13 | Römerschule | Heizungssanierung | 0.51 |  |  |  |  | 0.51
14 | Louis-Leitz-Schule | Umbau/Sanierung des Gymnastikraums zum Mehrzweckraum und Erneuerung der Fenster | 0.8 | 0.2 | 0.05 | 0.6 | 0.5
15 | Brunnen-Realschule | Umbau/Erweiterung des Lehrerbereichs | 0.61 |  | 0 |  | 0 | 0.4 |  | 0.21
17 | Fanny-Leicht-Gymnasium | Abriss alte Turnhalle, Sanierung Gymnastikhalle Neukonzeption Schulaußenanlagen | 1.107 |  |  |  |  | 0.5 |  | 0.607
20 | Bismarckschule | Dach- und Fenstersanierung | 1 | 0.45 |  | 0.55
30 | Engelbergschule/ Realschule Weilimdorf | Teilsanierung der Heizungs-/Lüftungsanlage | 0.21 | [6 empty] | 0.21
|  | SUMMEN Tabelle 2 | 16.386 | 5.525 | 2.086 | 5.199 | 2.54 | 3.171 | 0 | 2.491 | 0
3. Sanierung/Neugestaltung Außenanlagen (Vermögenshaushalt)
1 | Vogelsangschule | Sanierung Außenanlagen (Treppen, Schulhöfe, Gehölzflächen und Sportplatz) | 0.42 | 0.22 | 0.263 | 0.2 | 0.15
2 | Römerschule | Fortsetzungsmaßnahme (Grüne Lunge) | 0.195 | 0.077 | 0.017 | 0.118 | 0.05
3 | Fuchsrainschule | Belagsanierung des Kleinspielfeldes | 0.07 | 0.07 | 0.052 |  | 0.03
4 | Grundschule Birkach | Belagserneuerung Kleinspielfeldes | 0.09 | 0.09 | 0.052 |  | 0.039
5 | Steinhaldenfeldschule | Neugestaltung Schulhof | 0.249 | 0.133 | 0.001 | 0.116 | 0.116
6 | TVH Steinhaldenfeld | Belagsanierung Spielfeld | 0.248 | 0.115 | 0.001 | 0.133 | 0.133
7 | Wolfbuschschule | Neugestaltung und Entsieglung der Außenanlagen mit Eigenleistung der Schulgemeinde | 0.14 |  |  | 0.04 | 0.02 | 0.06 |  | 0.04
8 | Heusteigschule | Schulhofsanierung | 0.14 |  |  |  | 0.01 | 0.14
9 | Uhlandschule | Sanierung des Kleinspielfeldes und Teilsanierung des Schulhofs | 0.113 |  |  |  |  | 0.113
10 | Hohensteinschule | Umgestaltung Schulhof | 0.103 |  |  |  |  | 0.103
11 | Lerchenrainschule | Neugestaltung oberer Schulhofbereich (Hang) | 0.08 |  |  |  |  | 0.08
12 | GHS Pleiningen | Außenanlagen | 0.03 |  |  |  |  | 0.03
13 | Robert-Koch-Realschule | Herstellung eines Mehrzweckspielfeldes | 0.111 |  |  |  |  | 0.111
14 | Park-Realschule | Schulhofgestaltung | 0.08 |  |  |  |  | 0.08
15 | Berger Schule | Neugestaltung Schulhof | 0.28 |  |  |  | 0.01 | 0.28
16 | Sporthalle West | Gesamtsanierung Sportanlagen (Kleinspielfelder und leichtathletische Anlagen) | 0.505 |  |  |  |  | 0.145 |  | 0.36
17 | Robert-Bosch-Schule | Sanierung und teilw. Entsieglung des Pausenhofes (einschließlich Parkplatzflächen) | 0.358 | [6 empty] | 0.358
18 | Robert-Bosch-Schule Erweiterung | Außenanlagen | 0.16 |  |  | 0.015 | 0.015 | 0.145
|  | SUMMEN Tabelle 3 | 3.372 | 0.705 | 0.386 | 0.622 | 0.573 | 1.287 | 0 | 0.758 | 0
*1) | bislang wurden lediglich Mittel aus Haushaltsresten der vorangegangenen Jahre benötigt. Rate 2009 wurde bislang nicht in Anspruch genommen. Eine entgültige Beurteilung kann erst nach Rechnungsabschluss vorgenommen werden.