## Aktuelle Vorlage Anlage 1
Anlage 1 zur Gemeinderatsdrucksache Nr. 212 / 2011
Zusammenstellung der Kostenfeststellungen 2000 bis 2003
Anlage Nr. | Jahr der Fertig-stellung | Projekt-nr. | Projektbezeichnung und Kurzbeschreibung | Abteilung HBA | Bearbeiter | Baubeschluss-gremium, GRDrs. | genehmigte Gesamtkosten in € | genehmigte Gesamtkosten ohne Prognose | Summe Kostenfest-stellung in € | Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung |  | Unterschreitung (-) bzw. Überschreitung ohne Prognose |  | Begründung für Unterschreitung bzw. Überschreitung > 5% und sonstige Bemerkungen
[10 empty] | in € | in % | in € | in %
2 | 2000 | 03170101 | Österfeldschule, Katzenbachstr. 27, 2. BA: Sanierung der haustechnischen Gewerke | 65-10.5 | Frau App | VA 77/1999 | 1211761.7584 | 1191310.0832 | 1077841.13 | -133920.6284 | -11.05% | -113468.9532 | -9.525% | Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden. Die Prognose für Baupreissteigerungen in Höhe von 20.451,67 € musste nicht in Anspruch genommen werden.
3 | 2001 | 00890001 | Bezirksrathaus Untertürkheim, Neubau Großglocknerstr. 26, und Umbau Großglocknerstr. 24 | 65-3 | Herr Christmann | GR 479/1998 | 2988501.05 | 2945041.24 | 3067190.05 | 78689 | 2.633% | 122148.81 | 4.148% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
4 | 2001 | 00190001 | Schulraumerweiterung für das Lindenschulzentrum | 65-4 | Herr Knack | GR 255/1999 | 2454201.03 | 2362168.49 | 2346157.15 | -108043.88 | -4.402% | -16011.34 | -0.6778% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
5 | 2001 | 02680201 | Sanierung der Turnhalle Martin-Luther-Schule | 65-10.1 | Herr Plasa | VA 395/2000 | 1390713.92 | 1354923.49 | 1134315.51 | -256398.41 | -18.44% | -220607.98 | -16.28% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden unterschritten, da die Bausubstanz des Daches besser war als ursprünglich angenommen. Dadurch konnte die Dachdeckung belassen werden. Die Prognose für Baupreissteigerungen in Höhe von 35.790,43 € musste nicht in Ansp
6 | 2001 | 01690101 | Neubau Kindertagheim Weilimdorf, Hausen II, Beim Fasanengarten 43 | 65-4 | Frau Kohler | VA 35/2000 | 1687263.21 | 1687263.21 | 1603293.74 | -83969.47 | -4.977% | -83969.47 | -4.977% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
7 | 2001 | 02190101 | Neubau Tageseinrichtung für Kinder Am Klingenbach, Schönbühlstr. 100 | 65-6 | Herr Hofmann | VA 460/1999 | 2300813.4654 | 2300813.4654 | 2285091.38 | -15722.0854 | -0.6833% | -15722.0854 | -0.6833% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden eingehalten
8 | 2001 | 05870101 | Abriss und Neubau Haus der R.Schmid und H. Schmid Stiftung Mehrgenerationenzentrum West Ludwigstr. 41 | 65-6 | Herr Hofmann | GR 232/1999 | 10737129.51 | 10737129.51 | 10720510 | -16619.51 | -0.1548% | -16619.51 | -0.1548% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden eingehalten
9 | 2001 | 06450102 | Umbau und Modernisierung Tageseinrichtung für Kinder Zuffenhausen Colmarerstr. 35 | 65-10.4 | Frau Becker | 642/2000 | 1119729.22 | 1094164.63 | 1140250.94 | 20521.72 | 1.833% | 46086.31 | 4.212% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
10 | 2001 | 00510006 | Modernisierung 2.BA Gottlieb-Daimler-Stadion Mercedesstr. 87 | 65-3 | Herr Kullak | GR 75/2003 | 55000000 | 55000000 | 54611433.43 | -388566.57 | -0.7065% | -388566.57 | -0.7065% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
11 | 2002 | 02660101 | Ersatz-Neubau JohannesKepler-Sporthalle Johannes-Kepler-Gymnasium Wilhelmstr. 30 (Ca) | 65-3 | Herr Knierriem | GR 449/2001 | 5608871.94 | 5567968.59 | 5126091.66 | -482780.28 | -8.607% | -441876.93 | -7.936% | Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden. Die Prognose für Baupreissteigerungen in Höhe von 40903,35 € musste nicht in Anspruch genommen werden.
13 | 2003 | 01490101 | Neubau Schulraumerweiterung Grund- und Hauptschule Münster (Elise-von-König-Schule) | 65-4 | Frau Kuhnle | VA 292/2002 | 1975000 | 1916060 | 1564725.7 | -410274.3 | -20.77% | -351334.3 | -18.34% | Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse sowie durch ein geändertes Technikkonzept konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss deutlich unterschritten werden. Die Prognose für Baupreissteigerungen in Höhe von 58.940 € musste nicht in Anspruch genomm
14 | 2003 | 01500102 | Sanierung der Heizungsanlage, Schulgebäude Königin-Katharina-Stift | 65-10.1 | Herr Plasa | VA 174/2003 | 1161000 | 1161000 | 1072136.97 | -88863.03 | -7.654% | -88863.03 | -7.654% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse unterschritten.
15 | 2003 | 03430401 | Techniksanierung Turn- und Versammlungshalle Wangen | 65-10.2 | Herr Engler | VA 167/2002 | 1789600 | 1789600 | 1615118.67 | -174481.33 | -9.75% | -174481.33 | -9.75% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse insbesondere bei der Rohbauausschreibung unterschritten.
16 | 2003 | 03440101 | Techniksanierung Filderschule, Altbau mit Turnhalle | 65-10.1 | Frau Pfeufer | GR 268/2001 | 2367281.41 | 2275248.8713 | 2318736.81 | -48544.6 | -2.051% | 43487.9387 | 1.911% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
17 | 2003 | 04890101 | Techniksanierung und Anbau Aufzug Turn- und Versammlungshalle Weilimdorf | 65-10.4 | Frau Becker | VA 399/2002 | 1937790 | 1896803 | 1899036.4 | -38753.6 | -2% | 2233.4 | 0.1177% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
18 | 2003 | 06250101 | Techniksanierung Turn- und Versammlungshalle Mühlhausen | 65-10.5 | Herr Fussenegger | VA 231/2002 | 1774000 | 1774000 | 1553423.98 | -220576.02 | -12.43% | -220576.02 | -12.43% | Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse und einer im Bauverlauf optimierten Trassenführung bei den Elektroinstallationen konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden.
19 | 2003 | 02410103 | Fortführung SanierungTageseinrichtung für Kinder Stgt.-Ost Wilhelm-Camerer-Str 23 | 65-6 | Frau Graham | GR 4/2002 | 3105000 | 3105000 | 3150512.94 | 45512.94 | 1.466% | 45512.94 | 1.466% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
20 | 2003 | 03230001 | Neubau Tageseinrichtung für Kinder Lauchäcker (Vaihingen), Meluner Str. 41 | 65-6 | Frau Graham | GR 275/2002 | 2650000 | 2650000 | 2357987.93 | -292012.07 | -11.02% | -292012.07 | -11.02% | Aufgrund günstiger Ausschreibungsergebnisse wegen der schlechten Auftragslage während der Bauzeit konnten die Kosten gegenüber dem Baubeschluss unterschritten werden. Außerdem sind prognostizierte Mehraufwendungen für erschwerte Erschließung nicht angef
21 | 2003 | 05210101 | Umbau und Modernisierung Kita Zuffenhausen Cheruskerstr. 6 | 65-6 | Hr. Hofmann | GR 1039/2001 | 2225000.01 | 2164626.51 | 2127619.86 | -97380.15 | -4.377% | -37006.65 | -1.71% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
23 | 2003 | 14400101 | Abriss und Neubau Jugendhaus Hausen mit ASD und Erziehungshilfe Hausenring 93 | 65-4 | Frau Kohler | VA 616/2002 | 2199000 | 2137070.89 | 2087910.73 | -111089.27 | -5.052% | -49160.16 | -2.3% | Durch die Beauftragung eines Nebenangebots konnte die Auftragssumme gegenüber den dem Baubeschluss zu Grunde liegenden Kosten reduziert werden. Die Prognose für Baupreissteigerungen in Höhe von 62.000 € musste deshalb nicht in Anspruch genommen werden.
[7 empty] | 105682656.5238 | 105110191.9799 | 102859384.98 | -2823271.5438 | -2.671% | -2250806.9999 | -2.141%
nachrichtlich:
12 | 2002 | 05820301 | Umbau Gebäude Gutshof-Areal Burgholzhof (Treuhandkonto LEG) | 65-6 | Fr. Graham | GR 452/1999 | 1942909.15 | 1942909.15 | 1994464.03 | 51554.88 | 2.653% | 51554.88 | 2.653% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig überschritten.
22 | 2003 | 08570101 | Neubau Tageseinrichtung für Kinder(Grenadierkaserne) (Treuhandkonto WSE Wüstenrot) Dr.Herbert-Czaja-Weg 10 | 65-6 | Hr.Hofmann | GR 75/2002 | 2130000 | 2079940 | 1981290.56 | -148709.44 | -6.982% | -98649.44 | -4.743% | Die Kostenunterschreitung ist darauf zurückzuführen, dass die städtischen Verwaltungskosten nicht über das Projekt abgebucht werden konnten ( Fördermittel des Landes).
24 | 2001 | 00532002 | Neubau der Chirurgischen Klinik, Klinikum Stuttgart, Krankenhaus Bad Cannstatt | 65-5 | Herr Höfer | GR 87/1999 | 58798566.34 | 58798567.34 | 58146619.56 | -651946.78 | -1.109% | -651947.78 | -1.109% | Die genehmigten Gesamtbaukosten wurden geringfügig unterschritten.
[7 empty] | 168554132.0138 | 167931608.4699 | 164981759.13 | -3572372.8838 | -2.119% | -2949849.3399 | -1.757%