## Slide 1: Task Force Bürgerservice (Bürgerbüros und Ausländerbehörde)
Sachstand Ende März 2023
Anlage zur GRDrs 144/2023

## Slide 2: Maßnahmen Bürgerbüros

## Slide 3
Wesentliche Maßnahmen insgesamt | 36
davon erledigte Maßnahmen | 24
davon Maßnahmen in Bearbeitung | 12
Wesentliche Maßnahmen insgesamt | 36 |  | 
nach Themenbereichen | gesamt | erledigt | in Bearbeitung
Personal | 11 | 7 | 4
Organisation | 13 | 9 | 4
Digitalisierung | 12 | 8 | 4
Übersicht über wesentliche Maßnahmen Bürgerbüros - Dashboard

## Slide 4
Übersicht über wesentliche Maßnahmen Bürgerbüros - Personal
Maßnahme | Status
Stellen und Ermächtigungen konsequent unbefristet ausschreiben | erledigt (laufend)
Pensionäre und Ruheständler gewinnen (OB-Aufruf ist 09/2022 erfolgt) | erledigt
Springer-Pool-Stellen ausschreiben (2022: 2 von 5 Stellen besetzt) | in Bearbeitung
Auszubildende der Stadt nach Ausbildungsende für AföO gewinnen | erledigt (laufend)
Kampagne zur Personalgewinnung (1. Stufe: Start Online-Kampagne am 16.01.2023 – weitere Stufen der Kampagne geplant) | erledigt (Stufe 1)
Stellenbesetzungen (Erarbeitung Zeitplanung zur Besetzung aller offenen Stellen bei den Bürgerbüros) | erledigt
Recruiting & Bewerbermanagement (Reaktions- und Entscheidungszeiten, Controlling und Kommunikation verbessern) | erledigt (laufend)
Bewerbungen zügig abarbeiten (Dauerausschreibung: Anforderungsprofile um weitere verwaltungsnahe Berufe ergänzt 01/2023, Quereinstieg ermöglichen) | in Bearbeitung
Gewinnung von Pandemiekräften des Gesundheitsamts für das Sozialamt und die Bürgerbüros (Anforderungsprofile erstellt; „Matching-Prozess“ ist erfolgt, Speed-Datings zur Personalauswahl Ende März 2023) | in Bearbeitung
Personalentwicklungskonzept für Mitarbeitende in den Bürgerbüros erarbeiten | in Bearbeitung
Wechselzeitraum von 3 Monaten für stadtinterne Wechsel von Bürgerbüros und Ausländerbehörde zu anderen Ämtern (bis 30.09.2023) | erledigt
Notes: • Start der Online Kampagne 16.01.2023 mit Zielgruppe Verwaltungsfachkräfte
• Start der großen crossmedialen Kampagne (online + print) ursprünglich angedacht für Anfang April 2023, der Start und Umfang der Kampagne ist aktuell ungewiss da die Kampagne von der Öffnung für verwaltungsferne Quereinsteigende als auch dem Einarbeitungsbürgerbüro abhängt
• Die Konzeptionsphase des Einarbeitungsbürgerbüros (32 und 10-3) dauert voraussichtlich bis Ende Januar, die Vorlaufzeit für die Planung der Kampagne liegt bei 4-6 Monaten, daher wird es wahrscheinlich zu einer Abweichung vom aktuellen Kampagnen Zeitplan kommen
• Die Dauerausschreibungen für die Sachbearbeitungsstellen wurden zum Januar 2023 in den Anforderungsprofilen um ein paar verwaltungsnahe Berufe ergänzt, da eine größere Öffnung der Zielgruppe noch ungewiss ist, müssen gegebenenfalls Zwischenmaßnahmen für das Personalmarketing bis zum Start der großen Kampagne erarbeitet werden (10-5.16)

## Slide 5
Übersicht über wesentliche Maßnahmen Bürgerbüros - Organisation
Maßnahme | Status
Einrichtung und Höherbewertung von stv. Bürgerbüroleitungen | erledigt
Interims-Einarbeitungs- und Ausbildungsbürgerbüro (Betrieb der Einarbeitung seit 16.01.2023; Rekrutierung weiterer Einarbeitender)  Pilotphase bis Juni 2023, um Erfahrungen sammeln zu können. | in Bearbeitung
Neues Bürgerbüro Mitte sowie Einarbeitungs- und Ausbildungsbürgerbüro (Torstraße 15/Eberhardstraße 39) – Einarbeitende fehlen! Weitere Rekrutierung unter Berücksichtigung der erforderlichen Qualifikation und Praxiserfahrung schwierig | in Bearbeitung
Ausbau IT-Betreuung bei der Bürgerbüros | erledigt
Aufgaben von Bürgerbüros auf Bezirksämter übertragen (FamCard, Landesfamilienpass und Fundsachen) | erledigt
Ausstattung für wartende Bürger*innen (Wasser, Klappstühle, etc.) | erledigt
Reihenfolge der Warteschlange (Bevorzugung vulnerable Gruppen, Lotsenfunktion durch Sicherheitspersonal) | erledigt
Höherbewertung der Leitungen der Einpersonenbürgerbüros | erledigt
Zentrale Sammlung und Prüfung von Bürger*innenzuschriften | erledigt
Ergänzung von Sicherheits- und Servicepersonal | erledigt
Schaffung von Bürgerlotsen, dauerhafte Ablösung des externen Sicherheitspersonals (Stellenplananträge gestellt, Abstimmung mit den Bezirksämtern zum Aufgabenumfang) | in Bearbeitung
Ausgabekonzept für Reisepässe (Einrichtung mehrerer Abholschalter ist erfolgt, Direktversand durch die Bundesdruckerei wurde forciert, Prüfung der Einrichtung von Abholterminals) | in Bearbeitung
Qualitätsmanagement für IT 32 aufbauen (IT-QM wird im Rahmen eines stadtweiten Projekts bei DO.IT betrachtet) | erledigt
Notes: - Vollständige Übertragung der Aufgabe "FamCard" von den BüBü´s auf die Bezirksämter in den Außenbezirken ab 01.01.2023.
- Prozessbeschreibungen zu Landesfamilienpass, FamCard und Fundsachen erstellt, freigegeben und an Bezirksämter kommuniziert.

## Slide 6
Übersicht über wesentliche Maßnahmen Bürgerbüros - Digitalisierung
Maßnahme | Status
Vergrößerung Mailpostfächer | erledigt
Zwei Monitore pro Arbeitsplatz | erledigt
Drucker für Reisepässe und Kinderausweise (Austausch alter und defekter Geräte) | erledigt
EC Cash Geräte mit NFC-Technologie (Bestand erhöhen – Beschaffung läuft) | in Bearbeitung
Vorbereitung neue Online Terminvergabe (Terminsteuerung) – Rollout voraussichtlich ab Mitte 2023 für Bürgerbüros, Ausländerbehörde und Führerschein-/Zulassungsstelle | in Bearbeitung Zeitziel: Ende 2023
Probleme mit Meldesystem (KM-EWO) an Komm.One melden (Performance) | erledigt
Probleme service.bw an BIT.BW/Innenministerium melden (Performance + Kommunikation) | erledigt
„Echtzeitampel“ für Besuchersteuerung (Go-Live 09/2022) + Werbemaßnahmen erfolgt | erledigt
Vorbereitung Videoberatung (Abstimmung DO.IT und AföO läuft – Proof of Concept über 12 Monate für 2023 (europaweite Ausschreibung wird vorbereitet durch Komm.One) | in Bearbeitung
W-LAN für Besucher*innen (Ausbau erfolgt) | erledigt
Leistungen identifizieren, die vollständig digital angeboten werden können (laufend)  Antragsterminals der Bundesdruckerei Pilotphase ab März/April 2023 geplant | in Bearbeitung
Ausweitung Online-Anzeige ausgerufener Wartenummern (Rollout läuft) | erledigt
Notes: - Es wird lt Kämmerei kein Unterschied zwischen inländischen oder ausländischen Karten gemacht
- Die LHS akzeptiert lediglich keine American Express, weil man für diese Karte gesonderte Verträge benötigt (die Normalen Zahlungsprovider bedienen diese Karte nicht) und AE vergleichsweise hohe Provisionen verlangt.
- Außerdem wird diese Karte auch nur sehr selten nachgefragt. Die meisten Kunden nutzen VISA- oder Mastercard - das funktioniert - zumindest bei 34 + 66 schon seit Jahren problemlos.
Rapp: Termine mit Zentr. Einkauf bezügl. Beschaffungsmöglichkeiten geführt (Geräte müssen mit neuem Kassensystem kompatibel sein); Angebot bei Fa. Hess angefordert

## Slide 7: Maßnahmen Ausländerbehörde

## Slide 8
Übersicht über wesentliche Maßnahmen Ausländerbehörde - Dashboard
Wesentliche Maßnahmen insgesamt | 21
davon erledigte Maßnahmen | 10
davon Maßnahmen in Bearbeitung | 11
Wesentliche Maßnahmen insgesamt | 21 |  | 
nach Themenbereichen | gesamt | erledigt | in Bearbeitung
Personal | 10 | 5 | 5
Organisation | 4 | 2 | 2
Digitalisierung | 7 | 3 | 4

## Slide 9
Maßnahme | Status
Einsatz von Aushilfen (aus „verwaltungsfernen Berufen“ oder über Personaldienstleister) | in Bearbeitung
Gewinnung von Pandemiekräften des Gesundheitsamts für die Ausländerbehörde Anforderungsprofile erstellt; „Matching-Prozess“ ist erfolgt, Speed-Datings zur Personalauswahl Ende März 2023) zeitgleich Gespräche mit Statistischem Amt (Zensuskräfte/Wahlhelfer); aus Arbeitgeberpool JobCenter liegen Bewerbungen vor | in Bearbeitung
Teamleitungen bei der ABH - Bewertungsüberprüfung | in Bearbeitung
Stellen mit Schwerpunkt der Prüfung von Haftanträgen - Bewertungsüberprüfung | in Bearbeitung
Schaffung von zwei Stellen für das Thema Betrieb und Organisation bei der Ausländerbehörde | in Bearbeitung
Auszubildende der Stadt nach Ausbildungsende für AföO gewinnen | erledigt (laufend)
Fachkräftekampagne für Ausländerbehörde | erledigt
Recruiting & Bewerbermanagement (Reaktions- und Entscheidungszeiten, Controlling und Kommunikation verbessern, Bewerbungen zügig abarbeiten). | erledigt (laufend)
Wechselzeitraum von 3 Monaten für stadtinterne Wechsel von Bürgerbüros und Ausländerbehörde zu anderen Ämtern (bis 30.09.2023) | erledigt
Unterstützung der Ausländerbehörde durch das WelcomeCenter/Fachstelle Migration (Auskunftstelefon) | erledigt
Übersicht über wesentliche Maßnahmen Ausländerbehörde - Personal

## Slide 10
Maßnahme | Status
Personalentwicklungs- und Einarbeitungskonzept erarbeiten | in Bearbeitung
Ausbau IT-Betreuung bei der Ausländerbehörde | erledigt
Reihenfolge der Warteschlange (Bevorzugung vulnerable Gruppen, Lotsenfunktion durch Sicherheitspersonal) | erledigt
Verbesserungen bei Gebäude- und Reinigungsmängeln in der Ausländerbehörde (Reinigungsleistungen und Grundreinigung wurden beauftragt, zeitgleich systematische Mängelaufnahme) | in Bearbeitung
Übersicht über wesentliche Maßnahmen Ausländerbehörde - Organisation

## Slide 11
Maßnahme | Status
Vergrößerung Mailpostfächer | erledigt
Zwei Monitore pro Arbeitsplatz (ca. 400 Geräte) | erledigt
Beschaffung von Laptops (für mobiles Arbeiten) (ca. 128 Geräte) - Lieferung erfolgt, Aufbau läuft | in Bearbeitung
EC Cash Geräte mit NFC-Technologie Gemeinsame Beschaffung der Hardware für Bürgerbüros und Ausländerbehörde. Kassenrechtliche Vorgaben überprüfen (ausl. Kreditkarten, PayPal, Online-Payment, etc.) | erledigt
Übersetzungstool zum Einsatz am Bedienschalter Datenschutzrechtliche Überprüfung eingeleitet. | in Bearbeitung
Vorbereitung neue Online Terminvergabe (Terminsteuerung) | in Bearbeitung
Leistungen identifizieren, die vollständig digital angeboten werden können (laufend) Praktisch nicht vorhanden, da Kund*innen persönlich vorsprechen müssen. | in Bearbeitung
Übersicht über wesentliche Maßnahmen Ausländerbehörde - Digitalisierung

## Slide 12
Ermittlung mittelfristiger Maßnahmen bei der Ausländerbehörde
 Für mittel- und langfristige Verbesserungsmaßnahmen wird derzeit eine strukturierte Ursachenanalyse in der Ausländerbehörde durchgeführt. Hieraus haben sich folgende Arbeitspakete ergeben.
Arbeitsplatz-ausstattung
Kommunikation & Wertschätzung
Prozesse & Organisation
Recruiting & Personal
Inhalt/Ziel
Methodik
Funktionaler Arbeitsplatz
Schnelle Sichtbarkeit von Veränderungen für die Mitarbeitenden
Aktenorganisation (e-Akte)
Erfassung des aktuellen Bestands/Status der Arbeitsmittel und Beseitigung offensichtlicher Mängeln erfolgt
Definition eines „idealen Arbeitsplatzes“ im Rahmen eines Mitarbeiterworkshops erfolgt
1
2
3
4
Transparente Meeting Struktur für 32-41
Einführung wertschätzender Maßnahmen
Workshop mit den Mitarbeitern zur
  Definition der benötigten Meetings (Teilnehmer, Inhalte, Frequenz)
  Definition von wertschätzenden Maßnahmen
Workshop zum Thema „Fehlerkultur“
Recruiting von fehlendem Personal
Überprüfung der Arbeitszeitmodelle
Ggf. Überprüfung der Stellenbewertungen
Rahmen und Umfang noch zu definieren
Entschlacken der Prozesse
Festlegung von klaren Verantwortlichkeiten
Ausbalancieren der Arbeitsvolumina
Detaillierte Prozessaufnahmen und -analyse für die Kernprozesse
Definition von Soll-Prozessen inkl. Verantwortlichkeiten