## Tabelle1
Vorabzug Terminschiene
|  |  | 2021 |  |  |  | 2022 |  |  |  | 2023 |  |  |  | 2024 |  |  |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  |  | 2028 |  |  |  | 2029 |  |  |  | 2030
|  |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Überarbeitung | bar: 2022 III to 2023 I
2 | Vorprojektbeschluss | bar: 2023 II
2 | VgV TWP, TGA, PS | bar: 2023 III to 2023 IV
3 | Lph 1-3 | bar: 2024 I to 2025 I
4 | Projektbeschluss | bar: 2025 II
Lph 4 | bar: 2025 III
4 | Lph 5-7 | bar: 2025 IV to 2026 III
Baubeschluss | bar: 2026 IV
5 | Bauphase | bar: 2027 I to 2028 IV
6 | Übergabe | bar: 2029 I
| AKTUELLE Mittel DHH BueZ + FFW | 3.5 | 2021 I: 0.3; 2022 I: 1.4; 2023 I: 1.8
| Mittel DHH BueZ | 36.1 | 2021 I: 0.3; 2022 I: 0.8; 2023 I: 0.9; 2024 I: 1; 2025 I: 1; 2026 I: 4.5; 2027 I: 12; 2028 I: 12.1; 2029 I: 3.5
| Mittel DHH FFW | 1.5 | 2021 I: 0; 2022 I: 0.6; 2023 I: 0.9
| Kontrolle | 3.5
Hinweis KG 200-600 ohne Kostenprognose ca. 30,4 Mio. netto, ca. 36,1 Mio brutto
KG 700 ca. 7,1 Mio brutto, davon bis LPH 5 ca. 3,3 Mio. brutto
| gesamt BueZ | 36.1
| Mittel BueZ bis Ende 2025 | 4

## Tabelle1 (2)
| Neubau Hallenbad Zuffenhausen | RAHMENTERMINPLANUNG - VORABZUG Stand 15.11.2018 | [24 empty] | LHS Hochbauamt aufgestellt: 65-3.105 / Olschewski
| Terminplan | Neubau - Baubeginn Juli 2022 - Fertigstellung Juni 2024
|  | 2018 |  |  |  | 2019 | [12 empty] | 2020 | [13 empty] | 2021
|  |  | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul |  | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai
0 | Grundlagenklärung BBS/HBA
0 | VgV mit Gestaltungsgutachten
1 | Vorprojektbeschluss
2 | L´ph 2 + 3
3 | Baueingabe / Genehmigung
4 | L´ph 5
5 | L´ph 6
6 | Baubeschluss
7 | Baubeginn / Fertigstellung | [37 empty] | 13 M
Basis: Terminplan VgV-Verfahren des DLZ-3 vom 16.02.18

## Tabelle1 (3)
| Neubau Hallenbad Zuffenhausen | RAHMENTERMINPLANUNG - VORABZUG Stand 15.11.2018 | [25 empty] | LHS Hochbauamt aufgestellt: 65-3.105 / Olschewski | [13 empty] | LHS Hochbauamt aufgestellt: 65-3.105 / Olschewski | [13 empty] | LHS Hochbauamt aufgestellt: 65-3.105 / Olschewski | [14 empty] | LHS Hochbauamt aufgestellt: 65-3.105 / Olschewski | [11 empty] | LHS Hochbauamt aufgestellt: 65-3.105 / Olschewski
| Terminplan | Neubau - Baubeginn Juli 2022 - Fertigstellung Juni 2024
|  | 2018 |  |  | 2019 | [12 empty] | 2020 | [12 empty] | 2021 | [12 empty] | 2022 | [12 empty] | 2023 | [12 empty] | 2024
|  |  | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |  | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez
0 | Grundlagenklärung BBS
0 | Grundsatzbeschluss GR
0 | VgV mit Gestaltungsteil
2 | L´ph 1+2
1 | Vorprojektbeschluss
2 | L´ph 3
3 | Baueingabe / Genehmigung
4 | L´ph 5
5 | L´ph 6
6 | Baubeschluss
7 | Baubeginn / Fertigstellung
Basis: Terminplan VgV-Verfahren des DLZ-3 vom 16.02.18