## A) Übersicht_HH10_11_folgend
Finanzübersicht: Umsetzung Ausbau Kindertagesbetreuung - Sachstandsbericht 2013
A. Sachstand beschlossene Maßnahmen - Ist - HH 2010/11 (vgl. GRDrs 1295/2009) - GRDrs 464/2010 - GRDrs 7/2011 | Investitionskosten/-zuschüsse |  |  |  |  | Investitionskosten/-zuschüsse |  | Infrastrukturpauschale Investitionskosten |  |  |  |  | Infrastruktur-pauschale Investitions- kosten | Anmietkosten, Summe für Dauer der Anmietung AQ (geschätzt) 23 | Umzugskosten gesamt Amt 23 einmalig | Summe Kosten Bauzeit einmalig (Amt 23) | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten | [6 empty] | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten | Stellen
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt | erwartete Bundesmittel | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Gesamt |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | dauerhaft
1. Angebotsumstellungen und Erweiterungen bestehender Einrichtungen
freie Träger HH 2010/11 - Ist neu | 701500 | 146000 | 0 | 0 | 0 | 847500 | [10 empty] | 2017833.3333 | 2672060 | 2853200 | 3067200 | 3067200 | 3067200 | 3067200 | 3067200
freie Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 120000 | 318900 | 647500 | 0 | 0 | 1086400 | [10 empty] | 160800 | 383900 | 542900 | 639900 | 639900 | 639900 | 639900 | 639900
freie Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 665900 | 278000 | 0 | 0 | 943900 | [10 empty] | 0 | 319200 | 789700 | 1090600 | 1090600 | 1090600 | 1090600 | 1090600
städt. Träger (Sachkosten) - HH 2010/11 - Ist neu | [5 empty] | 1083300 | 160000 | [9 empty] | 168100.4 | 276000.4 | 280000.4 | 345000.4 | 358000.4 | 358000.4 | 358000.4 | 358000.4 | 29.6704 | BK 51: bei AVs nur Sachkosten
städt. Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | [5 empty] | 556989.05 | 48090 | [9 empty] | 68323 | 151419 | 172319 | 207319 | 207319 | 207319 | 207319 | 207319 | 11.5314 | dto.
städt. Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3026.6667 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 0.9171 | dto.
2. Sanierungen/Neubau und Infrastrukturpauschale
freie Träger Sanierungen/Neubauten HH 2010/11 - Ist neu | 5147150 | 4647200 | 2325200 | 0 | 0 | 12119550 | [10 empty] | 145033.3333 | 1733367 | 1948600 | 3359840 | 3359840 | 3359840 | 3359840 | 3359840
städt. Träger, Sanierungen - HH 2010/11 - Ist neu | [5 empty] | 3856000 | [7 empty] | 449534 | 23000 | 472534 | 0 | 0 | 0 | 709562.5 | 359250 | 626983.3333 | 760850 | 760850
städt. Träger, Neubau - HH 2010/11 - Ist neu | [5 empty] | 4030000 | [10 empty] | 0 | 0 | 68016.6667 | 408100 | 539666.6667 | 1197500 | 1197500 | 1197500
Infrastrukturpauschale - HH 2010/11 - Ist neu | [12 empty] | 7962000 |  |  |  | 0 | 0 | 224636.6667 | 2819173.3333 | 4531926.6667 | 6905733.3333 | 6986150 | 6986150
3. Neue Träger
freie Träger HH 2010/11 - Ist neu | 233300 | 303800 | 0 | 0 | 0 | 537100 | [10 empty] | 507525 | 1107700 | 1307700 | 1487200 | 1487200 | 1487200 | 1487200 | 1487200
freie Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 285600 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 485600 | [10 empty] | 93200 | 279400 | 339400 | 791300 | 791300 | 791300 | 791300 | 791300
freie Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 0 | 808700 | 0 | 0 | 808700 | [10 empty] | 0 | 0 | 364800 | 364800 | 364800 | 364800 | 364800 | 364800
4. Schulkindbetreuung / Horte
freie Träger HH 2010/11 - Ist neu | 63000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63000 | [10 empty] | 209700 | 209700 | 209700 | 209700 | 209700 | 209700 | 209700 | 209700
freie Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 17252 | 111900 | 19000 | 0 | 0 | 148152 | [10 empty] | 166500 | 329600 | 329800 | 329800 | 329800 | 329800 | 329800 | 329800
freie Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 22500 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
städt. Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | [10 empty] | 7566.6667 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 2.4692
5. Nachfinanzierung bereits beschlossener Projekte
freie Träger HH 2010/11 - Ist neu | 833729 | 413500 | 198800 | 0 | 0 | 1446029 | [10 empty] | 0 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100 | 106100
freie Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 1036200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036200 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
freie Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 432900 | 0 | 0 | 0 | 432900 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
städt. Träger HH 201/11 - Ist neu | [5 empty] | 1280000 | [10 empty] | 0 | 0 | 140474 | 210711 | 210711 | 210711 | 210711 | 210711
städt. Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 24567 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700 | 73700
6. Betriebskindertagesstätten
Betriebe/Träger HH 2010/11 - Ist neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1470900 | 2441400 | 2809300 | 3219700 | 3219700 | 3219700 | 3219700 | 3219700
Betriebe/Träger GRDrs 464/2010 - Ist neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 75700 | 194400 | 256400 | 256400 | 256400 | 256400 | 256400 | 256400
Betriebe/Träger GRDrs 7/2011 - Ist neu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | 745700 | 804600 | 919600 | 919600 | 919600 | 919600 | 919600
7. Mehrkosten für Ausstattung bereits beschclossener Vorhaben
städt. Träger, Sanierungen / Neubauten - HH 2010/11 | [5 empty] | 489500
Gesamtkosten der beschlossenen Maßnahmen (Ist)
freie Träger HH 2010/11 - Ist Sachstandsbericht | 6978679 | 5510500 | 2524000 | 0 | 0 | 15013179 | 0 | [9 empty] | 4350991.6667 | 8270327 | 9234600 | 11449740 | 11449740 | 11449740 | 11449740 | 11449740
freie Träger 464/2100 - Ist Sachstandsbericht | 1459052 | 630800 | 666500 | 0 | 0 | 2756352 | 0 | [9 empty] | 496200 | 1187300 | 1468500 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400 | 2017400
freie Träger 7/2011 - Ist Sachstandsbericht | 0 | 1121300 | 1086700 | 0 | 0 | 2208000 | 0 | [9 empty] | 0 | 1064900 | 1959100 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000 | 2375000
Summe freie Träger Ist Sachstandsbericht | 8437731 | 7262600 | 4277200 | 0 | 0 | 19977531 | 0 | [9 empty] | 4847191.6667 | 10522527 | 12662200 | 15842140 | 15842140 | 15842140 | 15842140 | 15842140
städt. Träger HH 2010/11 - Ist Sachstandsberichrt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10738800 | 160000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7962000 | 449534 | 23000 | 472534 | 168100.4 | 276000.4 | 713127.7333 | 4492547.2333 | 5999554.7333 | 9298928.0667 | 9513211.4 | 9513211.4 | 29.6704
städt. Träger 464/2010 - Ist Sachstandsbericht | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571989.05 | 48090 | [9 empty] | 100456.6667 | 247819 | 268719 | 303719 | 303719 | 303719 | 303719 | 303719 | 14.0006
städt. Träger 7/2011 - Ist Sachstandsbericht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 3026.6667 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 9080 | 0.9171
Stellenschaffung für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 464/2010: Personalkosten für 5,6532 Stellen | [16 empty] | 85000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000 | 255000
Stellenschaffung für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 7/2011: Personalkosten für 0,9171 Stellen | [16 empty] | 0 | 13800 | 41300 | 41300 | 41300 | 41300 | 41300 | 41300
Summe städt. Träger Ist Sachstandsbericht | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11310789.05 | 208090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7962000 | 449534 | 23000 | 472534 | 353557.0667 | 795646.0667 | 1287226.7333 | 5101646.2333 | 6608653.7333 | 9908027.0667 | 10122310.4 | 10122310.4 | 44.5881
Gesamtsumme Ist Sachstandsbericht: HH 2010/11 (vgl. GRDrs 1295/2009); GRDrs 464/2010; GRDrs 7/2011 | 8452731 | 7262600 | 4277200 | 0 | 0 | 31288320.05 | 208090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7962000 | 449534 | 23000 | 472534 | 5200748.7333 | 11318173.0667 | 13949426.7333 | 20943786.2333 | 22450793.7333 | 25750167.0667 | 25964450.4 | 25964450.4 | 44.5881
Mittel im HH 10/11; Finanzplanung veranschlagt (Soll)
HH-Ansatz freie Träger (ohne Budget) | 15167000 | 5902000 | 1081000 | 0 | 0 | 22150000 | 900000 | [9 empty] | 7371000 | 12232000 | 13000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000
HH-Ansatz städt. Träger (ohne Löwensteiner Str. in Stgt.-Rot) | 2202000 | 3768000 | 3850000 | 2204000 | 472000 | 12496000 | 660000 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 8160000 | 0 | 0 | 0 | 767000.4 | 2483000 | 5500000 | 11419000 | 11419000 | 11419000 | 11419000 | 11419000 | 40.7933
Budget für weitere Angebotsumstellungen, neue Träger/Gruppen | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | [10 empty] | 500000 | 1000000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
Summe Soll HH-Ansatz | 17869000 | 10170000 | 4931000 | 2204000 | 472000 | 35646000 | 1560000 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 8160000 | 0 | 0 | 0 | 8638000.4 | 15715000 | 20000000 | 27919000 | 27919000 | 27919000 | 27919000 | 27919000 | 40.7933
Stellenschaffung für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 464/2010 | [24 empty] | 5.6532
Stellenschaffung für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 7/2011 | [24 empty] | 0.9171
Summe Stellenansatz | [24 empty] | 47.3636
Unter- /Überschreitung der HH-Ansätze
freie Träger (ohne Budget) Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | 6729269 | -1360600 | -3196200 | 0 | 0 | 2172469 | -900000 | [9 empty] | 2523808.3333 | 1709473 | 337800 | -842140 | -842140 | -842140 | -842140 | -842140
städt. Träger Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | 2187000 | 3768000 | 3850000 | 2204000 | 472000 | 1185210.95 | 451910 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 198000 | -449534 | -23000 | -472534 | 413443.3333 | 1687353.9333 | 4212773.2667 | 6317353.7667 | 4810346.2667 | 1510972.9333 | 1296689.6 | 1296689.6
Summe inkl. Budget Unterschreitung (+) / Überschreitung der HH-Ansätze (-) | 9416269 | 2907400 | 653800 | 2204000 | 472000 | 4357679.95 | 1351910 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 198000 | -449534 | -23000 | -472534 | 3437251.6667 | 4396826.9333 | 6050573.2667 | 6975213.7667 | 5468206.2667 | 2168832.9333 | 1954549.6 | 1954549.6 | 2.7755
abzüglich Finanzierung dringliche Instandsetzungsmaßnahmen städtischer Träger / Amt 23 (vgl. Anlage 6 GRDrs 7/2011) in Höhe von 1.896.000 € (Teilfinanzierung aus Restmitteln der Investitionspauschale HH 08/09 in Höhe von 1.086.029 €) | [5 empty] | 40000 | [10 empty] | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2011: 769971
Unterschreitung der Ansätze bzw. freie Mittel (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | [5 empty] | 4317679.95 | 1351910 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 198000 | -449534 | -23000 | -472534 | 3437251.6667 | 3626855.9333 | 6050573.2667 | 6975213.7667 | 5468206.2667 | 2168832.9333 | 1954549.6 | 1954549.6 | 2.7755 | Stellen können gestrichen werden ??
abzüglich davon bereits für Beschlüsse 672/2012 eingesetzt | [5 empty] | -3962680 | [17 empty] | -1268550
abzüglich eingesetzt für Kita-Fertigbauten (vgl. GRDrs 116/2013) | [16 empty] | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2012: -6050573
Unterschreitung der Ansätze bzw. freie Mittel (+) / Überschreitung der Ansätze (-) | [5 empty] | 354999.95 | 1351910 | 728000 | 3266000 | 2960000 | 1023000 | 183000 | 198000 | -449534 | -23000 | -472534 | 3437251.6667 | 3626855.9333 | 0.26667 | 6975213.7667 | 5468206.2667 | 2168832.9333 | 1954549.6 | 685999.6 | 2.7755
abzüglich Stellenstreichung (siehe GRDrs 7/2011) | [24 empty] | 0.2647
Unterschreitung (+) / Überschreitung (-) Stellenansatz | [24 empty] | 2.5108
Note on A68: Mattheis,Bernd: verfügbares Budget 5.956.208 EUR

## B) Übersicht_HH12_13_folgend
Finanzübersicht: Umsetzung Ausbau Kindertagesbetreuung - Sachstandsbericht 2013
B. Sachstand beschlossene Maßnahmen - Ist - HH 2012/13 (vgl. GRDrs 1147/2011) - GRDrs 672/2012 |  | Investitionskosten/-zuschüsse 2012/2013 |  | Investitionskosten/-zuschüsse 2014/2015 |  | Investitions- kosten 2016/2017 |  | Investitions- kosten | Infrastrukturpauschale Investitionskosten | [5 empty] | Infrastruktur-pauschale Investitions-kosten |  | Kosten Bauzeit Amt 23 (Ausweichquartier / Umzugskosten) |  |  |  | Kosten Bauzeit Amt 23 (Ausweichquartier / Umzugskosten) | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2012/2013 |  | Stellen ab 2012/2013 | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2014/2015 |  | Stellen ab 2014/2015 | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 2016/2017 |  | Stellen ab 2016/2017 | Betriebskosten/-zuschüsse | Stellen insgesamt
| Bezug | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Gesamt | erwartete Bundesmittel | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Gesamt | 2012 | 2013 |  | 2014 | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | dauerhaft jährlich (ab 2017)
Finanzplanung 2012/2013 - IST
1. Angebotsumstellungen und Erweiterungen bestehender Einrichtungen
freie Träger HH 2012/13 - Ist neu (Investitionskosten über Pauschale) | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.1 - Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 247583.3333 | 679600 |  | 880100 | 880100 |  | 880100 | 880100 |  | 880100
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.1 | 0 | 1917750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1917750 | [13 empty] | 0 | 1935700 |  | 3283400 | 3473400 |  | 3473400 | 3473400 |  | 3473400
freie Träger GRDrs 672/2012 - Früh- und Spätbetreuung - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.2 | [20 empty] | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 300000 | 300000 |  | 300000
Städt. Träger Angebotsveränderungen mit geringem Investitionsaufwand HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | 472000 | 290000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762000 | [7 empty] | 85000 | [5 empty] | 268067.6667 | 538703.1667 | 26.4878 | 1218782 | 1218816 |  | 1218816 | 1218816 |  | 1218816 | 26.4878
Städt. Träger Spätöffnungen - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 75216.7333 | 225632 | 5.128 | 225632 | 225632 |  | 225632 | 225632 |  | 225632 | 5.128
städt. Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 6, Liste 1 a) | 0 | 866000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866000 | [7 empty] | 52000 | [5 empty] | 0 | 1147295.3333 |  | 1553859 | 1553859 |  | 1553859 | 1553859 |  | 1553859 | 33.1995
Städt. Träger Früh- und Spätbetreuung GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 6, Liste 1 b) | [20 empty] | 0 | 124293.6 |  | 124293.6 | 124293.6 |  | 124293.6 | 124293.6 |  | 124293.6 | 2.7171
2. Sanierungen/Neubau und Infrastrukturpauschale
freie Träger Sanierungen/Neubauten mit Angebotsveränderungen HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.2 - Ist | 5204600 | 3445700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8650300 | [13 empty] | 1254666.6667 | 4625000 |  | 5371000 | 5371000 |  | 5371000 | 5371000 |  | 5371000
freie Träger Sanierungen/Neubauten mit Angebotsveränderungen HH 2012/13 - Finanzplanung 14/15 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 4, Liste 1.2 - Ist | 0 | 0 | 8040700 | 8638550 | 0 | 0 | 16679250 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 1153500 | 2307000 |  | 2307000 | 2307000 |  | 2307000
Städt. Träger Sanierungs- und Neubauvorhaben mit Angebotsveränderungen - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | 3000000 | 7895000 | 23090000 | 18735000 | 2377000 | 0 | 55097000 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 2025064.3753 | 8799433.1701 | 213.8633 | 12501599.1528 | 12734334.1528 |  | 12734334.1528 | 213.8633
Ausweichquartiere (nachrichtlich) - Ist | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | [19 empty] | 4636500
Infrastrukturpauschale - HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | [7 empty] | 400000 | 790000 | 3470000 | 2345000 | 264000 | 0 | 7269000 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 181658.7667 | 31.5467 | 1189128.4 | 1940424.4 |  | 1940424.4 | 31.5467
städt. Träger GRDrs 672/2012 - Einzelprojekte - Ist neu | 672/2012; Anl. 6, Liste 2 | 0 | 2730000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 2745000 | [7 empty] | 210000 | [5 empty] | 0 | 920408.1333 |  | 3113917.8867 | 3189469.48 |  | 3189469.48 | 3189469.48 |  | 3189469.48 | 48.6811
3. Sanierungen ohne Angebotsveränderungen
freie Träger Sanierungen ohne Angebotsveränderungen HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.3 - Ist | 1844160 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009160
4. Waldheimumnutzungen
freie Träger Waldheimumnutzungen HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.4 - Ist | 0 | 675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675000 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 69400 | 208000 |  | 208000 | 208000 |  | 208000
5. Neue Träger (gemeinnützig)
freie Träger HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.5a - Ist | 1700500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1700500 | [13 empty] | 1083033.3333 | 2800000 |  | 2983000 | 2990000 |  | 2990000 | 2990000 |  | 2990000
freie Träger HH 2012/13 - Finanzplanung 14/15 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 4, Liste 1.5 - Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.3a | 0 | 1138800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138800 | [13 empty] | 0 | 1292200 |  | 2025000 | 2025000 |  | 2025000 | 2025000 |  | 2025000
6. Neue Träger (privat-gewerblich)
freie Träger HH 2012/113- Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.5b -Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 378000 | 1120000 |  | 1120000 | 1120000 |  | 1120000 | 1120000 |  | 1120000
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.3b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 395000 |  | 670000 | 670000 |  | 670000 | 670000 |  | 670000
7. Hort / Schulkindbetreuung
freie Träger HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.6 -Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 153100 | 458800 |  | 639700 | 639700 |  | 639700 | 639700 |  | 639700
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.4 | 0 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 223200 |  | 272300 | 272300 |  | 272300 | 272300 |  | 272300
Städtischer Träger Angebotsveränderungen Hort - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | 0 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180000 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 41688.3333 | 125066 | 2.6074 | 125066 | 125066 |  | 125066 | 125066 |  | 125066 | 2.6074
Einzelprojekte in Koop. mit Amt 40 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | 0 | 0 | 0 | 188000 | 0 | 0 | 188000 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 103129.3333 | 12.2565 | 618776 | 618776 |  | 618776 | 12.2565
8. Nachfinanzierung bereits beschlossener Projekte
freie Träger HH 2012/13 -Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.9 -Ist | 1179600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1179600
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 1.5 | 0 | 58000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000
9. Betriebskindertagesstätten
Betriebe/Träger HH 2012/13 - Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 2.1 -Ist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 155300 | 1278900 |  | 1450700 | 1484900 |  | 1484900 | 1484900 |  | 1484900
Betriebe/Träger GRDrs 672/2012 - Ist neu | 672/2012; Anl. 5, Liste 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 0 | 1537800 |  | 1963000 | 1963000 |  | 1963000 | 1963000 |  | 1963000
10. Mehrkosten durch Kita-VO
freie Träger HH 2012/13 -3 Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 1.10 -Ist | [20 empty] | 1469400 | 1841772.5 |  | 1932465.4 | 1932465.4 |  | 1932465.4 | 1932465.4 |  | 1932465.4
freie Träger HH 2012/13 -3 Finanzplanung 14/15 - Ist neu | [21 empty] | 0 | 0 |  | 234368 | 468735 |  | 468735 | 468735 |  | 468735
freie Träger Betriebskitas HH 2012/13 -Ist neu | 1147/2011; Anl. 3, Liste 2.2 -Ist | [20 empty] | 1128600 | 1224900 |  | 1241800 | 1241800 |  | 1241800 | 1241800 |  | 1241800
Städt. Träger - Ist neu | 1147/2011; Anl. 2 - Ist | [20 empty] | 359929 | 721325 | 44.692 | 1942132 | 1942132 |  | 1942132 | 1942132 |  | 1942132 | 44.692
11. Mehrkosten für Ausstattung bereits beschclossener Vorhaben
städt. Träger, Sanierungen/ Neubauten - HH 2012/13 | Sachstandslisten 12/13 | 0 | 0 | 18000 | 10000 | 0 | 0 | 28000
Gesamtsumme beschlossenen Maßnahmen HH 12/13 (Ist)
freie Träger HH 2012/13 - Ist Sachstandsbericht |  | 9928860 | 4285700 | 8040700 | 8638550 | 0 | 0 | 30893810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5869683.3333 | 14028972.5 |  | 17076033.4 | 18643700.4 |  | 18643700.4 | 18643700.4 |  | 18643700.4
freie Träger GRDrs 672/2012 - Ist Sachstandsbericht |  | 0 | 3081550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 5683900 |  | 8513700 | 8703700 |  | 8703700 | 8703700 |  | 8703700
Summe freie Träger - Ist Sachstandsbericht |  | 9928860 | 7367250 | 8040700 | 8638550 | 0 | 0 | 33950360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6169683.3333 | 19712872.5 |  | 25589733.4 | 27347400.4 |  | 27347400.4 | 27347400.4 |  | 27347400.4
städtischer Träger HH 2012/13 - Ist Sachstandsbericht |  | 3472000 | 8365000 | 23108000 | 18933000 | 2377000 |  | 56255000 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2345000 | 264000 | 0 | 7269000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636500 | 744901.7333 | 1610726.1667 | 78.9152 | 5536676.3753 | 12595867.2701 | 257.6665 | 17821149.5528 | 18805180.5528 | 0 | 18805180.5528 | 336.5817
städtischer Träger GRDrs 672/2012 - Ist Sachstandsbericht |  | 0 | 3596000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 3611000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191997.0667 | 0 | 4792070.4867 | 4867622.08 | 0 | 4867622.08 | 4867622.08 | 0 | 4867622.08 | 84.5977
Summe städtischer Träger - Ist Sachstandsbericht |  | 3472000 | 11961000 | 23123000 | 18933000 | 2377000 | 0 | 59866000 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2345000 | 264000 | 0 | 7269000 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636500 | 744901.7333 | 3802723.2333 | 78.9152 | 10328746.862 | 17463489.3501 | 257.6665 | 22688771.6328 | 23672802.6328 | 0 | 23672802.6328 | 421.1794
Gesamtsumme HH 12/13 - Finanzplanung 12/13 und 14/15 (vgl. GRDrs 1147/2011); GRDrs 672/2012 - Ist Sachstandsbericht |  | 13400860 | 19328250 | 31163700 | 27571550 | 2377000 | 0 | 93816360 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2345000 | 264000 | 0 | 7269000 | 347000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4636500 | 6914585.0667 | 23515595.7333 | 78.9152 | 35918480.262 | 44810889.7501 | 257.6665 | 50036172.0328 | 51020203.0328 | 0 | 51020203.0328 | 421.1794
abzüglich bereits finanziert durch Restmittel aus HH 10/11 | [7 empty] | -3962680 | [14 empty] | -1268550 |  | -1268550 | -1268550 |  | -1268550 | -1268550 |  | -1268550
Gesamtsumme HH 12/13 - Finanzplanung 12/13 und 14/15 (vgl. GRDrs 1147/2011); GRDrs 672/2012 - Ist Sachstandsbericht |  | 0 | 3596000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 89853680 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2345000 | 264000 | 0 | [8 empty] | 22247045.7333 | 78.9152 | 34649930.262 | 43542339.7501 | 257.6665 | 48767622.0328 | 49751653.0328 | 0 | 49751653.0328
Aufteilung Förderung
Mittel im HH 12/13; Finanzplanung 12/13 und 14/15 veranschlagt (Soll)
HH-Ansatz freie Träger (ohne Budget für AVs) - Finanzplanung 12/13 und 14/15 | 1147/2011; Anlage 1 | 8783650 | 7759480 | 8265698 | 8638550 | 0 |  | 33447378 | [13 empty] | 12741700 | 18622273 |  | 21033633 | 22608500 |  | 22608500 | 22608500 |  | 22608500
HH-Ansatz städt. Träger - Finanzplanung 12/13 und 14/15 | 1147/2011; Anlage 1 | 4022500 | 8282500 | 24940000 | 19620000 | 2497000 |  | 59362000 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2344000 | 265000 | 0 | 7269000 | 6005000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 5145000 | 1312077 | 2709142 | 82.8432 | 11198577 | 19251358 | 257.6665 | 19251358 | 19251358 | 0 | 19251358 | 340.5097
Budget für weitere Angebotsumstellungen, neue Träger/Gruppen | 1147/2011; Anlage 1 | 750000 | 750000 | 0 | 0 | 0 |  | 1500000 | [13 empty] | 1500000 | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  | 2500000 | 2500000 |  | 2500000
Summe Soll HH-Ansatz Finanzplanung 12/13 und 14/15 | 1147/2011; Anlage 1 | 13556150 | 16791980 | 33205698 | 28258550 | 2497000 |  | 94309378 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2344000 | 265000 | 0 | 7269000 | 6005000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 5145000 | 15553777 | 23831415 | 82.8432 | 34732210 | 44359858 | 257.6665 | 44359858 | 44359858 | 0 | 44359858 | 340.5097
Vorbelastung für HH 14/15 für Finanzierung der Maßnahmen aus GRDrs 672/2012 | 672/2012 | [23 empty] | 7089060 | 7089060 |  | 7089060 | 7089060 |  | 7089060
Summe Soll HH-Ansatz Finanzplanung 12/13 und 14/15 und GRDrs 672/2012 |  | 13556150 | 16791980 | 33205698 | 28258550 | 2497000 |  | 94309378 | 400000 | 790000 | 3470000 | 2344000 | 265000 | 0 | 7269000 | 6005000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 5145000 | 15553777 | 23831415 | 82.8432 | 41821270 | 51448918 | 257.6665 | 51448918 | 51448918 | 0 | 51448918 | 340.5097
Stellenschaffung für städt. Träger laut Beschluss GRDrs 672/2012 | [31 empty] | 109.8745
Summe Stellenansatz | [23 empty] | 82.8432 |  |  | 257.6665 |  |  | 0 |  | 450.3842
Unter- /Überschreitung der HH-Ansätze
freie Träger Finanzplanung 12/13 und 14/15 (ohne Budget) Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) |  | -1145210 | 392230 | 224998 | 0 | 0 | 0 | -502982 | [7 empty] | 0 | [5 empty] | 6572016.6667 | -1090599.5 |  | -4556100.4 | -4738900.4 |  | -4738900.4 | -4738900.4 |  | -4738900.4
städt. Träger Finanzplanung 12/13 und 14/15 Unterschreitung (+) / Überschreitung der Ansätze (-) |  | 550500 | -3678500 | 1817000 | 687000 | 120000 | 0 | -504000 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 5658000 |  |  |  |  | 508500 | 567175.2667 | -1093581.2333 | 3.928 | 869830.138 | 1787868.6499 | 0 | -3437413.6328 | -4421444.6328 | 0 | -4421444.6328 | 29.2048
nachrichtlich
Summe inkl. Budget Finanzplanung 12/13 und 14/15 Unterschreitung (+) / Überschreitung der HH-Ansätze (-) |  | 155290 | -2536270 | 2041998 | 687000 | 120000 | 0 | 4455698 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 5658000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 508500 | 8639191.9333 | 1584369.2667 | 3.928 | 7171339.738 | 7906578.2499 | 0 | 2681295.9672 | 1697264.9672 | 0 | 1697264.9672 | 29.2048
abzüglich eingesetzt für Kita-Fertigbauten (vgl. GRDrs 116/2013) | [21 empty] | -8366685
abzüglich Stellenstreichung (siehe GRDrs 672/2012) | [31 empty] | 2.5108
Unterschreitung (+) / Überschreitung (-) Stellenansatz | [7 empty] | 4455698 | 0 | 0 | 0 | -1000 | 1000 | 0 | 0 | 5658000 | 0 | 1720000 | 1835000 | 1590000 | 508500 | 272506.9333 | 1584369.2667 | 3.928 | 7171339.738 | 7906578.2499 | 0 | 2681295.9672 | 1697264.9672 | 0 | 1697264.9672 | 26.694
Note on A76: Mattheis,Bernd: verfügbares Budget 5.956.208 EUR

## C) Übersicht_neue_Maßnahmen
Finanzübersicht: Umsetzung Ausbau Kindertagesbetreuung - Sachstandsbericht 2013
C. neue Maßnahmen in der GRDrs 177/2013 |  | Investitionskosten/-zuschüsse | [5 empty] | erwartete | [5 empty] | Betriebskosten/-zuschüsse bzw. Sachkosten 23 und 51 |  |  | Betriebskosten/-zuschüsse 23 und 51 | Stellen
| Bezug | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Gesamt | Bundesmittel | [5 empty] | 2013 | 2014 | 2015 | dauerhaft
1. Angebotsumstellungen und Erweiterungen bestehender Einrichtungen
freie Träger (AVs und Gruppenerweiterungen) | GRDrs 177/2013, Anlage 5, Liste 1.1 |  | 2430800 | 0 | 0 | 0 | 2430800 | [6 empty] | 1715650 | 4505400 | 4505400 | 4505400
freie Träger (AVs in Verbindung mit Hortumwandlungen) | GRDrs 177/2013, Anlage 5, Liste 1.2 |  | 161100 | 0 | 0 | 0 | 161100 | [6 empty] | 56600 | 169100 | 169100 | 169100
freie Träger (AVs intern) | keine Anlage in GRDrs 177/2013 |  | 45100 | 0 | 0 | 0 | 45100 | [6 empty] | -290210 | -288700 | -288700 | -288700
städt. Träger (AVs und Gruppenerweiterungen) | GRDrs 177/2013, Anlage 6, Liste 1 a) |  | 260000 | 0 | 0 | 0 | 260000 | 82000 | [5 empty] | 306518.25 | 935579 | 935579 | 935579 | 16.3813
städt. Träger (AVs in Verbindung mit Hortumwandlungen) | GRDrs 177/2013, Anlage 6, Liste 1 b) |  | 145000 | 0 | 0 | 0 | 145000 | [6 empty] | 89252.3333 | 267753 | 267753 | 267753 | 4.4154
2. Einzelprojekte städtischer Träger
städtischer Träger
2. Neue Einrichtungen bislang noch nicht tätiger freier Träger
Neue Freie Träger (gemeinnützig) | GRDrs 177/2013, Anlage 5, Liste 1.3 |  | 682500 | 0 | 0 | 0 | 682500 | [6 empty] | 113000 | 338800 | 338800 | 338800
Neue Freie Träger (privatgewerblich) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3. Hort / Schulkindbetreuung
freie Träger | GRDrs 177/2013, Anlage 5, Liste 1.4 |  | 348900 | 0 | 0 | 0 | 348900 | [6 empty] | 122500 | 311300 | 311300 | 311300
5. Nachfinanzierung u.a.
freie Träger
4. Betriebskindertagesstätten
Betriebe/Träger | GRDrs 177/2013, Anlage 5, Liste 2 | [12 empty] | 502200 | 1778700 | 1798800 | 1798800
5. Schließung von Einrichtungen
Schließung Einrichtungen freie Träger | GRDrs 177/2013, Anlage 5, Liste 3 | [12 empty] | -206400 | -206400 | -206400 | -206400
Gesamtkosten neue Maßnahmen
freie Träger |  | 0 | 3668400 | 0 | 0 | 0 | 3668400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2013340 | 6608200 | 6628300 | 6628300
städt. Träger |  | 0 | 405000 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395770.5833 | 1203332 | 1203332 | 1203332 | 20.7967
Summe neue Maßnahmen |  | 0 | 4073400 | 0 | 0 | 0 | 4073400 | 82000 | [5 empty] | 2409110.5833 | 7811532 | 7831632 | 7831632 | 20.7967
zur Verfügung stehende Restmittel
freie Betriebsmittel dauerhaft aus HH 10/11 | [13 empty] | 686000 | 686000 | 686000 | 686000
freie Betriebsmittel dauerhaft aus HH 12/13 | [13 empty] | 1697264.9672 | 1697264.9672 | 1697264.9672 | 1697264.9672
freie Betriebsmittel aus HH 12/13 einmalig aus Jahr 2012 in Höhe von 272.507 € anteilig für Investitionskosten und für anfallende Betriebskosten 2013 einmalig einzusetzen | [6 empty] | 127184 | [6 empty] | 145323
freie Investitionsmittel insges. aus HH 12/13 | [6 empty] | 4455698
abzüglich Kosten Amt 23 (Finanzierungsbedarf für Kosten Bauzeit einmalig HH 2010/11: Anmietkosten Ausweichquartier, Umzugskosten) | [6 empty] | -472534
Summe zur Verfügung stehende Restmittel | [6 empty] | 4110348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528587.9672 | 2383264.9672 | 2383264.9672 | 2383264.9672 | 26.694
freie Mittel (+) / Finanzierungsbedarf (-) | [6 empty] | 36948 | -82000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119477.3839 | -5428267.0328 | -5448367.0328 | -5448367.0328
Investitionkosten für 8 Fertigbauten (vgl. GRDrs 116/2013) | [6 empty] | 20450000
zur Verfügung stehende Restmittel
sonstige nicht abgerufene Budgetmittel Kita-Ausbaubudget 2012 | [6 empty] | 6032742
"Brodführer-Budget"
Note on H40: Mattheis,Bernd: geändert
Note on A43: Mattheis,Bernd: eingefügt
Note on A44: Mattheis,Bernd: eingefügt